Propozycje zmian wraz z harmonogramem czasowym

Chcąc dostosować funkcjonowanie placówek do nowych realiów finansowych w taki sposób, by nie powiększać zadłużenia samorządu powiatowego należy monitorować na bieżąco koszt utrzymania mieszkańca i dostosowywać wielkość wydatków Domu w taki sposób, aby nie zwiększać kosztu utrzymania mieszkańca.

Propozycje zmian uzależnione są od sytuacji w poszczególnych Domach. Domy, które nie mają problemów z pozyskaniem mieszkańca nie wymagają podjęcia radykalnych decyzji. Natomiast Domy, w których pojawiają się problemy z ilością mieszkańców muszą obniżyć koszty utrzymania mieszkańca.

W celu zmniejszenia wydatków proponuje się następujące obszary zmian:

# Zmniejszenie kosztów funkcjonowania DPS

- Dostosowanie ilości zatrudnionych do ilości mieszkańców w poszczególnych DPS-ach.

- Likwidacja centralnej pralni w Browinie.

- Zmniejszenie ilości użytkowanych obiektów.

- Zmniejszenie kosztów utrzymania mieszkańca poprzez wyłączenie z budżetu wydatków  nie będących kosztem Domu.

- Dostosowanie systemu grzewczego do zapotrzebowania.

Powyższe propozycje zmniejszą koszty utrzymania mieszkańca w placówce, dzięki czemu dom stanie się atrakcyjniejszy na rynku usług i ze względu na cenę bardziej dostępny dla klienta.

Osiągnięcie tego stanu odbędzie się kosztem zmniejszenia zatrudnienia w poszczególnych domach.

# Wprowadzenie nowych usług

- Przeniesienie do DPS Browina placówki opiekuńczo-wychowawczej.

- Likwidacja działu w Osieku. Realizacja nowych usług poprzez utworzenie w Osieku Środowiskowego Domu Samopomocy.

- Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w DPS Browina.

- Przekazanie obiektu (części) spółce „Szpital powiatowy” celem prowadzenia usług zdrowotnych.

Wskazanie obiektu pod potrzeby zdrowotne zostanie dokonane w późniejszym terminie. Może to nastąpić w wyniku uzgodnień z zarządem spółki oraz po ocenie możliwości prowadzenia określonym usług zdrowotnych w związku z nowymi zasadami kontraktowania przez NFZ.

Poniżej przedstawiony harmonogram wprowadzanych zmian należy traktować jako założenie dokonane na etapie przyjmowania uchwały.

| Lp. | Zadanie | Planowany termin |
| --- | --- | --- |
| 1 | Likwidacja Centralnej Pralni w Browinie | 01.01.2005 |
| 2 | Likwidacja Działu w Osieku w celu uruchomienia Środowiskowego Domu Samopomocy. | 01.09.2005 |
| 3 | Zmniejszenie ilości użytkowanych obiektów przez DPS w Browinie. | 2006r. |
| 4 | Uruchomienie Środowiskowego Domu Samopomocy w Browinie. | 01.07.20061 |
| 5 | Przeniesienie funkcjonowania placówki opiekuńczo-wychowawczej do Browiny | brak możliwości określenia2 |
| 6 | Przekazanie obiektu spółce „Szpital Powiatowy sp. z o.o.” | brak możliwości określenia2 |

1 Powyższe terminy mogą ulec zmianie w zależności od uwarunkowań zewnętrznych związanych m.in. z wolnymi miejscami w domach. Dokładny termin zostanie określony odrębną uchwałą Rady Powiatu wprowadzającą w życie postanowienia niniejszego programu.

2 Określenie terminu jest uzależnione od ilości wolnych miejsc oraz od spełnienia warunków lokalowych dla proponowanych funkcji.