Załącznik

do uchwały Nr XI/71/07

Rady Powiatu Toruńskiego

z dnia 21 grudnia 2007 r.

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA

W GŁUCHOWIE

PROGRAM NAPRAWCZY

Głuchowo 2007r.

WSTĘP

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Głuchowie została utworzona dnia 1 lipca 2000 roku na mocy uchwały nr XV/116/2000 roku Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 czerwca 2000r.

Placówka funkcjonuje w oparciu o Statut zatwierdzony Uchwałą                  nr VI/37/07 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 24 maja 2007 roku oraz w oparciu o Regulamin Organizacyjny zatwierdzony Uchwałą nr 282/06 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 22 września 2006 roku.

Placówka zapewnia przebywającym w niej dzieciom całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne, religijne oraz zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych i kształcenia.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza jest placówką koedukacyjną typu socjalizacyjnego. Zapewnia zajęcia wychowawcze, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczne oraz inne.

I. Diagnoza dotycząca poziomu świadczonych usług oraz zasad funkcjonowania Placówki

Zgodnie z treścią § 6 Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej zorganizowane są w niej następujące działy :

- opiekuńczo- wychowawczy z utworzonymi stanowiskami :

-   dyrektor			 - 1

  - wychowawcy 		-  7

  - pedagog 			 - 1

  - psycholog			 - 1

  - terapeuta			 - ½

  - pracownik socjalny	 - 1

  - opiekunka dziecięca	 - 1

  - opiekun nocny		 - 1

## STANDARD  -  2 opiekunów nocnych

ZADANIE - zatrudnić 1 opiekuna nocnego  (od stycznia 2008 roku)

- ekonomiczno- finansowy:

- główny księgowy			-	         1

- kasjer, dietetyk, BHP			-	1

- zaopatrzenie, magazyny		-	1

- ref. administracyjno- kadrowy 	-	1

- administracyjno- gospodarczy :

- sprzątaczki, praczki			-	3

- kucharki					-	2

- robotnik gospodarczy			-	2

Zatrudnieni  pracownicy posiadają wymagane kwalifikacje.

## Ilość miejsc statutowych	-  30

###### Ilość miejsc statutowych powinna zostać zmniejszona ze względu na powierzchnię użytkową nowego budynku, do którego zostanie przeniesiona Placówka od 1 września 2008 roku, a w którym zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Pracy i Polityki Społecznej powinny znaleźć się pomieszczenia użytkowe dla dzieci .

## STANDARD	-   1 pomieszczenie na 10 wychowanków

## ZADANIE		-   Zmniejszenie liczby miejsc statutowych Placówki  z

## 30 do 20 miejsc od dnia 1 września 2008 roku.

II. Analiza  nowej siedziby Placówki znajdującej się w Chełmży przy ul. Gen. Hallera 25 pod kątem osiągnięcia standardów                            (1 pomieszczenie na 10 dzieci)

1. WYCHOWANKOWIE

| ## Rodzaj pomieszczenia | Ilość pomieszczeń dla grup wychowawczych |  |
| --- | --- | --- |
|  | I - 10 wychowanków | II- 10 wychowanków |
| ## Pokoje mieszkalne | 3 | 3 |
| Łazienki z miejscem do prania i suszenia | 2 | 2 |
| Pomieszczenia do wypoczynku (świetlica) | 1 | 1 |
| ## Miejsca do nauki cichej | 1 | 1 |
| ## Aneksy kuchenne z miejscem do spożywania i nauki przygotowywania posiłków | 1 | 1 |
| Pomieszczenie do zajęć sportowych | 1 |  |
| Pomieszczenia do zajęć terapeutycznych : Psycholog Pedagog Terapeuta | 3 |  |
| Pokój gościnny | 1 |  |
| Jadalnia ogólna | 1 |  |
| ## Kuchnia ogólna | 1 |  |
| Gabinet pielęgniarski | 1 |  |
| Ogółem pomieszczenia dla wychowanków | 24 |  |

Standardy dotyczące wyposażenia wyżej wymienionych pomieszczeń zostały osiągnięte przez Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą.

### Wykaz pomieszczeń niezbędnych dla pracowników Placówki

| ### Rodzaj pomieszczenia | ### Ilość | ### Uwagi |
| --- | --- | --- |
| ### Gabinet dyrektora | ### 1 |  |
| ### Sekretariat | ### 1 |  |
| ### Księgowość i finanse | ### 1 |  |
| ### Pokój wychowawców | ### 1 |  |
| ### Gabinet pracownika socjalnego | ### 1 |  |
| ### WC dla personelu | ### 2 |  |
| ### Szatnie pracownicze | ### 2 |  |
| ### Pokój socjalny dla pracowników | ### 1 |  |
| ### Magazyny żywnościowe | ### 2 | ### 1- artykuły spożywcze 1- artykuły mięsne |
| ### Pralnia | ### 1 |  |
| ### Pomieszczenie do naprawy i przechowywania bielizny | 1 |  |
| ### Archiwum zakładowe | ### 1 |  |
| ### Warsztat podręczny | ### 1 |  |
| ### Pomieszczenie do przechowywania sprzętu, mebli itp. | 2 |  |
| ### Garaż | ### 1 |  |
| ### Pomieszczenia do przechowywania osobistych rzeczy dzieci | 1 |  |
| ### OGÓŁEM | ### 20 |  |

Standardy dotyczące wyposażenia wyżej wymienionych pomieszczeń zostały osiągnięte przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą.

Po adaptacji budynku zlokalizowanego na terenie miasta Chełmża i zrealizowaniu zadań określonych w niniejszym programie naprawczym Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza osiągnie standardy wyznaczone Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.10.2007r w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych (Dz. U. Nr 201, poz. 1455).

III. Harmonogram zadań inwestycyjnych.

| Zadania , terminy realizacji oraz szacunkowa kwota niezbędna do realizacji zadań związanych z przygotowaniem nowej bazy Placówki |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa zadania | Termin | Szacunkowa wartość zadania | Uwagi |
| Budynek główny |  |  |  |
| Termomodernizacja dachu | 15.08.2008r. | 68 000 | Wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom powietrza i wód |
| Termomodernizacja ścian zewnętrznych budynku |  | 80 000 | Wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom powietrza i wód |
| Kolektory słoneczne |  | 100 000 | Wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzenia bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii |
| Wymiana kotłowni i c.o. |  | 125 000 | Wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom powietrza i wód |
| Ścianki działowe |  | 25 200 |  |
| Podłoża posadzki |  | 70 000 |  |
| Tynki wewnętrzne, okładziny i malowanie |  | 40 000 |  |
| Wewnętrzne instalacje sanitarne |  | 84 000 |  |
| Instalacje elektryczne |  | 126 000 |  |
| SUMA |  | 718 200 |  |
| Pawilon |  |  |  |
| Termomodernizacja dachu | 15.08.2008r. | 40 000 | Wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom powietrza i wód |
| Stolarka okienna i drzwiowa |  | 22 000 | Wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom powietrza i wód |
| Podłoża posadzki |  | 20 000 |  |
| Ścianki działowe |  | 12 600 |  |
| Tynki wewnętrzne, okładziny i malowanie |  | 12 000 |  |
| Termomodernizacja ścian zewnętrznych budynku |  | 32 000 | Wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom powietrza i wód |
| Wewnętrzne instalacje sanitarne |  | 24 000 |  |
| Instalacje elektryczne |  | 36 000 |  |
| SUMA |  | 198 600 |  |
| Łącznik | 31.12.2008r. | 60 000 |  |
| Urządzenie i uzbrojenie terenu | 31.12.2008r. | 50 000 | Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków |
| Remont budynków garaży | 31.12.2008r. | 40 000 |  |
| OGÓŁEM |  | 1.066.800 |  |