Załącznik nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Toruńskiego

w sprawie wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego

na 30.06. 2010 roku.

Stopień realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat i zadań własnych powiatu, z wyszczególnieniem stopnia realizacji planów inwestycyjnych oraz zadań i projektów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej lub z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegającyh zwrotowi na dzień 30.06.2010 roku.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 30.06.2010 -  31 250 845  zł (46,20%)

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Rozdział 01005-Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa  0  zł.

Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przekazywana jest po realizacji zadań na wniosek powiatu -  wykonanie  II półrocze .

Rozdział 01008 - Melioracje wodne - 342zł

| L.P. | WYSZCZEGÓLNIENIE | PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETOWE | WYKONANIE NA 30.06.2010r. | OPIS OTRZYMANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Starostwo powiatowe w Toruniu - melioracje . |  |  |  |
| 1 | Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- opłaty za melioracje | 850 | 342 | Dochody z realizacji zadania-melioracje wodne. |
|  | RAZEM | 850 | 342 |  |

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO .

# Rozdział 0201 Gospodarka leśna – 141 691 zł .

Planowane środki w wysokości 285.000 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia ( Dz. U nr 73 z 2001 roku poz. 764 , ze zmianami ) - wpływy zgodne z planem wydatków .

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ i część działu 756 - Różne rozliczenia

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe- 1.307.359 zł. i rozdział 75618- 106.501 zł .

1.Dochody PZD w Toruniu

| Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE | PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETOWE | WYKONANIE NA 30.06.2010r. | OPIS OTRZYMANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Dział 600 |  |  |  |
|  | Rozdział 60014 |  |  |  |
| 1. | Dochody z najmu i umów o podobnym charakterze | 0 | 459 | Najem mieszkania o pow. 67,7 m2 w budynku obwodu drogowego w Małej Grzywnie na rzecz pracownika PZD |
| 2. | Wpływy z tytułu usług | 0 | 2 369 | Dostawy energii, zużycie wody, wywóz nieczystości |
| 3. | Opłaty administracyjne | 0 | 70 |  |
| 4. | Rózne wpływy | 0 | 1 400 |  |
| 5. | Odsetki bankowe | 0 | 1 090 |  |
|  | Dział 756 |  |  |  |
|  | Rozdział 75618 |  |  |  |
| 1. | Różne rozliczenia finansowe | 80 000 | 106 501 | Opłaty za zajęcie pasa drogowego na podstawie wydanych zezwoleń przez Dyrektora PZD |
| 2. | Kary i grzywny | 0 | 4 630 | Kary naliczone przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego |
| 3. | Odsetki od nieterminowych wpłat opłat za zajęcie pasa drogowego | 0 | 10 |  |
|  | RAZEM | 80 000 | 116 529 |  |

Dochody powiatu .

| Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE NA 30.06.2010 | WYKONANE DOCHODY BUDZETOWE NA 30.06.2010r. | OPIS OTRZYMANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Środki na finansowanie inwestycji | 2 071 343 | 0 | Środki na udział zadań w projektach z list kluczowych RPO W-KP - dot. Zadania o nazwie : Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych . |
| 2. | Dotacje na inwestycje drogowe w ramach NPPDL na lata 2008- 2001 | 4 364 500 | 1 301 972 | Dwa zadania zakwalifikowały się jako przedsięwzięcia współfinansowane w ramach środków NPPDL 2008-2011 .. Realizacja spływu środków finansowych jest zgodna z umowami z Wojewodą Kujawsko - Pomorskim . Umowy na zadania: - Przebudowa drogi powiatowej nr 2037C Dobrzejewice- Świętosław-Mazowsze w km 0+000 : 7+432 oraz 10+982 :11+551 na łączną dł.8,001 km, - Przebudowa ciągu komunikacyjnego Drogi powiatowej nr 2009C Brzeźno- Młyniec-Lubicz Górny w km 3+450 : 9+590 oraz drogi powiatowej nr 2035C Młyniec I-Jedwabno- Toruń w km 0+000 : 0+703 na łączną długość 6,843 km ,zostały podpisane w dniu 27 kwietnia 2010 r. |
| 3. | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 495 561 | 0 | Środki gmin na udział zadania o nazwie „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych ,w projektach z list kluczowych RPO W-KP - dot. Wykonanie - II półrocze w wysokości skorygowanej do wysokości rozstrzygnięć przetargowych |
| 4. | Pomoc od samorządów gminnych | 693 867 | 0 | Udział gmin w inwestycjach drogowych na poziomie 11 % wartości zadania . Wykonanie - II półrocze w wysokości skorygowanej do wysokości rozstrzygnięć przetargowych na zadania wykazywane w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2010 . |

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami 994.845 zł .

1. Dochody Starostwa Powiatowego .

| L.P. | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE NA 30.06.2010 | WYKONANE DOCHODY BUDZETOWE NA 30.06.2010r. | OPIS DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU ROKU 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 772 235 | 994 845 |  |
| 1.1 | Dochody z tytułu najmu i umów o podobnym charakterze | 1 581 235 | 792 119 | Dochody z tytułu najmu w tym: dzierżawa gruntu położonego na terenie ZS CKU w Gronowie-13.753 zł, czynsz w lokalach mieszkalnych w Toruniu -4.841 zł, wpływy z opłat za trwały zarząd, opłaty z tyt. wieczystego użytkowania gruntów – 58.594 zł. Wpływy z tyt. administrowania budynków, oraz zwrotu przez użytkowników poniesionych kosztów eksploatacyjnych -budynek przy ul. Szosa Chełmińska 30/32 w Toruniu 419.498 zł , budynek przy ul. Dekerta 24 w Toruniu 22.980 PLN, budynek przy ul. Towarowej 4-6 w Toruniu – 105.646 zł , Kujawsko-Pomorska Sieć Informatyczna 1.831 zł - wynajem części dachu budynku przy ul. Szosa Chełmińska 30/32 w Toruniu, dzierżawa obwodów łowieckich 9.751 zł , czynsz najmu Szpital Powiatowy w Chełmży – 155.225 zł . |
| 1.2 | Dochody związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 160 000 | 202 726 | Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej -gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa |
| 1.3 | Pozostałe dochody | 31 000 |  |  |
|  | RAZEM | 1 772 235 | 994 845 |  |

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA .

Rozdział 71013- Prace geodezyjne i kartograficzne-0 zł.

Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 70.000 zł przekazana zostanie po realizacji zadania w II półroczu.

Rozdział 71014- Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 0zł .

Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.900 zł przekazana zostanie po realizacji zadania w II półroczu.

Rozdział 71015- Nadzór budowlany -243 708 zł.

Dochody realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Toruniu.

| L.P. | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE NA 30.06.2010 | WYKONANE DOCHODY BUDZETOWE NA 30.06.2010r. | OPIS DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W ROKU 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pozostałe dochody |  | 79 | Wpływy z odsetek bankowych |

Wpływ dotacji   w wysokości  242 129  zł zgodny z realizacją wydatków na PINB w Toruniu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie 172 361 zł

Wpływ dotacji zgodny z realizacją wydatków na Starostwie Powiatowym w Toruniu.

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe – 1.015 133 zł .

| L.P. | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE NA 30.06.2010 | WYKONANE DOCHODY BUDZETOWE NA 30.06.2010r. | OPIS DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU ROKU 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Starostwo Powiatowe | 1 953 000 | 1 015 133 |  |
| 1.1 | Wpływy z opłat komunikacyjnych | 1 943 000 | 998 056 | Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych, opłaty za licencje . |
| 1.2 | Pozostałe dochody | 10 000 | 17 077 | Wpływy z tyt. różnych opłat(karty wędkarskie, karty parkingowe), prowizja z inkasa opłat skarbowych, odsetki od nieterminowej zapłaty, koszty zastępstwa sadowego, odsetki bankowe z lokaty "OVERNIGHT" |
|  | RAZEM | 1 953 000 | 1 015 133 |  |

Rozdział 75045- Kwalifikacja  wojskowa  58 760 zł .

Wpływ dotacji zgodny z realizacją wydatków na Starostwie Powiatowym w Toruniu.

Zadanie zakończone. W II półroczu nastąpi korekta co do niewykorzystanej w całości wartości dotacji celowej.

DZIAŁ  752  OBRONA  NARODOWA

Rozdział 75212  Pozostałe wydatki obronne

Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.000 zł przekazana zostanie po realizacji zadania w II półroczu.

DZIAŁ 756 DOCHODY OSÓB PRAWNYCH , OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ .

Rozdział 75622 Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 3 685 475  zł

Prognozy wpływów zostały kalkulowane w oparciu o:

- dane finansowe z ostatnich lat w zakresie podatków,

- dane szacunkowe o wykonaniu budżetu państwa za okres styczeń - czerwiec 2010 opublikowane przez Ministerstwo Finansów,

- dane urzędu pracy o sytuacji na rynku pracy powiatu toruńskiego.

Dochody  z  tyt.  udziału  w  podatku  dochodowym  od  osób  fizycznych -  wykonanie  kasowe – 3.584.334 (36%), wykonanie  memoriałowe – 4.131 687  zł  (42% planu rocznego).

Dochody  z  tyt.  udziału  w  podatku  dochodowym  od  osób  prawnych  -  wykonanie  kasowe – 105 482 (75%).

Rozdział 75618  Wpływy z  innych  opłat  – 4.640  zł

Grzywny,  kary  pieniężne -  dochody  PZD Toruń.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA .

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 9.755 040zł .

W pierwszym półroczu poziom otrzymanej subwencji oświatowej ( 62 % planu) wynika z:

- ostatecznej decyzji Ministerstwa Finansów w sprawie należnych powiatowi kwot subwencji,

- zasad przekazywania subwencji.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów –3 306 750zł .

Subwencja wyrównawcza tratowana jak system wyrównawczy mająca za zadanie ochronę najsłabszych ekonomicznie j.s.t. i składająca się z części podstawowej i uzupełniającej wpływa zgodnie z ustawą o dochodach j.s.t .

Rozdział 75832-Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów i województw  755 172 zł .

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - wpływ j.w .

Rozdział 75814- Różne rozliczenia finansowe – 77 241 zł .

Starostwo Powiatowe w Toruniu :

| L.P. | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE NA 30.06.2010r. | WYKONANE DOCHODY BUDZETOWE NA 30.06.2010r. | OPIS DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU ROKU 2010 . |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Różne rozliczenia finansowe | 175 000 | 77 241 |  |
|  | Pozostałe dochody | 175 000 | 77 241 | odsetki od lokat |
|  | RAZEM | 175 000 | 77 241 |  |

DZIAŁ 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Rozdział 80111– Gimnazja  specjalne – 516 zsł.

Z.SZ. S  w Chełmży.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE NA 30.06.2010r. | WYKONANE DOCHODY BUDZETOWE NA 30.06.2010r. | OPIS OTRZYMANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH |
| --- | --- | --- | --- |
| Inne dochody | 1 200 | 516 | Otrzymane odsetki od środków na koncie bankowym – 516,- |
| RAZEM | 1 200 | 516 |  |

Rozdział 80120 – Licea  ogólnokształcące   1 218 zł .

Z.SZ. w Chełmży.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE NA 30.06.2010 | WYKONANE DOCHODY BUDZETOWE NA 30.06.2010r. | OPIS OTRZYMANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH |
| --- | --- | --- | --- |
| Dochody z najmu i umów o podobnym charakterze | 3 000 | 702 | Wynajem pomieszczeń szkolnych. |
| Inne dochody | 2 000 | 516 | Otrzymane odsetki od środków na koncie bankowym - 516 zł, |
| RAZEM | 5 000 | 1 218 |  |

Rozdział 80130- Szkoły zawodowe  26 437 zł .

Zespół Szkół CKU w Gronowie

| L.P. | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE NA 30.06.2010 | WYKONANE DOCHODY BUDZETOWE NA 30.06.2010r. | OPIS DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2010 ROKU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Najem i dzierżawa | 10 000 | 7 267 | Najem mieszkań pracownicy szkoły. |
| 2 | Usługi | 17 000 | 12 289 | Opłaty za wodę i ścieki |
| 4 | Pozostałe odsetki | 0 | 808 | Odsetki bankowe i odsetki od nieterminowych płatności |
| 5 | Różne dochody | 5 000 | 3 483 | Sprzedaż złomu, wpływy za odpisy świadectw i duplikaty legitymacji |
| 6 | Część zysku gospodarstwa pomocniczego | 30 000 | 240 | Wpływ 50% zysku gospodarstwa pomocniczego |
| 7 | Wpływy ze sprzedaży majątku | 0 | 2 350 | Wpływ ze sprzedaży samochodu Ford Transit |
|  | RAZEM | 62 000 | 26 437 |  |

Rozdział 80132 -  Szkoły   artystyczne  18 178  zł .

1. Dotacja   z Gminy Miasta  Chełmża na  współfinansowanie  działalności  bieżącej Szkoły  Muzycznej 17.760zł.  – wpływ   zgodny  z   warunkami  porozumienia.

2. Dochody budżetowe Szkoły Muzycznej   w  Chełmży -  418 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111- Szpitale- 785 zł.

| L.P. | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE NA 30.06.2010 | WYKONANE DOCHODY BUDZETOWE NA 30.06.2010r. | OPIS DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU ROKU 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ochrona zdrowia | 0 | 785 |  |
|  | Pozostałe dochody |  | 785 | Wpływy z tytułu należności zlikwidowanego SP ZOZ-u w Chełmży |
|  | RAZEM | 0 | 785 |  |

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego – 1 455 158zł .

Kwota dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.639.300zł. jest niewystarczająca w stosunku do zaangażowania wydatków. Wg sprawozdań sporządzanych comiesięcznie do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego kwota brakująca to ok. 360.000zł.

Na dzień sporządzania sprawozdania Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy poinformował, że zmiany w budżecie dotyczące zwiększenia dotacji możliwe będą po zakończeniu III kwartału 2010r. Obecny budżet gwarantuje terminowe opłacanie składek do końca października br.

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA .

Rozdział 85201 Placówki Opiekuńczo- Wychowawcze- 23 958zł.

1.Wykonanie dochodów z tytułu podpisanych porozumień w zakresie przepływów dotacji z innych powiatów za dzieci przebywające w placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Chełmży uzależniona jest od ilości wychowanków z terenu innego powiatu. Na podstawie 1 porozumienia  zawartego z Powiatem Zielonogórskim dokonano wpłat za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Chełmży.

Na 30.06.2010 pozyskano kwotę 22.342 zł , co stanowi 33 % planu .

2. PCPR w Toruniu.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE NA 30.06.2010 | WYKONANE DOCHODY BUDZETOWE NA 30.06.2010r. | OPIS OTRZYMANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH |
| --- | --- | --- | --- |
| Inne dochody | 0 | 991 | Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego. Wpływ odsetek za zwłokę. |
| RAZEM | 0 | 991 |  |

3. POW  w Chełmży.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE NA 30.06.2010 | WYKONANE DOCHODY BUDZETOWE NA 30.06.2010r. | OPIS OTRZYMANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH |
| --- | --- | --- | --- |
| odpłatność rodziców za pobyt dzieci | 1000 | 462 | Odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówce. |
| wpływy z usług | 0 | 0 | Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym |
| Odsetki | 0 | 0 | Odsetki karne |
| odsetki i inne dochody | 300 | 163 | Odsetki od rachunków bankowych |
| RAZEM | 1300 | 625 |  |

Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej – 4.713.885 zł .

|  | 1. Dochody zbiorczo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Dochody planowane na 2010r. | Dochody wykonane do 30.06.2010r. | Wykonanie w % |
| 1. | Razem | 11 442 154 zł | 4 713 885 zł | 41,20 % |
| a. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu | 4 751 000 | 2 076 139 zł | 43,70% |
| b. | Wpływy z usług | 4 634 040 zł | 2 599 356 zł | 56,09% |
| c. | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 48 600 zł | 32 814 zł | 67,52% |
| d. | Pozostałe - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, odsetki, wpływy z różnych dochodów | 11 900 zł | 5 576 zł | 46,86% |
| e. | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 996 614 | 0 zł | 0% |

2. .Dochody własne DPS – ów .

DPS Browina.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE NA 30.06.2010 | WYKONANE DOCHODY BUDZETOWE NA 30.06.2010r. | OPIS OTRZYMANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH |
| --- | --- | --- | --- |
| Dochody z najmu i umów o podobnym charakterze | 32 600 | 25 966 | Dochody z najmu i dzierżawy budynków mieszkalnych , gospodarczych oraz wynajem sal na zajęcia lekcyjne w ramach projektu „Szkoł@ właśnie dla Ciebie” |
| Dochody z odpłatności mieszkańców DPS wg starych zasad finansowych | 669 850 | 369 621 | Dotyczy 108 mieszkańców ( średnio za 6 miesięcy ) |
| Dochody z odpłatności mieszkańców DPS wg nowych zasad finansowych | 627 800 | 316 245 | Dotyczy 28 mieszkańca ( średnio za 6 miesięcy ) |
| Inne dochody | 8 400 | 1 449 | Odsetki bankowe, odsetki od nieterminowych opłat, wpłaty mieszkańców za leki dotyczące roku ubiegłego.. |
| RAZEM | 1 338 650 | 713 281 |  |

DPS Pigża

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE NA 30.06.2010 | WYKONANE DOCHODY BUDZETOWE NA 30.06.2010r. | OPIS OTRZYMANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH |
| --- | --- | --- | --- |
| Dochody z odpłatności mieszkańców DPS wg starych zasad finansowych | 1 190 000 | 96 753 | Średnia liczba mieszkańców za 6 miesięcy: 30 osoby-średnia miesięczna odpłatność za pobyt na 1 mieszkańca wynosi 532 zł. |
| Dochody z odpłatności mieszkańców DPS wg nowych zasad finansowych |  | 489 435 | Średnia liczba mieszkańców za 6 miesięcy: 39 osób średnia miesięczna odpłatność za pobyt 1 mieszkańca wynosi 2 189zł. |
| Inne dochody | 2 000 | 1 059 | Pozostałe odsetki bankowe |
| Razem | 1 192 000 | 587 247 |  |

DPS Wielka Nieszawka

| L.P. | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE NA 30.06.2010 | WYKONANE DOCHODY BUDZETOWE NA 30.06.2010r. | OPIS DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W 2010 ROKU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | odpłatność mieszkańców za pobyt wg. starych zasad | 1 300 000 | 175 446 | Średnioroczna liczba mieszkańców wg. starych zasad :38 średnioroczna odpłatność 1 mieszkańca na starych zasadach:769,50. |
| 2. | odpłatność mieszkańców wg. nowych zasad |  | 637 425 | Średnioroczna liczba mieszkańców wg. nowych zasad: -52, średnioroczna odpłatność 1 mieszkańca na nowych zasadach: - 2 043 |
| 3. | dochody z mienia komunalnego | 10 000 | 850 | Wynajm powierzchni dachu pod sieć informatyczną |
| 4. | dochody z odsetek |  | 1 365 | Odsetki od rachunków bankowych. |
| 5. |  |  |  |  |
|  | RAZEM | 1 310 000 | 815 086 |  |

DPS Dobrzejewice.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE NA 30.06.2010 | WYKONANE DOCHODY BUDZETOWE NA 30.06.2010r. | OPIS OTRZYMANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH |
| --- | --- | --- | --- |
| Dochody z najmu i umów o podobnym charakterze | 6 000 | 5 999 | Ogrzewanie ,ciepła i zimna woda – 5 149 zł; rozm. tel. 151 zł; pozostałe usługi 699 zł. |
| Dochody z odpłatności mieszkańców DPS wg starych zasad finansowych | 195 672 | 107 099 | Dotyczy 29 mieszkańców (średnio za 6 miesięcy) |
| Dochody z odpłatności mieszkańców DPS wg nowych zasad finansowych | 650 718 | 407 333 | Dotyczy 33 mieszkańców (średnio za 6 miesięcy) |
| Inne dochody | 1 500 | 1 702 | Odsetki bankowe |
| RAZEM | 853 890 | 522 133 |  |

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia 421.107zł.

- 420 496 zł. dotacja celowa na zadania rządowe z zakresu prowadzenia ośrodków wsparcia na bazie lokalowej DPS Browina i DPS Dobrzejewice .

- 2. 611  zł  -  odpłatność   za  pobyt    w  ośrodkach  wsparcia  ( udział  5  %  powiatu   w  dochodach  skarbu  państwa ).

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze – 156 484 zł

1. Dochody własne PCPR Toruniu.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE NA 30.06.2010 | WYKONANE DOCHODY BUDZETOWE NA 30.06.2010r. | OPIS OTRZYMANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH |
| --- | --- | --- | --- |
| Inne dochody | 5 300 | 6 305 | Odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej w latach ubiegłych. Wpływy z tytułu odsetek za zwłokę. |
| RAZEM | 5 300 | 6 305 |  |

2. Wykonanie dochodów z tytułu podpisanych porozumień w zakresie przepływów dotacji z innych powiatów za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych uzależniona jest od ilości wychowanków z terenu innego powiatu. Na podstawie 30 porozumień zawartych z poszczególnymi powiatami dokonano wpłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

Na 30.06.2010 pozyskano kwotę 150.179 zł , co stanowi 46 % planu .

Rozdział 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie – 5 025 zł .

1. Dochody własne PCPR Toruniu.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE NA 30.06.2010 | WYKONANE DOCHODY BUDZETOWE NA 30.06.2010r. | OPIS OTRZYMANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH |
| --- | --- | --- | --- |
| Inne dochody | 1 050 | 2 025 | Wpływ odsetek bankowych. Zwrot wynagrodzenia dla opiekuna praktyk. |
| RAZEM | 1 050 | 2 025 |  |

2.Dochody z dotacji celowej na sfinansowanie dodatków dla pracowników socjalnych - wpływ w wysokości 3.000 zł dotyczy dotacji za I półrocze 2010 roku .

DZIAŁ 853-POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – 56 551 zł .

Kwota dotacji celowej przeznaczona na dofinansowanie działalności powiatowego zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności - wpływ zgodny z upływem czasu .

Rozdział 85333-Powiatowe  Urzędy  Pracy  -  435.941 zł.

1.PUP w  Toruniu.

| L.P. | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE NA 30.06.2010 | WYKONANE DOCHODY BUDZETOWE NA 30.06.2010r. | OPIS DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W 2010 ROKU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odsetki na rachunku bankowym bankowe | 1 500 | 1 063 | Odsetki bankowe . |
| 2 | Dochody z najmu i dzierżawy | 7 000 | 5 447 | Zwroty – koszty stałe. |
| 3 | Wpływy z usług | 500 | 58 | Rozmowy telefoniczne. |
|  | RAZEM | 9 000 | 6 568 |  |

2. Wpływ dotacji z FP w wysokości 345 800 zł. - zgodny z upływem czasu .

3. Dotacja rozwojowa w  wysokości  156 822  zł    na realizację  projektu  o nazwie  Profesjonalny Urząd przekazywana  w  II  półroczu .

Rozdział 85395-Pozostała działalność- 1 085 718  zł .

1. Dotacja rozwojowa do realizowanych projektów wymienionych  szczegółowo w części opisowej do wydatków budżetowych  w  łącznej  kwocie 1.085.367  zł

2. Dochody Z.Sz C.K.U. w Gronowie z projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  - odsetki bankowe w wysokości 351  zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

Rozdział 85406– PPP – 2.353 zł.

PPP   w  Chełmży .

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE NA 30.06.2010 | WYKONANE DOCHODY BUDZETOWE NA 30.06.2010r. | OPIS DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Inne dochody | 1 200 | 2 353 | Otrzymane odsetki od środków na koncie bankowym – 329,- , odszkodowanie za u tracone mienie – 2024,- |
| RAZEM | 1 200 | 2 353 |  |

Rozdział  85410 Internaty  i bursy szkolne  - 4 953 zł .

Z.Sz.C.K.U w Gronowie .

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE NA 30.06.2010 | WYKONANE DOCHODY BUDZETOWE NA 30.06.2010r. | OPIS DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W 2010 ROKU |
| --- | --- | --- | --- |
| Najem i dzierżawa | 3 000 | 1 171 | Najem mieszkań pracownicy szkoły. |
| Wpływy z usług | 7 000 | 3 782 | Odpłatność za wodę i ścieki. |
| RAZEM | 10 000 | 4 953 |  |

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów 9 000 zł.

Porozumienie z Województwem Kujawsko –Pomorskim w sprawie przyznania stypendium dla uczniów dziennych liceów i techników prowadzonych przez powiat - 9.000 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA  I  OCHRONA  ŚRODOWISKA

Rozdział 90019 Wpływy  i  wydatki związane z gromadzeniem  środków  z  opłat i kar za korzystanie ze  środowiska – 1.314 901 zł .

W  wyniku likwidacji  z  dniem  1  stycznia  2010  roku  PFOŚI  GW   w  Toruniu   środki  zlikwidowanego   funduszu  zwiększyły  dochody   budżetowe   o  kwotę  674.172  zł .

Wpływy   bieżące  roku  2010 z  tytułu   opłat i kar za korzystanie ze  środowiska oraz  innych  dochodów  wynikających  z  prawa   ochrony  środowiska  w  wysokości  670 729  zł   nie  odbiegają od   poziomu  wpływów  roku  ubiegłego .

Wpływy z tyt.  kar  i  opłat (z  wyłączeniem  innych  dochodów) – wg  tabeli:

|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 886 | 2 774 | 1 320 | 5 577 | 0 | 2 907 147 | 17 155 | 9 574 | 1 311 | 18 423 |
| II | 642 544 | 20 347 | 57 058 | 35 216 | 757 952 | 54 397 | 0 | 286 666 | 58 979 | 17 049 |
| III | 4 505 | 8 945 | 152 623 | 17 520 | 604 395 | 0 | 679 332 | 452 802 | 36 486 | 514 991 |
| IV | 0 | 124 614 | 74 403 | 1 802 | 2 | 207 558 | 2 626 | 6 096 | 306 | 47 481 |
| V | 105 439 | 351 231 | 310 095 | 326 295 | 856 987 | 151 349 | 6 178 | 14 375 | 621 073 | 8 477 |
| VI | 681 334 | 15 042 | 118 495 | 140 467 | 33 152 | 19 249 | 18 562 | 503 | 1 590 | 28 855 |
| VII | 8 164 | 1 411 | 262 847 | 125 720 | 8 056 | 4 106 | 9 941 | 518 | 1 642 |  |
| VIII | 18 147 | 47 868 | 386 865 | 23 610 | 303 923 | 7 494 | 8 668 | 58 468 | 26 103 |  |
| IX | 8 837 | 6 355 | 161 135 | 8 128 | 10 174 | 0 | 666 966 | 691 719 | 540 944 |  |
| X | 2 952 | 3 502 | 136 712 | 1 289 | 26 968 | 667 859 | 2 652 | 4 623 | 53 378 |  |
| XI | 7 302 | 38 071 | 268 499 | 205 035 | 12 210 | 0 | 20 841 | 2 228 | 1 786 |  |
| XII | 5 894 | 8 760 | 33 117 | 5 231 | 660 | 12 073 | 9 551 | 1 849 | 7 750 |  |
| Razem | 1 486 004 | 628 920 | 1 963 169 | 895 890 | 2 614 479 | 4 031 232 | 1 442 472 | 1 529 421 | 1 351 348 | 635 275 |

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 30.06. 2010   roku  -

29 821 018 zł  ( 39,7 % )

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

Rozdział 01005 Prace urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 0  zł

Wykonanie  II  półrocze .

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO.

Rozdział 02002- Gospodarka leśna – 141.691 zł.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN WYDATKÓW | WYKONANIE NA 30.06.2010 | OPIS WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2010r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Ekwiwalent za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych | 285 000 | 141 691 | W latach 2002-2003 32 właścicieli zalesiło 130,28 ha gruntów rolnych i otrzymuje ekwiwalent za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych |

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – 24.160 zł.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN WYDATKÓW | WYKONANIE NA 30.06.2010 | OPIS WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2010r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa | 49 680 | 24 160 | Nadleśnictwo Cierpiszewo 120 ha - 798 zł Nadleśnictwo Dobrzejewice 2.493 ha - 18.415 zł Nadleśnictwo Gniewkowo 21 ha - 147 zł Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń 9 ha - 63 zł Nadleśnictwo Toruń 646 ha - 4737 zł |
| Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych nadleśnictwom według stawki rocznej za 1 ha nadzorowanej powierzchni lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa została określona w aneksach do porozumień zawartych pomiędzy Starostą Toruńskim a nadleśnictwami i wynosi 14,00 zł za styczeń i luty a od 01.03.2010 15 zł. |  |  |  |

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ .

Rozdział 60014 -Drogi publiczne powiatowe 3 361 530 zł .

Wykonanie wydatków - zbiorczo w PZD w Toruniu.

| Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN WYDATKÓW | WYKONANIE NA 30.06.2010 | OPIS WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2010r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | WYDATKI OSOBOWE (§ 3020,4010,4040,4110,4120,4170,4280,4410,4440,4700) | 966 580 | 445 711 | Ilość etatów - 19,5 oraz 5 osób zatrudnionych w ramach robót publicznych. |
| 2. | WYDATKI RZECZOWE (§ 4210, 4740) ) | 187 000 | 88 159 | Zakupy materiałów - głównie paliw i części zamiennych do pojazdów, ciągników oraz posiadanego sprzętu (pilarki, wykaszarki, rębak), mieszanka bitumiczna, elementy kanalizacyjne, farby do oznakowań i inne materiały do utrzymania dróg, a także narzędzia, artykuły biurowe, prenumeraty itp. |
| 3. | USŁUGI REMONTOWE (§ 4270) | 553 538 | 14 570 | Szczegółowy opis w załączeniu |
| 4. | WYDATKI NA INFORMATYZACJĘ (§ 4750 ) | 5 000 | 800 | Zakup akcesoriów komputerowych |
| 5. | POZOSTAŁE USŁUGI (§ 4300) | 1 890 000 | 1 316 805 | Szczegółowy opis w załączeniu |
| 6. | POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE (§ 4260, 4350, 4360, 4370, 4390, 4430, 4480 ) | 61 800 | 47 078 | Zużycie energii - 19.410 zł, ubezpieczenia majątku i inne opłaty - 16.151 zł, podatek od nieruchomości - 3.963 zł, usługi internetowe i telefoniczne - 7.554 zł. |
| 7. | INWESTYCJE (§ 6050, 6059) | 11 319 750 | 1 448 408 | Szczegółowy opis w załączeniu |
|  | RAZEM: | 14 983 668 | 3 361 530 |  |

| ZBIORCZE ZESTAWIENIE ROBÓT BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA – SIŁY WŁASNE – 01÷06.2010r. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p | Rodzaj robót | Jedn miary | Miasto Chełmża | Gmina |  |  |  |  |  |  |  | Razem |
|  |  |  |  | Chełmża | Czernikowo | Lubicz | Łubianka | Łysomice | Obrowo | Wlk. Nieszawka | Zławieś Wlk. |  |
| 1 | Remont masą na zimno | m2 |  | 34,00 | 58,50 | 15,50 | 11,50 | 25,50 | 73,00 |  | 33,50 | 251,50 |
| 2 | Remont masą z termosu | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Uzupełnienie wybojów w naw. Frezowi nami | m2 |  | 10 |  | 2 | 5 | 15 |  |  |  | 32 |
| 4 | Czyszczenie i odśnieżanie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a/ naw. dróg z śniegu - ciągnik z pługiem | h |  | 42 |  |  | 40 | 45 |  |  |  | 127 |
|  | b/ nawierzchni dróg z piasku | m2 | 900 | 400 | 900 | 600 |  |  | 1 300 |  | 500 | 4 600 |
|  | c/ nawierzchni mostów z piasku | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d/ chodników ze śniegu i lodu | m2 | 3 200 | 200 |  | 300 |  |  |  |  | 400 | 4 100 |
|  | e/ chodników z piasku | m2 | 1 300 |  | 900 | 1 000 |  |  | 1 000 |  | 800 | 5 000 |
|  | f/ odśnieżanie przystanków PKS | szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g/ posypywanie chodników piaskiem | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | h/ czyszczenie studni kanalizacyjnych i wpustów | szt |  |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 5 |
|  | i/ czyszczenie przepustów | m |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | j/ czyszczenie kratek ściekowych i wpustów | szt |  | 4 |  | 17 | 6 |  | 11 |  |  | 38 |
|  | k/ czyszczenie korytek ściekowych | m |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | l/ sprzątanie pasa drogowego | km | 8,89 | 50,42 | 1,77 | 47,99 |  | 26,48 | 9,83 |  |  | 145,38 |
| 5 | Chodniki, krawężniki, obrzeża: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a/ obrzeża | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b/ przełożenie / naprawa nawierzchni chodnika | m2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | c/ budowa chodników / parkingów | m2 | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 |
|  | d/ ułożenie nowej nawierzchni chodnika | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e/ montaż barier zabezpieczających | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pobocza: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a/ umocnienie / uzupełnienie | m2 |  |  |  | 80 |  |  | 40 |  |  | 120 |
|  | b/ uzupełnienie frezowinami | m2 |  | 250 |  |  |  | 550 |  |  |  | 800 |
|  | c/ uzupełnienie Melafirem | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d/ ścinka | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e/ profilowanie | m2 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |
| 7 | Znaki pionowe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a/ typ A, B, C, D itp. | szt |  | 4 | 6 | 10 | 3 | 2 |  | 1 |  | 26 |
|  | b/ tablice typu E | szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c/ oznakowanie spec. F, G, T, U | szt |  | 4 | 7 | 3 | 1 |  |  |  |  | 15 |
|  | d/ pachołki drogowe U1 | szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e/ pionowanie i regulacja znaków | szt |  | 44 | 18 | 30 | 23 | 25 | 7 | 1 | 15 | 163 |
|  | f/ mycie znaków | szt |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 8 |
|  | g/ demontaż znaków | szt |  | 2 | 2 | 9 |  |  |  |  |  | 13 |
|  | h/ przestawienie znaków | szt |  | 9 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 14 |
| 8 | Oznakowanie poziome |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a/ przejścia dla pieszych | kpl |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  | b/ linia STOP | kpl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c/ pasy | m2 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
| 9 | Poręcze drogowe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a/ ustawienie | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b/ wymiana | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c/ malowanie | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d/ prostowanie | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Zadrzewienie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a/ wycinka drzew | szt |  | 8 |  | 1 | 27 | 23 | 4 |  |  | 63 |
|  | b/ wycinka krzewów | m2 |  | 3 000 |  | 150 |  |  |  |  |  | 3 150 |
|  | c/ pielęgnacja drzew | szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d/ rozdrabnianie gałęzi | m3 |  | 140 |  | 4 | 8 | 252 |  |  | 56 | 460 |
|  | e/ karczowanie pni (korzeni) | szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f/ frezowanie pni | szt |  | 36 |  |  | 26 | 33 |  |  | 5 | 100 |
|  | g/ okopanie pni | szt |  | 4 |  |  | 22 | 10 |  |  | 5 | 41 |
| 11 | Koszenie traw i chwastów | m2 | 19 000 | 388 400 | 32 000 | 107 000 | 93 000 | 133 800 | 50 000 | 600 | 88 500 | 912 300 |
| 12 | Renowacja rowów | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Wykonanie rowów odwadniających | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Wykonanie przepustów | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Naprawa ścianek czołowych | szt |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 16 | Wykonanie studni chłonnych | szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Naprawa studni chłonnych | szt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Wykonanie ścieków | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Wykonanie w poboczu wodościeków | szt |  | 2 |  | 11 | 1 | 18 |  |  |  | 32 |
| 20 | Prace na rzecz Starostwa Powiatowego | dni |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |

| Modernizacje, remonty oraz bieżące utrzymanie dróg Powiatu Toruńskiego. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nr umowy / zlecenia | Wyszczególnienie | Zakres |  |  | Plan [PLN] | Wykonanie [PLN] |
|  |  |  | jdn. | ilość |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
|  |  | 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH: |  |  |  | 553 538 | 14 570 |
| 1 |  | 4270.1 - Odnowa dróg i regeneracja nawierzchni: |  |  |  | 455 000 | 0 |
|  | PZD/2110/08/2010 | 2011 Turzno -Papowo Toruńskie w km 5+627÷7+533 | km | 1,906 |  | 113 500 |  |
|  | PZD-10/2010 | 2001 Zławieś Mała - Zarośla Cienkie w km 1+300÷1+500 | km | 0,200 |  | 88 100 |  |
|  |  | 2004 Łążyn - Smolno w km 1+135÷2+790 | km | 1,655 |  | 116 300 | brak realizacji |
|  | PZD-12/2010 | 2046 Walentowo - Osówka w km 2+000÷2+500 | km | 0,500 |  | 66 500 | płatność w VII |
|  | PZD-11/2010 | 2039 Zębowo - Zębówiec w km 0+700÷1+700 | km | 0,700 |  | 70 600 |  |
| 2 |  | 4270.2 - Dokumentacje techniczne: |  |  |  | 73 538 | 0 |
| 3 |  | 4270.3 - Usługi budowlano-montażowe: |  |  |  | 0 | 0 |
| 4 |  | 4270.4 - Konserwacje i naprawy sprzętu: |  |  |  | 25 000 | 14 570 |
|  |  | 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH: |  |  |  | 1 890 000 | 1 322 287 |
|  |  | 4300.1 - Usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg: |  |  |  |  | 1 308 128 |
| 1 | PZD-01,02,03/2010 | 4300.11 - Zimowe utrzymanie dróg |  |  |  | 1 070 750 | 972 944 |
| 2 |  | 4300.12 - Remonty cząstkowe, naprawa dróg gruntowych |  |  |  | 600 000 | 295 711 |
|  | PZD-04/2010 | remonty cząstkowe nawierzchni dróg | m2 | 12 581,52 |  |  | 282 310 |
|  | PZD/11/5442/02 | 2010 Turzno-Rogowo - naprawa przełomów |  |  |  |  | 9 986 |
|  |  | Jedwabno-Grębocin - usługa równiarką i walcem drogowym przy naprawie drogi gruntowej |  |  |  |  | 3 416 |
| 3 |  | 4300.13 - Oznakowanie, urządzenia zabezpieczające |  |  |  | 59 500 | 3 959 |
|  | PZD/2110/05/2010 | znaki drogowe, słupki | - |  |  |  | 3 959 |
| 4 |  | 4300.14 - Koszenie poboczy |  |  |  | 12 750 | 0 |
|  |  |  | m2 | 0 |  |  | 0 |
| 5 |  | 4300.15 - Regulacja poboczy, renowacja rowów |  |  |  | 68 000 | 7 759 |
|  | PZD/2110/11/2010 | 2025 Mała Grzywna-Mirakowo w m.Mirakowo - wykopanie rowu z wywiezieniem urobku | m3 | 212,00 |  |  | 7 759 |
| 6 |  | 4300.16 - Wycinka drzew i krzewów |  |  |  | 25 500 | 5 483 |
|  | PZD/2110/13/2010 | 2027, 2029 - Kamionki Małe-Turzno, Morczyny- Kamionki Małe - podcinanie drzew | szt. | 183 |  |  | 5 483 |
| 7 |  | 4300.17 - Remont obiektów mostowych |  |  |  | 8 500 | 0 |
| 8 |  | 4300.18 - Inne roboty |  |  |  | 15 000 | 22 271 |
|  | PZD/2110/09/1010 | sprzątanie ulic z odwozem piasku (pozimowe) | m2 | 5408 |  |  | 4 880 |
|  | PZD/2110/10/2010 | sprzątanie pasów drogowych z odwozem | km | 125,5 |  |  | 10 071 |
|  | PZD/2110/12/2010 | 2011 w m.Turzno - oczyszczanie studni kanalizacyjnej |  |  |  |  | 7 320 |
| 9 |  | 4300.2 i 3. - Usługi pozostałe |  |  |  | 30 000 | 14 160 |
|  |  | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH : |  |  |  | Plan | Wykonanie |
|  |  | Inwestycje realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011 (przy współudziale finansowym Powiatu i Gmin): |  |  |  |  |  |
| 1. | PZD-25/2009 | Przebudowa ciągu komunikacyjnego: drogi powiatowej nr 2009C Brzeźno-Młyniec-Lubicz Górny w km 3+450÷9+590 oraz drogi powiatowej nr 2035C MłyniecI-Jedwabno-Toruń w km 0+000÷0+703 na dł. 6,843 km |  |  |  | 3 360 670 | 1 127 579 |
|  | PZD/2110/39/2009 | Opracowanie dokumentacji przetargowej - droga nr 2009 i 2035 |  |  |  |  | 9 638 |
|  | PZD/2110/01/2010 | Nadzór inwestorski nad realizacją przebudowy drogi powiatowej nr 2009C i 2035C |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Razem zadanie: | 6050 |  |  | 3 360 670 | 1 137 217 |
| 2. | PZD-26/2009 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2037C Dobrzejewice-Świętosław-Mazowsze w km 0+000÷7+432 oraz 10+982÷11+551 na dł. 8,001 km |  |  |  | 3 666 897 | 0 |
|  | PZD/2110/40/2009 | Opracowanie dokumentacji przetargowej - droga nr 2037 |  |  |  |  | 9 638 |
|  | PZD/2110/02/2010 | Nadzór inwestorski nad realizacją przebudowy drogi powiatowej nr 2037C |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Razem zadanie: | 6050 |  |  | 3 666 897 | 9 638 |
|  |  | Inwestycje realizowane ze środków Powiatu i Gmin: |  |  |  |  |  |
| 3. | PZD-06/2010 | Droga nr 2031 Zelgno-Bezdół-Zelgno od km 2+360÷2+860 na dł. 0,500 km | 6050 |  |  | 500 000 | 0 |
| 4. | PZD-07/2010 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2004 Łążyn-Smolno w km 0+550÷1+135 na dł. 0,585 km | 6050 |  |  | 258 587 | 0 |
|  |  | Zadania planowane do realizacji z RPO-WK-P: |  |  |  |  |  |
|  |  | Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej Działanie 1.1. Infrastruktura drogowa |  |  |  |  |  |
| 5. | Zlecono dokumentacje uzupełniającą . termin złożenia wniosku aplikacyjnego o środki 30 wrzesień 2010 r. | Przebudowa drogi powiatowej nr 1619 Lisewo-Dubielno-Chełmża w km 8+972÷12+552 na dł. 3,580 km oraz chodnik przy ul.Trakt 12+546÷14+955 na dł. 2,409 km |  |  |  | 39 162 | 0 |
|  | PZD/2110/41/2009 | Studium wykonalności wraz z pomiarami natężenia ruchu |  |  |  |  | 10 004 |
|  | PZD/2110/04/2010 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 1619 Lisewo-Dubielno-Chełmża w km 8+972÷9+662 na dł. 0,690 km |  |  |  |  | 14 640 |
|  | PZD/2110/03/2010 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 1619 Lisewo-Dubielno-Chełmża w km 12+546÷14+599 na dł. 2,053 km |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Razem zadanie: | 6059 |  |  | 39 162 | 24 644 |
| 6. |  | Budowa dróg rowerowych - projekt znajduje się na indykatywnej liście projektów kluczowych RPO WK-P | 6059 |  |  | 3 650 167 | 276 909 |
|  |  | z tego przypada na: |  |  |  |  |  |
|  |  | droga rowerowa Toruń-Złotoria-Osiek |  |  |  | 2 453 354 | 11 554 |
|  |  | droga rowerowa Toruń- Barbarka-Wybcz-Unisław |  |  |  | 345 000 | 8 176 |
|  |  | droga rowerowa Toruń-Chełmża z odgałęzieniem do m.Kamionki |  |  |  | 851 813 | 257 178 |
|  |  | Ogółem: |  |  |  | 11 514 645 | 1 448 408 |

Wydatki Starosta Powiatowego w Toruniu.

|  |  | Dotacje celowe na pomoc finansowa dla gmin |  |  | Plan | Wykonanie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Budowa dróg gminnych nr 101117C, 101121 i 101116C w m. Czernikowo, Jackowo, Steklinek wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2043C w m. Steklinek |  |  | 10 000 | II Półrocze |
| 2. |  | Rozwiązanie poważnych problemów komunikacyjnych w północno-wschodniej części sieci dróg Gminy Łubianka poprzez budowę dróg gminnych nr 100400C w m. Warszewice i w m. Brąchnówko wraz z budową skrzyżowania z ruchem okrężnym u zbiegu dróg: powiatowej nr 2016 Łubianka-Kończewice (ul.Frelichowskiego), gminnych nr 100399C (ul.Ks.Groszkowskiego) i 100400C (ul.Zawiszy Czarnego) w m. Warszewice |  |  | 77 500 | j.w |

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 227 127zł .

1.Wydatki powiatu .

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN WYDATKÓW | WYKONANIE NA 30.06.2010 | OPIS WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2010 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Fundusz remontowy | 600 | 263 | Wydatek dot. wpłat na fundusz remontowy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Toruniu ul. Nad Strugą. |
| Pozostałe wydatki bieżące | 484 468 | 214 849 | 1. Koszty użytkowników lokali mieszkalnych Toruń, ul. Nad Strugą -4.685zł |
|  |  |  | Zakup energii (cieplna, elektryczna, woda, gaz) – 78 736 zł, Zakup usług remontowych – 4 086 zł w tym naprawa szlabanu 1 180 zł, konserwacja dźwigu 325 zł, konserwacja alarmu 134 zł, awaria kanalizacji 93 zł; Zakup usług pozostałych 15 752 zł, Usługi internetowe 1 523 zł, Ekspertyzy, analizy, opinie 15 602 zł Czynsze za budynki na ul. Dekerta i ul.Towarowej 4/6 wynajmowane innym podmiotom – 98 213 zł Odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi – 1 200 zł, |
| Wydatki inwestycyjne | - 600 | 0 | 1.Zadanie o nazwie „Wyposażenie klatki schodowej i szybu windy osobowej w system oddymiania i przewietrzania (klapy dymowe) wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji alarmowej p.poż . - trwają przygotowania do procedury przetargowej . Planowany koszt 110.800 zł. 2. Wpięcie do instalacji w hydroforni dodatkowego przewodu zapewniającego właściwą przepustowość- zadanie zrealizowane w lipcu 2010 r. na kwotę 7.167 zł . Planistyczna wartość wynosiła 13.800 zł . |
| RAZEM | 609 700 | 215 112 |  |

2.Wydatki Skarbu Państwa.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN WYDATKÓW | WYKONANIE NA 30.06.2010 | OPIS WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2010 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Gospodarka remontowa | 1 000 | 0 | Wykonanie – II półrocze 2010r. |
| Wyceny nieruchomości oraz inne wydatki | 84 500 | 10 933 | - Wyceny nieruchomości w celu ustalenia odszkodowania za działki przejęte po drogi, wyceny nieruchomości Skarbu Państwa w celu jej zbycia, ,wyceny nieruchomości w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, wycena nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Nawrze, gm. Chełmża w celu jej zbycia: Uzupełniający operat szacunkowy dot. określenia wartości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Piwnicach . |
| Koszty sądowe, notarialne, tłumaczenia, ogłoszenia prasowe | 74 700 | 0 | Wykonanie II półrocze 2010r. |
| Podatki i opłaty różne | 1 500 | 594 | Podatek od nieruchomości Skarbu Państwa . |
| Wydatki na zakupy i usługi pozostałe | 4 500 | 487 | Wykonanie II półrocze 2010r. |
| RAZEM | 166 200 | 12 014 |  |

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA .

Rozdział 71013- Prace geodezyjne i kartograficzne- 0 zł.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN WYDATKÓW | WYKONANIE NA 30.06.2010 | OPIS WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2010r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | 70 000 | 0 | Wydatki II półrocze |

Rozdział 71014 -Opracowania geodezyjne i kartograficzne –0 zł .

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN WYDATKÓW | WYKONANIE NA 30.06.2010 | OPIS WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2010r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | 4 900 | 0 | Wydatki II półrocze. |

Rozdział 71015 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 260.578 zł

| L.P. | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN WYDATKÓW | WYKONANIE NA 30.06.2010 | OPIS WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2010r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wydatki osobowe pracowników | 473 807 | 217 650 | Realizacja zadań przy przeciętnym zatrudnieniu 9, 5 etatów. Wydatki osobowe stanowią 84 % wydatków ogółem. |
| 2 | Wydatki rzeczowe placówki | 80 950 | 31 459 | Wydatki na wyposażenie m.in. zakup mebli i sprzętu specjalistycznego, biurowego wyposażenia siedziby urzędu- 2.306,30 zł, zakup licencji antywirusowych i tuszów do drukarek -763,44zł, usł. pocztowe -6.693,70 zł, usł. telekomunikacyjne -2.341,46 zł. zakup części samochodowych 1.901,30 zł zakup materiałów biurowych i środków czystości oraz papieru ksero 2.540,32 zł, zakup paliwa do samochodów osobowych- 2.794,85 zł, raty leasingowe =5.136,34zł , usługi adwokackie -1.000,00 zł, koszty pobytu pracownika oddelegowanego w celu usuwania skutków powodzi -900, zł, pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością urzędu m.in. zakup pieczątek, zakupy na potrzeby sekretariatu, serwisowanie oprogramowania INFOCOMP, KOM-PRO, serwis kserokopiarki, montaż zakupionego sprzętu, prenumeraty gazet, dostęp do internetu itp. |
| 3 | Koszty remontowe | 1 150 | 639 | Usunięcie awarii co. w budynku |
| 4 | Pozostałe wydatki na utrzymanie placówki | 19 206 | 7 573 | Energia elektryczna, energia cieplna, gaz, woda – 5.045,06 zł, czynsz za przechowanie archiwum zakładowego- 1.708,00 zł, |
| 5 | Inne wydatki | 4 650 | 3 257 | Wydatki na ubezpieczenie samochodów osobowych oraz pozostałego sprzętu oraz inne opłaty podatki lokalne |
|  | RAZEM | 579 763 | 260 578 |  |

Rozdział 71095- Pozostała działalność – 774zł .

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN WYDATKÓW | WYKONANIE NA 30.06.2010 | OPIS WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2010r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | 4 000 | 774 | Bieżąca realizacja umowy z firmą USKOM w zakresie realizacji art.13 ustawy z dnia 13-01-1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. |

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie 289 409  zł.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN WYDATKÓW | WYKONANIE NA 30.06.2010 | OPIS WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2010r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Koszty osobowe | 565 732 | 278 677 | Realizacja zadań w ramach 11 etatów kalkulacyjnych . |
| Pozostałe wydatki | 10680 | 10732 | Koszty pozostałe |
| RAZEM | 576 412 | 289409 |  |

Rozdział 75019 –Rady Powiatu – 193 919 zł .

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN WYDATKÓW | WYKONANIE NA 30.06.2010 | OPIS WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2010r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Diety | 374 000 | 180 258 | Realizacja dotyczy wydatków na diety dla radnych Powiatu Toruńskiego w wysokości wynikającej z uchwały Rady Powiatu w sprawie diet i innych należności dla radnych |
| Pozostałe wydatki bieżące | 31 200 | 13 600 | Koszty obsługi Rady Powiatu . |
| RAZEM | 416 200 | 190 390 |  |

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe – 3.544.715 zł .

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN BUDŻETU PO ZMIANACH | WYKONANIE NA 30.06.2010 | OPIS WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2010r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Koszty osobowe | 4 251 999 | 2 165 387 | Realizacja zadań w ramach 85 etatów . |
| Usługi remontowe | 42 000 | 7 840 | Konserwacje sprzętu i urządzeń – 6 293 zł, naprawy samochodów i pozostałego sprzętu – 168 zł, pozostałe remonty – 1 379 zł. |
| Druki dla Wydziału Komunikacji | 680 000 | 258 747 |  |
| Tablice rejestracyjne | 338 000 | 149 682 | Dostawca firma Remed sp. z o.o . na podstawie umowy z 17.02.2010 r . |
| Pozostałe wydatki bieżące | 1 644 900 | 866 118 | Zakup energii (cieplna, elektryczna, woda, gaz) – 95 133 zł, wywóz nieczystości – 6 887 zł, czynsz za najem budynku przy ul. Dekerta – 15 196 zł, czynsz za najem budynku przy ul. Towarowej – 294 014 zł , odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 65 307 zł, opłaty pocztowe – 52 984 zł, rozmowy telefoniczne – 39.569 zł, serwisowanie sieci i programów komputerowych – 23 262 zł, zakup mebli i pozostałego wyposażenia w tym lada recepcyjna do Wydziału Architektury, meble do Wydziału Finansowego i Wydziału Rozwoju i Projektów Europejskich – 26.239 zł, materiały biurowe – 18 995 zł zł, sprzęt informatyczny , akcesoria komputerowe, dostęp do internetu –45 445 zł, szkolenia i konferencje, dofinansowanie dokształcania pracowników – 16 641 zł, prenumerata czasopism – 6 897 zł, paliwo do samochodów – 9 559 zł, wydatki na utrzymanie czystości – 11 479 zł, koszty delegacji służbowych – 11 745 zł, koszty ubezpieczeń – 5 269 zł, składki na rzecz organizacji – 6 915zł, ogłoszenia prasowe – 6 091zł, pieczątki – 3 288 zł, żaluzje – 7 492 zł, monitorowanie obiektów, inne wydatki. |
| Inwestycje, zakupy inwestycyjne | 196 500 | 96 941 | 1) Zakup i montaż wykładziny w pomieszczeniach przy ul. Towarowej – 33 257 zł 2) Zakup i montaż regałów do archiwum dla Wydziału Komunikacji – 44 271 zł, 3) Zakup lady operacyjnej do portierni – 14 700 zł, 4) Konsola do obsługi serwera – 4 713 zł. Pozostała kwota na inwestycje w bud. Towarowa 4/6 i Sz. Chełmińska 30/32 w II półroczu . |
| RAZEM | 7 153 399 | 3 544 715 |  |

Rozdział 75045- Komisje poborowe – 58 760  zł .

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN WYDATKÓW | WYKONANIE NA 30.06.2010 | OPIS WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2010r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Diety uczestników komisji poborowych | 11 070 | 11 070 | Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 w Toruniu powołana Zarządzeniem Nr 1/2010 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 05.01.2010 r. działała od 22 lutego do 30 marca 2010 r. Kwalifikacją wojskową objęci zostali mężczyźni urodzeni w 1991 r. (rocznik podstawowy) oraz urodzeni w latach 1986-1990, którzy nie posiadali określonej zdolności do czynnej służby wojskowej. Kwalifikacji wojskowej podlegały też kobiety urodzone w latach 1986-1991. Łącznie wezwaniu podlegało: - 768 mężczyzn - rocznika 1991, z których stawiło się 736; - 45 mężczyzn rocznika starszego, z których stawiło się 16; - 6 kobiet, z których stawiło się 5. |
| Wynagrodzenia | 6 600 | 6 600 |  |
| Koszty usług zdrowotnych | 28 600 | 22 766 |  |
| Pozostałe wydatki bieżące | 19 830 | 18 324 |  |
| RAZEM | 66 100 | 58 760 |  |

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 20 630 zł .

| L.P. | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN WYDATKÓW | WYKONANIE 30.06.2010 | OPIS WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W ROKU 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | wydatki rzeczowe promocji powiatu | 58.000 | 20 630 | Opis poniżej |

| KOSZTY PROMOCJI W I PÓŁROCZU 2010 | Kwoty poszczególnych rodzajów wydatków |
| --- | --- |
| Udział w wydarzeniach promocyjnych |  |
| Podsumowanie inwestycji powiatowych – konferencja. Metropolie – wyzwanie polskiej polityki miejskiej – konferencja. Reklama „Marwit” – Klub Sportowy Współudział w organizacji III Powiatowego Zjazdu Sołtysów. | 7 400 |
| Nagrody i wyróżnienia |  |
| Tabliczki i grawertony okolicznościowe, oprawy grafik, statuetki, plakietki, kask i licznik rowerowy, | 2 779 |
| Prasa i publikacje |  |
| Druk i wydanie miesięcznika Powiat Toruński, Publikacja „Samorząd terytorialny”, Album „Magiczny Toruń” | 6 500 |
| Zakupy/usługi promocyjne |  |
| Reklama, banery reklamowe, opakowania ozdobne, torby promocyjne, grafiki, reprodukcje, statuetki, opaski odblaskowe, | 951 |
| Realizacja imprezy promocyjnej wspólnie z Miastem Toruń „ Śniadanie na trawie„ | 3 000 |

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne -0zł.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN WYDATKÓW | WYKONANIE NA 30.06.2010 | OPIS WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2010r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | 3 000 | 0 | Szkolenie pracowników jednostek samorządowych zostanie przeprowadzone w II półroczu 2010r. |
| RAZEM | 5 000 | 0 |  |

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

Rozdział 75404-Komendy Wojewódzkie Policji -0 zł .

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN WYDATKÓW | WYKONANIE NA 30.06.2010 | OPIS WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 20010. |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | 12 000 | 0 | Zakup sprzętu komputerowego - IV kwartał . |
| RAZEM | 12 000 | 0 |  |

Rozdział 75405-Komendy Powiatowe Policji -0 zł .

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN WYDATKÓW | WYKONANIE NA 30.06.2010 | OPIS WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2010r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | 2000 | 0 | Brak zaangażowania. |
| RAZEM | 2 000 | 0 |  |

Rozdział 75411- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej -0zł .

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN WYDATKÓW | WYKONANIE NA 30.06.2010 | OPIS WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2010r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | 3 000 | 0 | Sprzęt komputerowy - zakup lipiec 2010 |
| RAZEM | 3 000 | 0 |  |

Rozdział 75495- Pozostała działalność – 32 800 zł .

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN WYDATKÓW | WYKONANIE NA 30.06.2010 | OPIS WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2010r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | 2 000 | 0 | Brak zaangażowania |
| Dotacje | 65 600 | 32 800 | Realizacja zadań powiatu w Toruńskim Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności w ramach zawartego porozumienia w sprawie utworzenia wspólnego Centrum Powiadamiania Ratunkowego. |
| RAZEM | 62 500 | 32 800 |  |

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO .

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 209 356 zł.

1.Odsetki  i  dyskonto.

- Umowa kredytowa nr 310-13/3/II/6/2006 z dnia 08.11.2006 r. zawarta z Powszechną Kasa Oszczędności  Bankiem Polskim S.A.

Łączna kwota spłaconych odsetek w I półroczu 2010 r. 		16 758 zł.

- Umowa kredytowa nr 1008-46000 z dnia 22.12.2008 r. zawarta z Bankiem Pocztowym S.A.

Łączna kwota spłaconych odsetek w I półroczu 2010 r. 		27 731 zł.

- Umowa kredytowa nr 244/2007/I z dnia 23.11.2007 r. zawarta z Spółdzielczą Grupą Bankową Bankiem Spółdzielczym w Toruniu

Łączna kwota spłaconych odsetek w I półroczu 2010 r.		17 854 zł.

- Umowa zlecenia organizacji, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji Powiatu Toruńskiego zawarta dnia 23.07.2009 r. z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.

Łączna kwota spłaconych odsetek w I półroczu 2010 r.		146 992 zł.

2.Inne  wydatki.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN WYDATKÓW | WYKONANIE NA 30.06.2010 | OPIS WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2010r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Koszty inne | 15 000 | 0 | Prowizja dla BOŚ SA za organizacje emisji obligacji w roku 2010 . Wydatek II półrocze w wysokości 13.000 zł . |

Rozdział 75704- -Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego  -  plan poręczeń 566 300 .  Na  30.06.2010 -  brak  wykonania .

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA .

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne celowe .

Podział rezerwy ogólnej do 30.06.2010 :

- Rezerwa celowa na podwyższenie wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych powiatu  oraz

wynagrodzenia  nieperiodyczne planowana   w wysokości  500.000  zł .  Wydatkowano  213.198 zł

na  wynagrodzenia  nieperiodyczne   w  jednostkach .

- Rezerwa celowa na wydatki wynikające z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007

roku o zarządzaniu kryzysowym ( Dz. U. nr 89 , poz. 590 ) w wysokości 10.000 zł - brak

wykonania .

- Rezerwa ogólna  planowana   w wysokości  200 000  zł .

Dokonano  podziału w  wysokości  131 836 zł ,  w  tym   :

| Lp | Jednostka organizacyjna , która otrzymała środki | Dział , rozdział | Kwota | Cel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | POW -Głuchowo | 852,85201 | 50 000 | Wzrost kosztów nośników energii w związku z przeniesieniem do nowej siedziby . |
| 2 | Starostwo Powiatowe w Toruniu | 921,92116 | 12 000 | Realizacja aneksu nr 3/2010 z dnia 2 5 lutego 2010 roku do porozumienia zawartego 30 czerwca 1999 roku w sprawie przekazania zadań Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej . |
| 3 | PUP Toruń | 853, 85333 | 34 900 | Wzrost kosztów czynszu w związku z przeniesieniem do nowej siedziby . |
| 4 | Z.Sz. W Chełmży | 801,80130 | 3 600 | Koszty organizacji obchodów 100 - lecia szkoły . |
| 5 | PPP w Chełmży | 854,85406 | 5 000 | Awaria - poszycie dachowe . |
| 6 | Szkoła Muzyczna w Chełmży | 801,80132 | 2 693 | Zalecenia wymiany oświetlenia . |
| 7 | DPS Pigża | 852, 85202 | 10 800 | Składka na fundusz emerytur pomostowych . |
| 8 | PINB | 710 , 71015 | 12 843 | Opłaty leasingowe. |

Pozostało do dyspozycji 68 164 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 –Szkoły  podstawowe  specjalne   -  529 182 zł.

Szkoła Podstawowa Specjalna w Chełmży.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN WYDATKÓW | WYKONANIE NA 30.06.2010 | OPIS WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2010r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Koszty osobowe | 1 181 598 | 529 182 | Nauczyciele – 13,35 etatu administracja i obsługa - 6 etatów |
| RAZEM | 1 181 598 | 529 182 |  |

Rozdział 80111 – Gimnazja  specjalne   -  441 961 zł.

- Gimnazjum  Specjalne w Chełmży.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN WYDATKÓW | WYKONANIE 30.06.2010 | OPIS WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2010 ROKU |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki osobowe pracowników | 757 897 | 361 797 | nauczyciele – 10,99 etatu |
| Wydatki rzeczowe | 19 700 | 9 150 | 833 zł materiały kancelaryjne i biurowe oraz prenumerata, 597 zł śr. czystości, 81zł materiały gospodarcze , 3 666 zł paliwo, 1 130zł części i akcesoria samochodowe, 503 zł papier, 1 154 zł meble i wyposażenie,1 186 zł pozostałe. |
| Wydatki na informatyzację | 6 220 | 1 980 | 472 zł opłata za Internet , 1508zł zakup akcesoriów komputerowych. |
| Koszty remontowe Pozostałe | 3 700 | 837 | Różne naprawy 837,- |
| Pozostałe wydatki na utrzymanie placówki | 94 800 | 57 125 | 9 605 zł zakup energii elektrycznej, 823 zł zakup wody, 43 419 zł en. cieplna , 1 830zł opłata serwisowa za ciepło, 1448zł usługi telekom. |
| Inne wydatki | 45 740 | 11 072 | 1610 zł za usługę monitoringu obiektów szkoły, 3 780 zł korzystanie uczniów z basenu w ramach zajęć lekcyjnych, 1 857 zł ubezpieczenia majątkowe,311zł usługi kominiarskie , 1273 zł wywóz nieczystości stałych , 1 547 zł ścieki, 695 zł pozostałe. |
| RAZEM | 928 057 | 441 961 |  |

2.Starostwo Powiatowe w Toruniu.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN BUDŻETU PO ZMIANACH | WYKONANIE NA 30.06.2010 | OPIS WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2010 ROKU. |
| --- | --- | --- | --- |
| Dotacja dla samorządu - Gminy Miasta Chełmża | 175 900 | 0 | Brak zaangażowania w roku 2010 na zadaniu o nazwie „Zagospodarowanie terenów sportowych Szkół Podstawowych oraz Gimnazjum w Chełmży w tym zagospodarowanie terenu sportowego Zespołu Szkół Specjalnych w Chełmży „ . |
| RAZEM | 175 900 | 0 |  |

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące  - 1 052 523 zł.

- Liceum Ogólnokształcące w Chełmży .

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN WYDATKÓW | WYKONANIE NA 30.06.2010 | OPIS WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2010 ROKU. |
| --- | --- | --- | --- |
| Koszty osobowe | 1 170 698 | 506 695 | Nauczyciele – 19,08 etatu |
| Pozostałe wydatki bieżące | 21 600 | 6 120 | korzystanie młodzieży z basenu – 6 120 zł. |
| RAZEM | 1 192 298 | 512 815 |  |

2. Z.SZ. CKU Gronowo -Licea Ogólnokształcące w Gronowie .

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN BUDŻETU PO ZMIANACH | WYKONANIE 30.06.2010 | OPIS WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2010 ROKU. |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki osobowe pracowników | 1 178 042 | 530 286 | Średnie zatrudnienie 18 etatów nauczycieli. |
| Pozostałe wydatki na utrzymanie placówki | 16 020 | 9 422 | zakup oleju opałowego i energii elektrycznej. |
| RAZEM | 1 194 062 | 539 708 |  |

Rozdział 80130– Szkoły zawodowe  3 609 596 zł.

1.Szkoła zawodowa   w Chełmży .

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN WYDATKÓW 2010 | WYKONANIE 30.06.2010 | OPIS WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2010 ROKU |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki osobowe pracowników | 1 212 647 | 550 765 | Nauczyciele 15,64 etatów Administracja i obsługa 10 etatów Pracownicy publiczni 2 etaty |
| Wydatki rzeczowe | 49 230 | 22 234 | Materiały gospodarcze 1 403 zł, materiały kancelaryjne i biurowe 3 128 zł , prenumerata 1 600 zł, środki czystości 5 524 zł, wyposażenie 6 844zł , papier 195 zł, pozostałe materiały 3 540 zł |
| Wydatki na informatyzację | 15 210 | 7 442 | 6 620 zł - zakup akcesoriów komputerowych, usługa dostępu do Internetu - 822 zł |
| Koszty remontowe budynków | 130 100 | 112 097 | Remonty w budynku szkoły : renowacja korytarzy wraz ze stolarką drzwiową , instalacje , remont auli , remont korytarzyka profesorskiego . |
| Koszty remontowe Pozostałe | 4 450 | 1 541 | Różne naprawy 541 zł, naprawa instalacji CO po awarii 1 000 zł . |
| Pozostałe wydatki na utrzymanie placówki | 214 420 | 112 314 | Energia cieplna 66 516 zł, energia elektryczna 17 174 zł, woda i gaz 1 228 zł, usługi telefoniczne 3 416 zł, ochrona mienia 1 854 zł, opłata eksploatacyjna za ciepło 7 342 zł, usługi kominiarskie 359 zł, wywóz nieczystości stałych 2 437 zł, ścieki 2 254 zł, pozostałe usługi 9 734 zł |
| Inne wydatki | 7 010 | 1 332 | Ubezpieczenia majątkowe 1 326 zł, podatek od nieruchomości 6 zł. |
| RAZEM | 1 633 067 | - 5 |  |

2.Szkoła  zawodowa  w Gronowie.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN WYDATKÓW 2010 | WYKONANIE 30.06.2010 | OPIS WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2010 ROKU |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki osobowe pracowników | 4 931 859 | 2 418 457 | Średnie zatrudnienie: 26,21 etatu administracja i obsługa, 73,40 etaty nauczycieli. |
| Wydatki rzeczowe | 42 800 | 20 574 | Materiały biurowe, prenumerata, pieczątki, ogłoszenia prasowe |
| Wydatki na informatyzację | 19 480 | 10 910 | Usługi internetowe, zakup akcesoriów komputerowych oraz tuszy i tonerów |
| Zakupy dydaktyczne | 0 | 0 |  |
| Koszty remontowe budynków | 55 000 | 26 515 | Remonty pomieszczeń szkolnych. |
| Koszty remontowe Pozostałe | 29 360 | 6 665 | Konserwacje i naprawy sprzętu i urządzeń |
| Pozostałe wydatki na utrzymanie placówki | 398 660 | 207 866 | Bieżące koszty utrzymanie szkoły: energia elektryczna, ogrzewanie, woda, telefony i inne opłaty. |
| Inne wydatki | 89 160 | 67 532 | Zakup wyposażenia, koszty praktycznej nauki zawodu, zakup pozostałych materiałów i usług. |
| Inwestycje | 0 | 0 |  |
| RAZEM | 5 566 319 | 2 758 519 |  |

3.Starostwo Powiatowe w Toruniu .

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN WYDATKÓW 2010 | WYKONANIE NA 30.06.2010 | OPIS WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2010 ROKU. |
| --- | --- | --- | --- |
| Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień | 40 000 | 17 100 | Wydatki wynikające z porozumienia zawartego pomiędzy Województwem Kujawsko - Pomorskim a Powiatem Toruńskim w sprawie dokształcania uczniów ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat. Kształcenie uczniów prowadzone jest na kursach w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy oraz Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Brodnicy. |
| Inwestycje, zakupy inwestycyjne | 440 000 | 16 252 | Zadanie o nazwie : „Realizacja wielofunkcyjnego boiska o sztucznej nawierzchni jako I etap zadania o nazwie "Budowa hali sportowej z łącznikami, przebudowa istniejącej sali gimnastycznej, budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego z wykonaniem niezbędnego urządzenia i uzbrojenia terenu" z uwagi na zmianę kryteriów dofinansowania w programach PRO WKP i wycofania przez Uurzad Marszałkowski ogłoszenia konkursu w ramach działania 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej , nie ma zabezpieczenia finansowego . Trwają prace nad studium wykonalności . |
| Remonty | 40 000 | 10 000 | Remonty szkoły w Chełmży . |
| RAZEM | 520 000 | 43 352 |  |

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne – 782.517zł.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN WYDATKÓW 2010 | WYKONANIE NA 30.06.2010 | OPIS WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2010 ROKU. |
| --- | --- | --- | --- |
| Koszty osobowe | 1 492 012 | 737 085 | Nauczyciele – 26,43 etatu administracja i obsługa - 4 etaty |
| Wydatki rzeczowe | 11 300 | 1 421 | Materiały kancelaryjne i biurowe oraz prenumerata 921 zł., środki czystości 500 zł., |
| Wydatki na informatyzację | 7 354 | 1 307 | Akcesoria komputerowe 387 zł, usługi internetowe 620 zł, umowa zlecenie dla informatyka 300 zł. |
| Usługi remontowe | 27 483 | 10 380 | Strojenie i naprawa instrumentów muzycznych 10 380zł |
| Pozostałe wydatki | 58 975 | 29 310 | Czynsz 20 115 zł, en. elektryczna 1 068zł, gaz 6 964 zł, woda 124 zł, usługi telefoniczne 1 039 zł |
| Inne wydatki | 7 571 | 3 014 | Ochrona mienia 1 464 zł, wywóz nieczystości 215 zł, ścieki 241 zł, ubezpieczenia majątkowe 326 zł, pozostałe usługi 768 zł. |
| RAZEM | 1 604 695 | 782 517 |  |

Rozdział 80134 – Szkoły  zawodowe   specjalne    -  222 742 zł.

Szkoła Zawodowa Specjalna w Chełmży .

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN WYDATKÓW 2010 | WYKONANIE NA 30.06.2010 | OPIS WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2010 ROKU. |
| --- | --- | --- | --- |
| Koszty osobowe | 494 841 | 222 742 | Nauczyciele – 6 etatów. |
| RAZEM | 494 841 | 222 742 |  |

Rozdział 80146 – Dokształcanie zawodowe nauczycieli – 17 620zł .

1.Starostwo Powiatowe w Toruniu .

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN WYDATKÓW 2010 | WYKONANIE NA 30.06.2010 | OPIS WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2010 ROKU. |
| --- | --- | --- | --- |
| Dotacje, koszty dokształcania zawodowego | 10 044 | 3 955 | Dotacja dla Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruńskiego Ośrodka Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli . |
| RAZEM | 10 044 | 3 955 |  |

2.Zespół Szkół CKU w Gronowie.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN WYDATKÓW 2010 | WYKONANIE 30.06.2010 | OPIS WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2010 ROKU |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki osobowe pracowników | 36 840 | 9530 | Szkolenia nauczycieli i delegacje szkoleniowe |

3.Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN WYDATKÓW 2010 | WYKONANIE 30.06.2010 | OPIS WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2010 ROKU |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki osobowe pracowników | 12 770 | 320 | Dokształcanie nauczycieli |

4.Zespół Szkół w Chełmży.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN WYDATKÓW 2010 | WYKONANIE 30.06.2010 | OPIS WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2010 ROKU |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki osobowe pracowników | 17 210 | 3 055 | Dokształcanie nauczycieli |

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne 193 335 zł .

1.Z.SZ.S w Chełmży.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN WYDATKÓW 2010 | WYKONANIE NA 30.06.2010 | OPIS WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2010 ROKU. |
| --- | --- | --- | --- |
| Koszty osobowe | 80 020 | 42 985 | Administracja i obsługa stołówki szkolnej – 3 etaty. |
| RAZEM | 80 020 | 42 985 |  |

2.Zespół Szkół CKU w Gronowie.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN WYDATKÓW 2010 | WYKONANIE 30.06.2010 | OPIS WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2010 ROKU |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki osobowe pracowników | 211 330 | 101 453 | Średnie zatrudnienie: 7 etatów administracja i obsługa, |
| Wydatki rzeczowe | 1 200 | 300 | Kartki żywieniowe do stołówki |
| Koszty remontowe budynków | 3 850 | 178 | Remonty pomieszczeń |
| Koszty remontowe Pozostałe | 590 | 0 |  |
| Pozostałe wydatki na utrzymanie placówki | 80 870 | 40 682 | Bieżące koszty utrzymanie stołówki: energia elektryczna, ogrzewanie, woda i inne opłaty |
| Inne wydatki | 9 330 | 7 737 | 4.005 zł zakup węgla do kuchni 211 zł pozostałe usługi |
| RAZEM | 307 170 | 150 350 |  |

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 210 930 zł.

1.Zespół Szkól CKU w Gronowie.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN WYDATKÓW 2010 | WYKONANIE 30.06.2010 | OPIS WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2010 ROKU |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki osobowe pracowników | 39 900 | 28538 | Odpis funduszu socjalnego emeryci |
| RAZEM | 39 900 | 28 538 |  |

2.Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN WYDATKÓW 2010 | WYKONANIE 30.06.2010 | OPIS WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2010 ROKU |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki osobowe pracowników | 11 400 | 11 400 | Odpis na fundusz socjalny emerytów |
| RAZEM | 11 400 | 11 400 |  |

3.Zespół Szkół w Chełmży.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN WYDATKÓW 2010 | WYKONANIE 30.06.2010 | OPIS WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2010 ROKU |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki osobowe pracowników | 11 400 | 11 400 | Odpis na fundusz socjalny emerytów |
| RAZEM | 11 400 | - 00 |  |

4.Wynagrodzenie z narzutami w Starostwie Powiatowym w Toruniu - wydatki na  1 etat kalkulacyjny w wys. 28 156  zł, zgodne z upływem czasu .

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 1 200 000zł .

Przekazanie udziałów w formie gotówkowej stanowić będzie jedno ze źródeł finansowania planu inwestycyjnego szpitala pn. „Rozbudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Chełmży”, obejmującego rozbudowę szpitala o nowy obiekt, modernizację dotychczasowego obiektu szpitala oraz zakup nowoczesnej aparatury i wyposażenia medycznego.

Program   wniesienia  udziałów   w  spółce   Szpital  Powiatowy   w  Chełmży na  w.w  zadanie  trwa   od  ubiegłego   roku .

Stopień realizacji inwestycji współfinansowanej ze środków budżetu Unii Europejskiej o nazwie:

„Rozbudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Chełmży” przedstawia się następująco:

- Umowa  z  Województwem  Kujawsko – Pomorskim   ogółem na kwotę 5.487.051,62 zł  – refundacja Unii – 35,89 % tj. 5.558.912 zł, szpital – 64,11 % tj. 9.928.139,62 zł

w tym:

- prace projektowe				     299.988,01 zł

- nadzór budowlany				     122.000,00 zł

- roboty budowlane			 	  9.999.999,61 zł

- zakup sprzętu i wyposażenia na kwotę 	  5.065.064,00 zł

- Podpisane umowy na wykonawstwo:

- Grupa 3J Warszawa :

- budowlanka – 9.999.999,61 zł

- dostawa sprzętu – 4.985.429 zł

- Invest-Plus – nadzór inwestorski – 122.000 zł

- DCS	- projekt budowy – 207.000 zł

- projekt dostosowania istniejących pomieszczeń – 54.900 zł

- Zaangażowanie na dzień 30.04.2010 r.:

- wydatkowano – 4.875.519,64 zł (sprzęt = 1.450.256,68 zł; budowa = 3.425.262,96 zł)

z czego:

- szpital  - 3.186.351,54 zł ,  w  tym   ze  środków   Powiatu    1.200.000  zł ,

-  UE     -  1.689.168,10 zł.

Rozdział 85149- Programy profilaktyki zdrowotnej -– 5 896 zł .

| Wyszczególnienie | PLAN WYDATKÓW 2010 | Wykonanie na 30.06.2010 | Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2010 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Zakup usług zdrowotnych | 45 000 zł | 5 896 zł | W kwietniu br. pomiędzy Zarządem Powiatu Toruńskiego a Szpitalem Powiatowym Sp. z o.o. w Chełmży została zawarta umowa na świadczenie usług zdrowotnych dla mieszkańców Powiatu Toruńskiego w zakresie: - Programu ultrasonograficznego wykrywania wad serca u płodów w drugim trymestrze ciąży – 70 świadczeń, - Programu profilaktyki raka piersi – 200 świadczeń USG i 100 świadczeń z zakresu mammografii, - Programu wczesnego wykrywania raka jelita grubego – 50 świadczeń, - Programu wykrywania nosicielstwa paciorkowców grupy B (GBS) u kobiet w ciąży – 400 świadczeń, - Programu profilaktyki niewydolności serca w przebiegu nadciśnienia tętniczego – 100 świadczeń. Zakończenie zadania określono na dzień 17 grudnia 2010 r. |

| Realizowane programy | Limit badań | Liczba badań zrealizowanych | Koszt badań w I półroczu |
| --- | --- | --- | --- |
| Program ultrasonograficznego wykrywania wad serca u płodów w drugim trymestrze ciąży | 70 | 9 (13%) | 450 zł |
| Program profilaktyki raka piersi, w tym: |  |  |  |
| USG | 200 | 86 (43%) | 3268 zł |
| Mammografia | 100 | 32 (32%) | 1920 zł |
| Programu wczesnego wykrywania raka jelita grubego | 50 | 0 | 0 |
| Programu wykrywania nosicielstwa paciorkowców grupy B (GBS) u kobiet w ciąży | 400 | 63 (16%) | 1890 zł |
| Programu profilaktyki niewydolności serca w przebiegu nadciśnienia tętniczego | 100 | 72 (72%) | 4248 zł |
| Razem: | 920 | 262 (28%) | 11 776 zł * |

* kwotę w wysokości 5 880 zł za badania wykonane w miesiącu czerwcu zapłacono w lipcu.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1.459.823 zł .

Otrzymana dotacja celowa przeznaczona na realizację składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu, którzy nie mają na podstawie odrębnych przepisów prawa do zasiłku z funduszu pracy oraz młodzieży                 i dzieci przebywających w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Chełmży, którzy nie są ubezpieczeni z innego tytułu.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.

Rozdział 85201 Placówki Opiekuńczo- Wychowawcze- 824 311 zł.

1. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Głuchowie.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN WYDATKÓW 2010 | WYKONANIE NA 30.06.2010 | OPIS ZADAŃ |
| --- | --- | --- | --- |
| Koszty osobowe | 1049646 | 480082 | 9,0 - karta nauczyciela ; 14,75 - prac. obsługi ; - jest to 83,75% ogólnych wydatków |
| Usługi remontowe | 6 600 | 2153 | Naprawa samochodu- 1454; naprawa sprzętu- 699 |
| Wydatki rzeczowe | 80800 | 39314 | Żywność- 18854; leki- 698; odzież- 4321; gaz do samochodu służbowego- 1246; środki czystości- 3137; art. biurowe- 2509; |
| Pozostałe | 119907 | 47392 | Energia- 19166; woda- 707; telefon- 2158; wywóz nieczystości - 1696; ; wycieczki ; podatek od nieruchomości- 4132; gry edukacyjne- 1049; |
| inne wydatki na rzecz pracowników | 10000 | 4299 | kieszonkowe- 2780; ryczałt sam.- 1318; badania pracowników -200 |
| RAZEM | 1 266953 | 573240 |  |

2. PCPR w Toruniu .

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN WYDATKÓW 2010 | WYKONANIE NA 30.06.2010 | OPIS WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2010 ROKU. |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozostałe wydatki bieżące | 76 080 | 27 834 | Świadczenia pieniężne na kontynuację nauki dla 8 wychowanków placówek i na usamodzielnienie dla 1 wychowanka placówki. |
| RAZEM | 76 080 | 27 834 |  |

3. Starostwo Powiatowe .

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN WYDATKÓW 2010 | WYKONANIE NA 30.06.2010 | OPIS WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2010 ROKU. |
| --- | --- | --- | --- |
| Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 288 000 | 223 236 | Wydatki związane z zawartymi 9 porozumieniami dotyczącymi odpłatności za pobyt dzieci z terenu Powiatu Toruńskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenach innych powiatów. |

Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej – 4.987.902 zł .

Dane ogólne .

| Lp | Wyszczególnienie | DPS Browina | DPS Wielka Nieszawka | DPS Pigża | DPS Dobrzejewice |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ilość miejsc | 164 | 90 | 69 | 62 |
| 2 | Przeznaczenie domu pomocy społecznej | Dla osób przewlekle somatycznie chorych | Dla osób w podeszłym wieku | Dla osób przewlekle psychicznie chorych | Dla osób w podeszłym wieku |

| Wydatki w Domach Pomocy Społecznej. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie |  | DPS Wielka Nieszawka | DPS w Browinie | DPS w Dobrzejewicach | DPS w Pigży | OGÓŁEM: |  |
| 1. | Razem wydatki płacowe i pozapłacowe – planowane |  | 2 359 755 zł | 3 817 680 zł | 1 659 913 zł | 2 010 858 zł | 9 848 206 zł |  |
| 2. | Razem wydatki płacowe i pozapłacowe - poniesione do 30.06.2010r. |  | 1 186 526 zł | 1 956 750 zł | 853 254 zł | 985 940 zł | 4 982 470 zł |  |
| 3. | Wykonanie wydatków % |  | 50,28% | 51,25% | 51,40% | 49,03% | 50,59% |  |
| Wydatki płacowe i pozapłacowe poniesione do 30.06.2010r. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. | Wydatki płacowe |  | 819 823 zł | 1 254 453 zł | 601 427 zł | 706 520 zł | 3 382 223 zł |  |
| B. | Wydatki pozapłacowe: |  | 366 703 zł | 702 297 zł | 251 827 zł | 279 420 zł | 1 600 247 zł |  |
| 1. |  | Pracownicze | 3 985 | 11 242 | 975 | 11 083 |  | 27 285 |
|  |  | Leki | 25 053 | 32 410 | 14 607 | 15 110 |  | 87 180 |
|  |  | Żywność | 95 829 | 284 716 | 71 536 | 81 962 |  | 534 043 |
|  |  | Ogrzewanie | 90 557 | 99 595 | 67 341 | 58 346 |  | 315 840 |
|  |  | Energia | 42 069 | 72 768 | 27 015 | 12 515 |  | 154 367 |
|  |  | Podatki, ubezpieczenia, opłaty | 32 485 | 35 407 | 24 174 | 17 795 |  | 109 861 |
| 7. |  | Koszt utrzymania samochodu | 3 154 | 9 591 | 1 938 | 3 395 |  | 18 078 |
| 9. |  | Gospodarcze | 9 134 | 28 549 | 6 421 | 9 953 |  | 54 057 |
| 10. |  | Remonty, materiały remont. | 1 314 | 5 914 | 892 | 1 054 |  | 9 174 |
| 11. |  | Zakup sprzętu-wyposażenie | 10 951 | 11 134 | 230 | 8 643 |  | 30 958 |
| 12. |  | Usługi | 42 021 | 62 606 | 31 573 | 33 429 |  | 169 629 |
| 13. |  | Umowy zlecenie | 0 | 39 586 | 2 006 | 12 714 |  | 54 306 |
| 14. |  | Materiały biurowe, materiały do terapii zajęciowej | 2 170 | 7 274 | 2 375 | 4 703 |  | 16 522 |
| 15. |  | Pozostałe | 7 980 | 1 505 | 744 | 8 718 |  | 18 947 |

DPS Browina.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN WYDATKÓW 2010 | WYKONANIE NA 30.06.2010 | OPIS WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2010 ROKU. |
| --- | --- | --- | --- |
| Koszty osobowe | 2 378 173 | 1 262 911 | Przeciętne zatrudnienie 74 etaty (w tym 3 etaty płatne z ZUS na zasiłku chorobowym ) . Od 01 czerwca w schemacie organizacyjnym DPS są pracownicy Gospodarstwa Pomocniczego-9,17 etatów. |
| Usługi remontowe | 37 800 | 10 053 | Konserwacje sprzętu i urządzeń wynikających z zawartych umów oraz usuwanie awarii (naprawa samochodu, wymiana zaworu w kotle parowym w kuchni) |
| Pozostałe wydatki bieżące | 1 401 707 | 683 786 | Materiały i wyposażenie – 163 908, w tym olej grzewczy- 99 595, pozostałe to środki czystości, materiały do remontów, uzupełnianie zużywającego się wyposażeni, 242 432- zapłata za usługi żywieniowe dla mieszkańców, 72 688 to zakup energii elektrycznej i wody, 20 486-usługi pralnicze , 19 796 -wywóz nieczystości 167 476-, opłaty , w tym : zakup leków, podatek od nieruchomości, koszty ubezpieczenia obiektów i samochodów służbowych, rozmowy telefoniczne. |
| Inwestycje | 0 | 0 |  |
| RAZEM | 3 817 680 | 1 956 750 |  |

DPS Wielka Nieszawka.

| L.P. | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN WYDATKÓW 2010 | WYKONANIE 30.06.2010 | OPIS WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W ROKU 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wydatki osobowe pracowników | 1 617 490 | 821 434 | Wydatki osobowe stanowią 69,2 % wydatków ogółem . |
| 2 | wydatki rzeczowe placówki | 251 730 | 130 030 | Olej opałowy – 90 557, materiały biurowe i czasopisma 2 486, środki czystości –9 134, utrzymanie samochodu -4 765, zakup wyposażenia – 10 951(sprzęt AGD, wyposażenie do kuchni,sprzęt medyczny), pozostałe wydatki jak: żarówki, świetlówki, materiały do napraw bieżących-6 609, usługi telefoniczne –3 935, zakup akcesoriów komputerowych –2 685. |
| 3 | wydatki na informatyzację | 4 000 | 1 946 | Serwis sprzętu komputerowego i programów 1610, usługi internetowe – 336. |
| 4 | koszty remontowe pozostałe | 16 400 | 11 026 | Naprawa sprzętu AGD –2 826 ,konserwacja dźwigów i kotłowni co -5 520,naprawa drzwi,instalacji przyzywowej,elektrycznej –2 680. |
| 5 | pozostałe wydatki na utrzymanie placówki | 193 435 | 98 240 | Energia – 42 069,ścieki -11 461,usługi MPO – 5 507,usługi pralni –6 985,przeglądy inst.elektrycznej,P.poż.,samochodu,kotłów –5945,podatek od nieruchomości –639,opłaty na rzecz budżetu jednostek samorz.terytoljarnego- 23 305 |
| 6 | inne wydatki | 276 700 | 123 850 | Zakup żywności –95 829, leków –25 053, ubezpieczenia –2 968. |
| 7 | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 | 0 |  |
|  | RAZEM | 2 359 755 | 1 186 526 |  |

DPS Dobrzejewice.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN WYDATKÓW 2010 | WYKONANIE NA 30.06.2010 | OPIS WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2010r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Koszty osobowe | 1 155 178 | 601 427 | Średnia ilość etatów 38 |
| Usługi remontowe | 17 300 | 7 099 | Konserwacja kotłowni i dźwigu – 3 283 zł; konserwacja systemu przyzywowego i centr tel. 1 924 zł pozostałe remonty – 1 892 zł. |
| Pozostałe wydatki bieżące | 487 435 | 244 728 | Zakup środków żywności – 71 536 zł; zakup oleju opałowego – 67 341 zł; koszty utrzymania samochodów – 1 938 zł; zakup energii elektrycznej 24 063 – zł zakup wody – 2 952 zł; rozmowy telefoniczne – 3 784 zł; usługi pralnicze – 10 165 zł; zakup leków i mat medycznych –14607 zł pozostałe 48 342 zł. |
| RAZEM | 1 659 913 | 853 254 |  |

DPS  Pigża .

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN WYDATKÓW 2010 | WYKONANIE NA 30.06.2010 | OPIS WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2010r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Koszty osobowe | 1 512 140 | 720 846 | Limit etatów kalkulacyjnych : 45 Średnie wykonanie ilości etatów : 47,80 |
| Usługi remontowe | 18 600 | 7 703 | Konserwacje bieżące majątku trwałego oraz naprawy sprzętów , urządzeń i samochodów, bieżące malowanie pomieszczeń |
| Pozostałe wydatki bieżące | 480 118 | 257 391 | Olej grzewczy ( 58 346 ) , środki żywności ( 81 963 ), usługi komunalne ( 12 675 ) , usługi pralnicze ( 7 388 ) , opłaty z tytułu trwałego zarządu ( 8 968 ) , leki i materiały medyczne oraz usługi zdrowotne ( 15 109 ) |
| RAZEM | 2 010 858 | 985 940 |  |

Starostwo Powiatowe w Toruniu.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN WYDATKÓW 2010 | WYKONANIE NA 30.06.2010 | OPIS WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2010r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki inwestycyjne | 2 541 214 | 5 431 | Opis poniżej |

Realizacja projektu  w  ramach  działania  3.2. „Przebudowa i dostosowanie do obowiązujących standardów dla Domów Pomocy Społecznej budynku Zespołu nr 2 DPS w Browinie”  nr Umowy o dofinansowanie WPW.I.3043-3-9-324/2010 zawarta dnia 29 czerwca 2010r. pomiędzy „Instytucją Zarządzającą RPO WK-P” a Powiatem Toruńskim.Rozpoczęcie realizacji Projektu 1 sierpnia 2009 roku, zakończenie realizacji Projektu 30 listopada 2010 roku.

Całkowita wartość Projektu zgodnie z Umową o dofinansowanie wynosi 3.071.713,39 zł , w tym dofinansowanie ze środków EFRR – 1.996.613,70 zł (65%), wkład własny Powiatu1.075.099,69 zł (35%)/

Wydatki kwalifikowane Projektu:

- Opracowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności – 44.800,00 zł – wydatek poniesiony w 2009 roku;

- Prace budowlano – montażowe – planowane wydatki we wniosku o dofinansowanie 2.922.913,39 zł, obecnie po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i wyłonieniu wykonawcy w/w zadanie zgodnie z Umową nr AB.I.73-10 zawartą dnia 22 czerwca 2010 roku wynosi 2.323.975,86 zł; wykonawca prac – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „INFRA - BUD” Sp. z o.o. ul. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz;

- Promocja projektu – 3.000,00 zł, czerwiec 2010 roku – zakupiono tablicę informacyjną              za kwotę 1.000,00 zł;

- Nadzór inwestorski – 59.000,00 zł, w skład nadzoru wchodzą 3 osoby zatrudnione                     na postawie umowy zlecenie;

- Obsługa administracyjna w tym wydatki osobowe – 42.000,00 zł, w skład obsługi wchodzą:

  - koordynator Projektu – zatrudniony na podstawie umowy zlecenie;

  - osoba odpowiedzialna za prowadzenie obsługi finansowej projektu – zatrudniona na podstawie umowy o pracę;

  - osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie przetargu – zatrudniona na podstawie umowy zlecenie.

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia 379 873 zł .

1.Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN WYDATKÓW 2010 | WYKONANIE NA 30.06.2010 | OPIS WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2010r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Koszty osobowe | 299 600 | 152 238 | Średnia ilość etatów 9 |
| Usługi remontowe | 7 800 | 2 759 | Konserwacje – 1 632 zł; naprawa samochodu 1 127 zł |
| Pozostałe wydatki bieżące | 92 600 | 50 911 | Zakup środków żywności 6 139 Olej opałowy –11701zł; koszty utrzymania samochodu 11 815 zł, wynagr. bezosob. 2 006 zł; energia elektryczna – 4 644 zł; rozmowy tel. 964 zł wywóz nieczystości – 2 546 zł, opłaty na rzecz budżetów jst 5 898 zł pozostałe 5 198 zł |
| RAZEM | 400 000 | 205 908 |  |

2.Środowiskowy Dom Samopomocy w Browinie.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN WYDATKÓW 2010 | WYKONANIE NA 30.06.2010 | OPIS WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2010r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Koszty osobowe | 260 160 | 122 085 | Średnia ilość etatów -7,45 |
| Usługi remontowe | 3 600 | 669 | Konserwacje wynikające ze stałych umów. |
| Pozostałe wydatki bieżące | 90 240 | 51 211 | Usługi żywieniowe 13 699, energia -2 637, paliwo do środków transportu16 530, olej opałowy- 2 275 , ubezpieczenia samochodu- 1 879, części zamienne do naprawy samochodu- 2 957, środki czystości- 722, pozostałe- 9 262. |
| RAZEM | 354 000 | 173 965 |  |

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze i własne – 1.057.261 zł .

1.PCPR w Toruniu.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN WYDATKÓW 2010 | WYKONANIE NA 30.06.2010 | OPIS WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2010r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Koszty osobowe | 35 920 | 11 571 | Składki ZUS od wynagrodzeń osoby pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego i 7 osób pełniących funkcję zawodowych rodzin zastępczych. |
| Pozostałe wydatki bieżące | 1 996 857 | 963 353 | Kontynuacja nauki wychowanków rodzin zastępczych. Świadczenie pieniężne na usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych. Świadczenia miesięczne dla rodzin zastępczych. Świadczenia pieniężne jednorazowe dla rodzin zastępczych na zagospodarowanie zdarzenia losowe. Świadczenia miesięczne na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w pogotowiu rodzinnym i w zawodowych rodzinach zastępczych. Wynagrodzenie osoby pełniącej, na podstawie umowy zlecenia, funkcję pogotowia rodzinnego. Wynagrodzenia osób pełniących, na podstawie umów zleceń, funkcję zawodowych rodzin zastępczych. Częściowe pokrycie osobom uczącym się wydatków związanych z zakwaterowaniem. Poradnictwo psychologiczne dla rodzin zastępczych. |
| RAZEM | 2 032 777 | 974 924 |  |

W I półroczu 2010 r. w 118 rodzinach zastępczych przebywało 155 dzieci, w tym w 17 rodzinach niespokrewnionych z dziećmi przebywało 21 dzieci. Do końca czerwca 2010 r. powstało 7 nowych rodzin zastępczych, w których opiekę znalazło 9 dzieci. Rodzinom tym wypłacono pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych u nich dzieci oraz pomoc pieniężną jednorazową na zagospodarowanie dla nowych rodzin zastępczych na kwotę 626.945 zł. W ciągu półrocza usamodzielniono 3 wychowanków z rodziny zastępczej . Wydatkowano na ten cel 14.823zł. Ponadto 25 wychowankom rodzin zastępczych udzielono pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki w wysokości 73.808 zł. Wypłacono również świadczenia pieniężne na zakwaterowanie dla 2 wychowanków z rodzin zastępczych na kwotę 2.640 zł. Jedna rodzina zastępcza otrzymała pomoc losową w wysokości 824 zł.

Obecnie na terenie powiatu funkcjonuje 8 zawodowych rodzin zastępczych, w tym: zawodowa rodzina zastępcza stanowiąca pogotowie rodzinne.

2. Starostwo Powiatowe w Toruniu.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN WYDATKÓW 2010 | WYKONANIE NA 30.06.2010 | OPIS WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2010r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 104 000 | 82 337 | Wydatki związane z zawartymi 12 porozumieniami dotyczące odpłatności za pobyt dzieci z terenu Powiatu Toruńskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. |
|  | 104 000 | 82 337 |  |

Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 364.173 zł .

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN WYDATKÓW 2010 | WYKONANIE NA 30.06.2010 | OPIS WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2010r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Koszty osobowe | 532 728 | 256 616 | Realizacja zadań w ramach 11,5 etatu. |
| Wydatki remontowe | 1 400 | 100 | Bieżące naprawy i konserwacje urządzeń, regeneracja tonerów i tuszy. |
| Pozostałe wydatki bieżące | 179 625 | 94 000 | Zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz prenumeraty – 1.727 zł. Umowy zlecenia: na serwisowanie programu PŁACE i udzielanie porad prawnych dla PCPR – 2.780 zł. Usługi łącza internetowego, telekomunikacyjne i pocztowe – 9.630 zł. Zakup akcesoriów komputerowych, serwis sprzętu komputerowego i programu „FK” oraz zakup licencji na programy komputerowe – 8.113 zł. Opłaty za energię cieplną i elektryczną – 4.987 zł. Czynsz za pomieszczenia przy ul .Dekerta 24 i przy ul. Towarowej 4-6 – 38.649 zł. Wydatki związane z przeprowadzką PCPR na ul. Towarową – 12.025zł. Odpis na ZFŚS – 9.628 zł. Pozostałe wydatki bieżące – 6.461 zł.. |
| Wydatki inwestycyjne | 24 000 | 13 457 | Dostawa i montaż wykładzin w pomieszczeniach PCPR przy ul. Towarowej. |
| RAZEM | 737 753 | 364 173 |  |

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa socjalnego i interwencji kryzysowej – 1.193 zł

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN WYDATKÓW 2010 | WYKONANIE NA 30.06.2010 | OPIS WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2010r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozostałe wydatki bieżące | 3 160 | 1 193 | Umowa zlecenia na usługi związane z poradnictwem psychologicznym, w szczególności dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz znajdujących się w innej kryzysowej sytuacji. Opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej. |
| RAZEM | 3 160 | 1 193 |  |

Rozdział 85233- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 0 zł.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN WYDATKÓW 2010 | WYKONANIE NA 30.06.2010 | OPIS ZADAŃ |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozostałe wydatki bieżące | 4 520 | 0 | Brak zaangażowania |
| RAZEM | 4 520 | 0 |  |

Rozdział 85295- Pozostała działalność –0 zł.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN BUDŻETU PO ZMIANACH | WYKONANIE NA 30.06.2010 | OPIS ZADANIA |
| --- | --- | --- | --- |
| KOSZTY OSOBOWE (4010, 4040,4110, 4120) | 2340 | 0 | 25% - Nagroda Starosty dla nauczycieli, ZFŚS dla 1 emeryta- wykonanie II półrocze |
| RAZEM | 2340 | 0 |  |

DZIAŁ 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ .

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 9.864 zł.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN BUDŻETU PO ZMIANACH | WYKONANIE NA 30.06.2010 | OPIS ZADAŃ |
| --- | --- | --- | --- |
| Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 122 | 9 864 | Wydatki ponoszone na rehabilitację niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Toruńskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej, w części nieobjętej dofinansowaniem z PFRON. Porozumienia zawarto z Gminą Miasta Toruń oraz Powiatem Aleksandrów Kujawski. |
| RAZEM | 20 122 | 9 864 |  |

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności –70 414 zł .

W I półroczu 2010 Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Toruniu, wydał ogółem 911 orzeczeń  o niepełnosprawności, w tym:663 dla osób dorosłych i 248 dla dzieci, które nie ukończyły 16 roku życia.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN BUDŻETU PO ZMIANACH | WYKONANIE NA 30.06.2010 | OPIS WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2010r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Koszty osobowe | 66 800 | 30 773 | Realizacja zadań w ramach 1 etatu |
| Wydatki remontowe | 550 | 0 |  |
| Pozostałe wydatki bieżące | 84 680 | 39 641 | Umowy zlecenia zawarte z osobami biorącymi udział w komisjach orzekających o niepełnosprawności i sekretarzem PzdsOoN – 32.755 zł. Usługi pocztowe i telekomunikacyjne – 4.238 zł. Odpis na ZFŚS – 786 zł. Oplata za łącze internetowe i akcesoria komputerowe – 814 zł., Materiały biurowe i delegacje – 1.048 zł. |
| RAZEM | 152 030 | 70 414 |  |

- Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy – 1 301 592  zł .

- 1.Wydatki bieżące na obsługę urzędu pracy .

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN WYDATKÓW 2010 | WYKONANIE 30.06.2010 | OPIS WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W ROKU 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki osobowe pracowników | 2 200 920 | 1 098 877 | Średnia ilości etatów – 57,5 |
| Wydatki rzeczowe placówki | 35 600 | 21 921 | Zakup paliwa, środków czystości, prenumerata prasy, artykuły biurowe. |
| Wydatki remontowe | 7 500 | 1552 | Naprawa i konserwacja kopiarki, naprawa samochodu, wykonanie naprawy instalacji elektrycznej w budynku w Chełmży. |
| Pozostałe wydatki bieżące | 195 500 | 100 651 | Opłaty stałe ( energia, gaz, woda, wywóz nieczystości, podatki , energia cieplna, czynsz, ubezpieczenie samochodu, mienia, rozmowy telefoniczne, podatek od nieruchomości ) . |
| Wydatki inwestycyjne | 6500 | 6 499 | Wykładziny w PUP dla PT ul. Towarowa 4-6, Toruń |
| RAZEM | 2 446 020 | 1 229 500 |  |

2.Program 6.1.2 Profesjonalny Urząd  .

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN WYDATKÓW 2010 | WYKONANIE 30.06.2010 | OPIS WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W ROKU 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| wydatki osobowe pracowników | 156 822 | 72 092 | W związku z koniecznością osiągnięcia standardów określonych w rozporządzeniu MPiPS w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy /Dz.U. Nr 47 z 2007r.. poz. 315/ zatrudniono w ramach Priorytetu 6.1: Rynek otwarty dla wszystkich, Działania: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, poddziałanie 6.1.2: Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzedów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie , nazwa projektu „Skuteczny Urząd” 2 pośredników pracy i 2 doradców zawodowych. W okresie sprawozdawczym wypłacono pracownikom zatrudnionym w ramach poddziałania 6.1.2 dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| RAZEM | 156 822 | 72 092 |  |

Rozdział 85395-Pozostała działalność – 1 193 870zł .

1. Starostwo Powiatowe w Toruniu .

| L.P. | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN WYDATKÓW 2010 | WYKONANIE 30.06.2010 | OPIS WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W ROKU 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Projekt 9.2 PO KL „Lepsza szkoła (…)” | 207.944 | 167.760 | Opis poniżej |
| 2. | Projekt 9.1.2 PO KL „Czego Jaś się nie nauczy (…)” | 1 423 151 | 628 999 | Opis poniżej |

# Projekt „Lepsza szkoła, lepszy zawód – wzmocnienie oferty edukacyjnej szkolnictwa zawodowego w powiecie toruńskim w roku szkolnym 2009/2010” realizowany jest przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym jest powiat toruński: Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Zespołu Szkół w Chełmży, Zespołu Szkół Specjalnych w Chełmży.

Projekt realizowany od sierpnia ubiegłego roku na terenie trzech szkół prowadzonych przez Powiat Toruński - ZS CKU w Gronowie, ZS w Chełmży oraz ZSS w Chełmży zakładający realizację różnego rodzaju zajęć pozalekcyjnych, doradztwa zawodowego, szkoleń, egzaminów zawodowych i językowych oraz doposażenie w/w szkół, które to przyczynić się mają do podniesienia jakości kształcenia zawodowego oraz lepszego przygotowania absolwentów do lokalnego rynku pracy. Wsparcie finansowe przewiduje wynagrodzenia dla nauczycieli, zakup materiałów dydaktycznych, zakupy sprzętowe w ramach doposażenia szkół, sfinansowanie koszów szkoleń i egzaminów oraz koszty związane z zarządzeniem projektem. Projekt w zakresie merytorycznym realizowany zgodnie z harmonogramem. Ze względu na opóźnienia w przekazywaniu transz przez Instytucję Pośredniczącą przesunięcia w zakresie wydatkowania środków (wynagrodzenia oraz wybrane koszty związane z zarządzaniem projektu) oraz planowane wydłużenie realizacji projektu do 31.10.2010 roku.

| wyszczególnienie | opis wydatków budżetowych zrealizowanych w roku 2010 |
| --- | --- |
| wydatki na wynagrodzenia – 31.673,98zł | W ramach realizacji projektu wypłacone zostały wynagrodzenia dla obsługi projektu – koordynatorów na poziomie Starostwa. |
| usługa szkoleniowa i egzaminacyjna – spawanie – 72.000,00zł | Usługa obejmowała przeszkolenie teoretyczne i praktyczne 40 uczniów z ZS CKU w Gronowie oraz przeprowadzenie egzaminu zewnętrznego – uprawnienia spawacza zdobyło 39 uczniów. |
| usługi transportowe (dowóz uczniów na zajęcia) – 32.304,00zł | Usługa obejmowała dowóz uczniów na i z zajęć ze spawania (Gronowo – Toruń – Gronowo). |
| usługi egzaminacyjne – języki obce -13.570,00zł | 56 uczniów uczęszczających na zajęcia z j.angielskiego i niemieckiego biznesowego przystąpiło do zewnętrznych egzaminów StartDeutsch1 i TOEIC. |
| materiały promocyjne – 506,30zł | Wykonane i rozdane zostały uczniom zaświadczenia o ukończeniu projektu. |
| produkty spożywcze na zajęcia z carvingu i poczęstunek dla uczniów – 5.155,33zł | W ramach r zajęć z carvingu (artystyczne ozdabianie potraw) zakupiono niezbędne produkty spożywcze, dodatkowo zakupione na te i inne zajęcia poczęstunek dal uczniów. |

Projekt: "Czego Jaś się nie nauczy... - wzbogacanie oferty edukacyjnej szkół realizujących kształcenie ogólne z terenu powiatu toruńskiego w roku szkolnym 2009/2010", realizowany w ramach poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w okresie 01.10.2009 - 31.08.2010.

Projekt realizowany od października ubiegłego roku w partnerstwie ze wszystkimi dziewięcioma gminami Powiatu Toruńskiego w 58 szkołach na terenie powiatu toruńskiego zakładający realizację różnego rodzaju zajęć pozalekcyjnych mających na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów objętych wsparciem. Wsparcie finansowe przewiduje wynagrodzenia dla nauczycieli, zakup materiałów dydaktycznych oraz koszty związane z zarządzaniem projektem. Projekt w zakresie merytorycznym realizowany zgodnie z harmonogramem. Ze względu na opóźnienia w przekazywaniu transz przez Instytucję Pośredniczącą przesunięcia w zakresie wydatkowania środków (wynagrodzenia oraz wybrane koszty związane z zarządzaniem projektu) oraz planowane wydłużenie realizacji projektu do 31.10.2010 roku.

Projekt „Nauczyciel uczący się – podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty z terenu byłego województwa toruńskiego w latach 2008 i 2009” realizowany jest przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

Projekt zrealizowany pod względem merytorycznym w 2009roku, natomiast wciąż trwa jego rozliczanie finansowe – weryfikacja przez Instytucję Pośredniczącą ostatniego wniosku o płatność.

Projekt „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2008/2009” realizowany był przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Projekt zrealizowany pod względem merytorycznym w 2009roku, natomiast wciąż trwa jego rozliczanie finansowe – weryfikacja przez Instytucję Pośredniczącą dwóch ostatnich wniosków o płatność.

- Z.SZ. CKU Gronowo .

Projekt „ Dobre doradztwo dobre kształcenie sukces zawodowy”

| L.P. | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN WYDATKÓW 2010 | WYKONANIE 31.12.2010 | OPIS WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W ROKU 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Projekt 9.3. PO KL „ Dobre doradztwo dobre kształcenie sukces zawodowy” | 110 487 | 67 205 | wydatki na wynagrodzenia, emisja reklam w radiu, materiały dydaktyczne oraz pozostałe koszty |
|  | RAZEM | 110 487 | 67 205 |  |

Projekt „ Atrakcyjna szkoła w trosce o pokolenia”

| L.P. | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN WYDATKÓW 2010 | WYKONANIE 31.12.2010 | OPIS WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W ROKU 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Projekt 9.2. PO KL „ Atrakcyjna szkoła w trosce o pokolenia” | 165 551 | 140 289 | wydatki na wynagrodzenia, podręczniki i materiały dydaktyczne, materiały promocyjne, opłata za egzaminy ECDL, noclegi i poczęstunek uczestników szkoleń oraz pozostałe koszty |
|  | RAZEM | 165 551 | 140 289 |  |

Projekt „ Nigdy nie jest za późno na naukę – daj sobie drugą szansę”

| L.P. | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN WYDATKÓW 2010 | WYKONANIE 31.12.2010 | OPIS WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W ROKU 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Projekt 9.3. PO KL „ Nigdy nie jest za późno na naukę daj sobie drugą szansę” | 100 118 | 88 548 | wydatki na wynagrodzenia, kampania informacyjna w prasie, kampania informacyjna w radiu, kampania informacyjna w telewizji, druk testów i ankiet, spotkania z beneficjentami ( materiały promocyjne, poczęstunek dla uczestników spotkań) oraz pozostałe koszty |
|  | RAZEM | 100 118 | 88 548 |  |

1) Projekt: „Dobre doradztwo = dobre kształcenie = sukces zawodowy” realizowany jest przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 9.3 Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego. Celem projektu jest prowadzenie doradztwa dla osób dorosłych, mieszkańców województwa kujawsko - pomorskiego zainteresowanych kształceniem ustawicznym w zakresie wyboru dalszej ścieżki kształcenia, dostosowanej do potrzeb pracodawców. Projekt trwa od października 2008 roku i jego realizacja zakończy się we wrześniu 2010 r.

W ramach projektu prowadzone jest doradztwo edukacyjne. Planowana liczba uczestników 750 osób, z czego 300 stanowić mają osoby bezrobotne, 300 osoby nieaktywne zawodowo oraz 150 osoby pracujące. Dodatkowo w radio emitowane są spoty zachęcające do udziału w doradztwie edukacyjnym.

Na koniec czerwca 2010 roku z usług Biura doradczego skorzystało 646 osób, mieszkańców województwa kujawsko – pomorskiego, a 1301 godzin wypracowało biuro doradztwa edukacyjnego.

2) Projekt: „Atrakcyjna szkoła w trosce o pokolenia” realizowany był przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Celem przedsięwzięcia było podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego realizowanego przez ZS, CKU w Gronowie.

W ramach projektu realizowane były następujące zajęcia dodatkowe dla uczniów:

- szkolenie ECDL dla grupy 56 uczniów,

- szkolenie językowe dla grupy 56 uczniów,

- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze języka angielskiego dal grupy 14 uczniów,

- zajęcia pozalekcyjne w zakresie przedsiębiorczości 180 osób,

- zajęcia pozalekcyjne w zakresie ekologii 220 osób,

- spotkania z doradcą zawodowym dla 180 uczniów(każdy uczeń ma możliwość dwóch godzinnych spotkań).

Realizacja projektu rozpoczęła się w styczniu 2009 r. i trwała do maja 2010 r. W tym czasie zrealizowano następujące rezultaty:

- 55 uczniów ukończyło szkolenie ECDL, a 50 uzyskało Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych;

- 55 uczniów ukończyło szkolenie językowe i otrzymało certyfikat ukończenia;

- 180 osób uczestniczyło w zajęciach z przedsiębiorczości i 194 osoby ukończyły zajęcia i uzyskają certyfikat uczestnictwa,

- 246 osób uczestniczyło w zajęciach z ekologii  i uzyskało certyfikat ukończenia,

- 180 osób odbyło spotkanie z doradcą zawodowym.

Wszyscy uczniowie otrzymali potrzebne do realizacji zajęć podręczniki oraz skrypty.

3) Projekt: „ Nigdy nie jest za późno na naukę – daj sobie drugą szansę” realizowany był przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 9.3 Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego. Celem projektu było przeprowadzenie kampanii informacyjno – promocyjnej w zakresie kształcenia ustawicznego.

W ramach projektu realizowane  były następujące działania:

- kampania w Telewizji Bydgoszcz,

- kampania w Radio Gra,

- kampania w Gazecie Pomorskiej,

- promocja kształcenia za pośrednictwem strony internetowej,

- promocja podczas Wiosny w Gronowie.

Realizacja projektu rozpoczęła się w marcu 2009 r., a zakończyła się 31.03.2010 r. Zrealizowano następujące rezultaty:

- wyemitowano 450 spotów telewizyjnych,

- wyemitowano 4147 spotów radiowych,

- umieszczono 31 banerów promocyjnych w Gazecie Pomorskiej,

- stronę internetową odwiedziło blisko 8 000 osób,

- w ramach Wiosny w Gronowie umieszczono w miejscach widocznych 3 banery informacyjno – promocyjne oraz rozdano materiały promocyjne,

- zorganizowano 15 spotkań z beneficjentami,

- przeprowadzono konferencję „ Kształcenie ustawiczne szansą dla regionu i jego mieszkańców”.

3. PCPR w Toruniu .

Projekt „ Uwierzyć w siebie - aktywna integracja osób przebywających w rodzinach zastępczych i je opuszczających”

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN WYDATKÓW 2010 | WYKONANIE 30.06.2010 | OPIS WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W ROKU 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki osobowe | 53 275 | 12 660 | Wynagrodzenie pracownika socjalnego dodatkowo zatrudnionego w ramach Projektu „Uwierzyć w siebie – aktywna integracja osób przebywających w rodzinach zastępczych i je opuszczających” - Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Nagrody i dodatek specjalny dla kierownika projektu, koordynatora projektu , pracownika socjalnego i księgowego |
| Inne wydatki | 122 491 | 52 190 | Przeprowadzenie szkoleń w Klubie Integracji Społecznej dla 26 wychowanków rodzin zastępczych kontynuujących naukę ramach Projektu „Uwierzyć w siebie – aktywna integracja osób przebywających w rodzinach zastępczych i je opuszczających” - Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Zakup szafy i materiałów biurowych na potrzeby projektu – 1.668 zł. Odpis na ZFŚS i delegacje – 522 zł. |
| RAZEM | 175 766 | - 50 |  |

4.DPS Browina .

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN WYDATKÓW 2010 | WYKONANIE 30.06.2010 | OPIS WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W I półroczu 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Działanie7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, tytuł projektu- Aktywizacja społeczna mieszkańców DPS w Browinie | 49 994 | 36 243 | Wydatki poniesione na rzecz mieszkańców DPS w Browinie-15 uczestników projektu uczestniczących w warsztatach teatralnych oraz występach grupy teatralnej w lokalnych szkołach. |
| RAZEM | 49 994 | 36 243 |  |

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

Rozdział 85401 – Świetlice   szkolne    -  74 389 zł.

Z.SZ.S. w Chełmży.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN WYDATKÓW 2010 | WYKONANIE NA 30.06.2010 | OPIS WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W ROKU 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Koszty osobowe | 164 370 | 74 389 | Nauczyciele – 2 etaty , administracja i obsługa - 1 etat |
| RAZEM | 164 370 | 74 389 |  |

Rozdział 85406  – Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne   - 518 095 zł.

1. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna  w Chełmży z filią w Dobrzejewicach.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN WYDATKÓW 2010 | WYKONANIE NA 30.06.2010 | OPIS WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W ROKU 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Koszty osobowe | 716 380 | 345883 | Pracownicy pedagogiczni – 10,44 etatów administracja i obsługa - 3,13 etatu. |
| Wydatki rzeczowe | 8 640 | 3 504 | Materiały kancelaryjne i biurowe 1 885 zł, środki czystości 361 zł, papier 470 zł , pozostałe materiały 788 zł. |
| Wydatki na informatyzację | 5 040 | 3 636 | Usługi internetowe 348 zł, akcesoria komputerowe 2 788zł, umowa zlecenie dla informatyka 500 zł. |
| Remonty | 5 500 | 5 130 | Remont dachu Poradni 5 000zł.,naprawa urządzeń biurowych 130 zł |
| Materiały dydaktyczne | 1 160 | 921 | Materiały dydaktyczne |
| Pozostałe wydatki bieżące | 26 440 | 11 115 | Ochrona mienia 952 zł, wywóz nieczystości stałych 189 zł, elektryczna 2 235 zł, energia cieplna 4 100 zł, woda 380 zł, usługi telekom. - 2 452 zł, ubezpieczenia majątkowe 221 zł, pozostałe usługi 586 zł |
| RAZEM | 763 160 | 370189 |  |

2. Starostwo Powiatowe w Toruniu .

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN WYDATKÓW 2010 | WYKONANIE NA 30.06.2010 | OPIS WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W ROKU 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 304 720 | 147 906 | 1. Gmina Miasto Toruń – świadczenie usług dla dzieci i młodzieży z gmin Lubicz, Wielka Nieszawka i Zawieś Wielka z zakresu zadań Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Toruniu. 2. Gmina Łysomice - świadczenie usług dla dzieci i młodzieży z gminy Łysomice z zakresu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego. |

Rozdział 85410 – Internaty    - 543 837zł.

1.Z.SZ. CKU w Gronowie .

| WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN WYDATKÓW 2010 | WYKONANIE 30.06.2010 | OPIS WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2010 ROKU |
| --- | --- | --- | --- |
| Wydatki osobowe pracowników | 536 372 | 269 104 | Średnie zatrudnienie: 3 etaty administracja i obsługa, 8 etatów nauczyciele, |
| Wydatki rzeczowe placówki | 700 | 26 | Druki |
| Koszty remontowe budynków | 100 860 | 74 859 | Remont pomieszczeń w internacie |
| Koszty remontowe pozostałe | 5 190 | 2 135 | Konserwacja kotłowni olejowej |
| Pozostałe wydatki . | 310 060 | 195 368 | Bieżące koszty utrzymanie internatu: energia elektryczna, ogrzewanie, woda i inne opłaty |
| Inne wydatki . | 17 240 | 2 346 | Zakup pozostałych materiałów i usług. |
| RAZEM | 970 422 | 543 838 |  |

Rozdział 85415 - Pomoc stypendialna dla uczniów – 48 000 zł .

Realizacja funduszu stypendialnego Starosty i Marszałka Województwa dla młodzieży powiatu toruńskiego .

Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 1 998 zł .

Wyliczenia na podstawie Karty Nauczyciela - w I półroczu nastąpił podział planów dla poszczególnych placówek.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 6 855 zł.

Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - wydatkowanie w poszczególnych placówkach oświatowych .

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA  I  OCHRONA  ŚRODOWISKA

Rozdział 90019 Wpływy  i  wydatki związane z gromadzeniem  środków  z  opłat i kar za korzystanie ze  środowiska – 1.314 901 zł .

1.Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

| Par. | Plan | Wykonanie | Wyszczególnienie zadania | Opis merytoryczny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2820 | 14 500 | 14 500 | Dofinansowanie zadania pn.: "BOGACTWO PRZYRODNICZE I KRAJOBRAZOWE POJEZIERZA DRAWSKIEGO INSPIRACJĄ DO DZIAŁAŃ NA RZECZ EKOROZWOJU"" | Dotacja nr FN.I - 71/10 z dnia 15 czerwca 2010 dla STOWARZYSZENIE INICJATYW SPOŁECZNYCH RAZEM DLA PRZYSZŁOŚCI |
|  | 2 000 | 2 000 | Dofinansowanie zadania pn.: "JA TEŻ MOGĘ POMÓC ŚRODOWISKU" | Dotacja nr FN.I - 32/10 z dnia 12 kwietnia 2010 dla WIEJSKIEGO STOWARZYSZENIA KULTURALNO - OŚWIATOWEGO "EDUKACJA I PRZYSZŁOŚĆ" W ZŁEJWSI WIELKIEJ |
|  | 1 000 |  | Dofinansowanie zadania pn.: "ODPADY TOWARZYSZĄ NAM W ŻYCIU IV EDYCJA - WARSZTATY I KONKURS" | Dotacja dla CHORĄGWI KUJ.-POM.ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO "HUFIEC CHEŁMŻA" |
|  | 2 000 | 2 000 | Dofinansowanie zadania pn.: "REALIZACJA ŚCIEŻKI EKOLOGICZNEJ W ECEE W TORUNIU" | Dotacja nr FN.I - 60/10 z dnia 24 maja 2010r. dla TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI ZARZĄD OKRĘGOWY W TORUNIU |
|  | 2 000 | 2 000 | Dofinansowanie zadania pn.: "BADAMY JAKOŚĆ NASZEGO ŚRODOWISKA" | Dotacja nr FN.I-33/10 z dnia 12 kwietnia 2010r. dla STOWARZYSZENIA EKOLOGICZNEGO "ŹRÓDŁO" |
|  | 2 500 |  | Dofinansowanie zadania pn.: "IV WARSZTATY PRZYRODNICZE DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z POWIATU TORUNSKIEGO" | Dotacja dla CZERNIKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ WSPIERANIA EDUKACJI, KULTURY I SPORTU CZYŻ-NIE |
|  | 24 000 | 20 500 | 85,42% |  |

2.Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom.

| Par. | Plan | Wykonanie | Wyszczególnienie zadania | Opis merytoryczny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2810 | 16 000 | 16 000 | Dofinansowanie zadania pn.: "NATURA I SZTUKA" | Dotacja nr FN.I. - 34/10 z dnia 12 kwietnia 2010 dla FUNDACJI PIĘKNIEJSZEGO ŚWIATA W SKŁUDZEWIE |
|  | 16 000 | 16 000 | 100,00% |  |

3.Zakup materiałów i wyposażenia.

| Par. | Plan | Wykonanie | Wyszczególnienie zadania | Jednostka realizująca zadanie | Zrealizowane zadania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4210 | 116 000 | 5 894 | Różne wydatki bieżące |  | 1. Zakup nagród i organizacja - konkurs przyrodniczy "Żywioły w przyrodzie" ZSS Chełmża (511zł + 160zł + 327zł); 2. pilarka spalinowa (1229zł + 2725zł) 3. Zakupy - organizacja ŚNIADANIE NA TRAWIE (942zł) |
|  | 116 000 | 5 894 | 5,08% | Starostwo Powiatowe w Toruniu |  |

4.Zakup usług  remontowych  i  pozostałych.

| Par. | Plan | Wykonanie | Wyszczególnienie zadania | Jednostka realizująca zadanie | Zrealizowane zadania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4300 | 6 000 | 0 | Urządzanie i inwentaryzacja lasu (sporządzanie uproszczonych planów urządzania lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla gmin: Chełmża, Łubianka i Łysomice) |  |  |
|  | 80 000 | 0 | Opracowanie sprawozdania realizacji Programu ochrony środowiska i Planu gospodarki odpadami oraz ich aktualizacja |  | Kwota po rozstrzygnięciach przetargowych wyniesie 35 380 zł . Wykonawca firma AK Nowa spółka z o.o Poznań . Wykonanie zadania do 31.12.2010 . |
|  | 91 721 | 44 466 | Inne |  | 1.Opracowanie projektu budowlanego włączenia kanalizacji ogólnospławnej użytkowanej przez DPS Browina do gminnej sieci kanalizacyjnej F.VAT 11/2010 (4.700 zł) 2. Przygotowanie ter.ziel. - prezentacja walorów przyrod. Skłudzewo (3300zł); 3. szkolenie w zakresie edukacji ekolog. - uczniowie ZS CKU Gronowo (1290zł); Usługa ogrodnicza SP ul Towarowa 4-6 (30394,42zł + 4032,1zł + 749zł); |
|  | 177 721 | 44 466 | 25,02% | Starostwo Powiatowe w Toruniu |  |

| Par. | Plan | Wykonanie | Wyszczególnienie zadania | Jednostka realizująca zadanie | Zrealizowane zadania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4270 | 50 000 | 0 | Przebudowa przyłącza do kanalizacji gminnej | DPS Browina | Rezygnacja z realizacji zadania ze względu na zbyt wysokie koszty ( wg sporządzonego kosztorysu ) |
|  | 124 000 | 0 | Zadanie remontowe: termomodernizacja poszycia dachowego i obiektu DPS Wielka Nieszawka | Starostwo Powiatowe w Toruniu | Drugi przetarg został unieważniony - brak wykonawców . |
|  | 174 000 | 0 | 0,00% |  |  |

5.Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej.

| 4700 | 10 000 | 768 | Szkolenia pracowników |  | Brak zaangażowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 000 | 768 | 7,68% | Starostwo Powiatowe w Toruniu |  |

| 6.Wpłaty jednostek fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Wojewódzkiej Komendy Policji. Wpłaty, o których mowa w art.13 ust.3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji na Celowy Fundusz Wsparcia utworzony przez dysponenta III stopnia Wojewódzkiego Komendanta Policji. |  |  |  |  |  |
| Par. | Plan | Wykonanie | Wyszczególnienie zadania | Jednostka realizująca zadanie | Zrealizowane zadania |
| 6170 | 50 000 | 0 | Termoizolacja stropodachu budynku Komisariatu Policji w Chełmży przy ulicy Sądowej 2 | Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy | Brak zaangażowania |
|  | 50 000 | 0 | 0,00% |  |  |

7.Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

| Par. | Plan | Wykonanie | Wyszczególnienie zadania | Jednostka realizująca zadanie | Zrealizowane zadania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6620 | 50 000 | 50 000 | Współfinansowanie zakupu pożarniczego samochodu specjalistycznego dla ratownictwa techniczno - ekologicznego dla PSP w Toruniu | Urząd Miasta Toruń |  |
|  | 50 000 | 50 000 | 100,00% |  |  |

8.Inwestycje  powiatowe .

| Par. | Plan | Wykonanie | Wyszczególnienie zadania | Jednostka realizująca zadanie | Zrealizowane zadania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6050 | 110 000 |  | Realizacja wielofunkcyjnego boiska o sztucznej nawierzchni jako I etap zadania o nazwie "Budowa hali sportowej z łącznikami, przebudowa istniejącej sali gimnastycznej, budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego z wykonaniem niezbędnego urządzenia i uzbrojenia terenu" | Z.Sz. Chełmża | Brak zaangażowania , szczegółowy opis w dziale 801 rozdziale 80130 |
|  | 90 000 |  | Internat w Gronowie - termomodernizacja | ZS CKU Gronowo | Brak zaangażowania |
|  | 20 000 |  | Zabezpieczenie budynku dawnej chlewni poprzez rozbiórkę pokrycia dachu wykonanego z eternitu oraz demontaż i zabezpieczenie przed dalszą dewastacją więźby dachowej | Starostwo Powiatowe w Toruniu | Brak zaangażowania |
|  | 150 000 |  | Termomodernizacja budynku warsztatów-kontynuacja w Z.SZ. CKU Gronowo | Z.Sz. CKU Gronowo | Rozstrzygnięcie przetargowe na kwotę 136 157 zł . Wykonawca firma KAMI BUD . Okres realizacji 22.07.2010 r. |
|  | 82 875 |  | Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych . droga rowerowa: Toruń - Złotoria - Osiek | Starostwo Powiatowe w Toruniu | Brak zaangażowania . |
|  | 452 875 | 0 | 0,00% |  |  |
| 6059 | 45 018 | 45 018 | Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie zespołu pomp ciepła wykorzystujących energię geotermiczną ziemi | DPS Pigża | 1. Wykonanie mapy do celów projektowych w m.Pigża (F.15/03/2010 -1.220 zł)F.H.U. Jarosław Maćkiewicz Osiek; 2.Oprac.dok.budowlanej - przebudowa systemu ogrzewania (15250zł); 3.Studium wykonalności (11102zł); 4.odwiert - likwidacja kotłowni olejowej (10736zł); 5. Projekt prac geolog. (6710zł); |
|  | 485 700 |  | „ Przebudowa i dostosowanie do obowiązujących standardów dla Domu Pomocy Społecznej budynku Zespołu nr 2 DPS w Browinie." | DPS Browina | Opis szczegółowy w dziale 852 rozdziale 85202. |
|  | 72 858 |  | Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych . droga rowerowa: Toruń - Złotoria - Osiek | Starostwo Powiatowe w Toruniu | Brak zaangażowania. |
|  | 603 576 | 45 018 |  |  |  |

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO .

| Klasyfikacja budżetowa | § | Opis merytoryczny | Plan | Wykonanie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 92108 | 2820 | Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele | 5 200 | 3 500 |
| 92116 | 2310 | Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży - Realizacja zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Toruńskiego Wydatki bieżące | 76 000 | 37 996 |
| 92195 | 4170 | Starostwo Powiatowe w Toruniu -dofinansowanie imprez i konkursów . | 1 600 | 1 519 |
|  | 4210 |  | 33 600 | 12 932 |
|  | 4300 |  | 34 800 | 31 561 |
|  | 2810 | Dotacje | 1 800 | 1 800 |
|  | 2820 | Dotacje | 7 000 | 4 000 |
| RAZEM |  |  | 160 000 | 93308 |

DZIAŁ 92605 – KULTURA FIZYCZNA  I  SPORT .

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 69 881 zł .

1.Wydatki.

| § | Nazwa podmiotu dotowanego | Plan | Wykonanie |
| --- | --- | --- | --- |
| 2820 | Dotacje | 50 000 | 37 000 |
| Różne paragrafy bieżące | dofinansowanie imprez sportowych i konkursów dla dzieci i młodzieży. | 88 000 | 32 881 |

2.Wykaz  dotacji.

| Klasyfikacja budżetowa |  | § | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO . |  | Dotacja udzielona z budżetu | Wykonanie na 30.06.2010 rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele | 92108 | 2820 | Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe „ Edukacja i Przyszłość w Brąchnówku – VI Festiwal Twórczości Ludowej im. Edwarda Nowaka, promowanie istniejących na terenie Gminy Obrowo i Powiatu zespołów ludowych |  | 2 000 | 2 000 |
|  |  | 2820 | Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łubianka „ Przyszłość „ w Łubiance – VII Wojewódzki Festiwal Pieśni Patriotycznej – „ TOBIE POLSKO” |  | 1 700 | 0 |
|  |  | 2820 | Związek Harcerstwa Polskiego HUFIEC CHEŁMŻA -VIII Festiwal Piosenki Religijnej ku czci W. Frelichowskiego, propagowanie piosenek wśród dzieci, młodzieży i dorosłych |  | 1 500 | 1 500` |
| Biblioteki | 92116 | 2310 | Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży: wydatki bieżące - 64 000 zł., dofinansowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży – 12 000 zł. |  | 76 000 | 37 996 |
|  | 92195 | 2820 | Towarzystwo Przyjaciół Chełmży – Kulturalnie o Chełmży |  | 1 000 | 1 000 |
|  |  | 2820 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Okręgowy w Toruniu – „IV Jesienny przegląd piosenki” |  | 1 000 | 0 |
|  |  | 2820 | Czernikowskie Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Kultury i Sportu „ Czyż nie ” - IV Dobrzyński Plener Malarski – Nadwiślańskie Krajobrazy |  | 1 000 | 1 000 |
|  |  | 2820 | Czernikowskie Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Kultury i Sportu „ Czyż nie ” - PRZYGODA Z TEATREM – warsztaty teatralne dla uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu, nauczycieli, instruktorów, opiekunów |  | 1 000 | 1 000 |
|  |  | 2810 | Fundacja Piękniejszego Świata w Skłudzewie - Warsztaty Plastyczne „ Drogi i Dróżki „ |  | 1 800 | 1 800 |
|  |  | 2820 | Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „ POMOCNA DŁOŃ” w Chełmży – „ Spieszmy na spotkanie Pana „ |  | 1 000 | 0 |
|  |  | 2820 | Związek Harcerstwa Polskiego HUFIEC CHEŁMŻA -VIII Festiwal Piosenki Religijnej ku czci W. Frelichowskiego, propagowanie piosenek wśród dzieci, młodzieży i dorosłych |  | 1 000 | 0 |
|  |  | 2820 | Stowarzyszenie „HORYZONT” w Pluskowęsach – Koncert Wigilijny |  | 1 000 | 1 000 |
| RAZEM 921 |  |  |  |  | 90 000 | 47 296 |
| Klasyfikacja budżetowa |  | § |  | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | Dotacja udzielona z budżetu | Wykonanie na 30.06.2010 rok |
|  | 92605 | 2820 |  | Klub Sportowo – Turystyczny „Włókniarz” – Organizowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży przez KST „ Włókniarz” Chełmża – 5 000 zł. , Organizowanie długodystansowych Regat Żeglarskich o PUCHAR STAROSTY TORUŃSKIEGO – 2 500 zł. | 7 500 | 7 500 |
|  |  |  |  | Ludowy Zespół Sportowy „MUSTANG” Ostaszewo – Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu | 1 500 | 0 |
|  |  |  |  | Uczniowski Klub Sportowy „ Żak” przy S.P. w Gronowie – Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w zakresie kolarstwa – 1 000 zł. , Organizacja i przeprowadzenie finału Pucharu Polski w kolarstwie w kategoriach: junior, juniorka, junior młodszy, juniorka mlodsza i elita – 1 000 zł. | 2 000 | 2 000 |
|  |  |  |  | Uczniowski Klub Sportowy " SPRINT " Grębocin – Organizacja III Integracyjnego Kryterium Asów w Lubiczu – 1 000 zł., Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w zakresie kolarstwa – 1 000 zł. | 2 000 | 2000 |
|  |  |  |  | Międzyszkolny Klub Sportowy „ MKS CHEŁMŻA - Otwarte Mistrzostwa Powiatu Toruńskiego w Szachach – 1 000 zł., XIV Otwarte Mistrzostwa Chełmży w Karate dzieci i Młodzieży -1 000 zł. I Warsztaty Modelarskie Klasy P oraz IV Zawody Modeli Samochodów Sterowanych Radiem – 1 000 zł. | 3 000 | 0 |
|  |  |  |  | Uczniowski Klub Sportowy „DRWĘCA NOVAR” przy Zespole Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym – Obóz sportowo – rekreacyjny dla grup szkoleniowych trenujacych piłkę ręczną – 2 000 zł., II Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt „Drwęca Cup” – 1 000 zł., II Andrzejkowy Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt – 1 000 zł. | 4 000 | 4 000 |
|  |  |  |  | Klub Sportowy „LEGIA” Chełmża – Obóz piłkarski „ Lato 2010” | 5 000 | 5 000 |
|  |  |  |  | Uczniowski Klub Sportowy „Bałagany” w Łubiance – Obóz szkoleniowo - rekreacyjny | 2 000 | 2 000 |
|  |  |  |  | Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 1927 – Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży | 4 000 | 4 000 |
|  |  |  |  | Uczniowski Klub Sportowy „ Comets Mazowsze” S.P. Mazowsze – Sportowe Mazowsze – 2 000 zł., Organizacja oraz uczestnictwo w rozgrywkach sportowych II Liga Baseballu w Polsce – 1 500 zł. | 3 500 | 3 500 |
|  |  |  |  | Uczniowski Klub Sportowy „ HORYZONT” w Pluskowęsach – Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w celu przygotowania ich do udziału w turniejach szachowych. Organizacja treningów i zajęć szachowych 1 500 zł., II Wiosenny Turniej Piłki siatkowej, zajęcia treningowe z siatkówki chłopców i dziewcząt – 1000 zł. | 2 500 | 2 500 |
|  |  |  |  | Oddział Miejski Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze im. Mariana Sydowa w Toruniu – Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-krajoznawczy – finał wojewódzki – 1500 zł., XXXIX Zlot Pieczonego Ziemniaka – 1000 zł. | 2 500 | 2 500 |
|  |  |  |  | Uczniowski Klub Sportowy „ ISKRA” przy Szkole Podstawowej w Małej Nieszawce – Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w zakresie kolarstwa szosowego | 1 500 | 0 |
|  |  |  |  | Automobilklub Toruński – XIV Rajd Citroena i XVI Afrodyty -1 000 zł., III Rajd Turystyczny „Mercedes Rally Toruń 2010” – 1 000 zł. | 2 000 | 2 000 |
|  |  |  |  | Uczniowski Klub Sportowy „ Olimpijczyk „ Czernikowo – Organizacja rajdu rowerowego przy współudziale PTTK w Toruniu – zasięg powiatowy – 1000 zł., Organizacja Turnieju piłki Siatkowej dla Radnych i Pracowników Samorządowych. Organizacja zawodów i imprez w grach zespołowych dla dzieci szkół podstawowych – 2 000 zł. | 3 000 | 0 |
|  |  |  |  | Klub Sportowy Gminy Chełmża „CYKLON”- Organizacja obozu szkoleniowego – treningowego dla grup młodzieżowych KSGCH Cyklon | 2 000 | 0 |
|  |  |  |  | Klub Sportowy „Grom” Chełmża – Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, udział w imprezach sportowych i organizacja obozow szkoleniowych ( zimowego i letniego) | 2 000 | 0 |
| RAZEM 926 |  |  |  |  | 50 000 | 37 000 |

3.Działalność Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Toruniu

| L.P. | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN | WYKONANIE 30.06.2010 | OPIS WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W ROKU 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | wydatki rzeczowe – usługi | 30.000 | 21 316 | Opis poniżej |

| Koszty organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu toruńskiego. | Kwoty poszczególnych rodzajów wydatków |
| --- | --- |
| § 4210 Wydatki rzeczowe |  |
| Nagrody, wyróżnienia (puchary, medale, dyplomy) dla uczestników zawodów sportowych oraz koszty wyżywienia (drożdżówki, napoje, inne artykuły spożywcze). | 10 043 |
| § 4170 Usługi (§ 4110, § 4120) |  |
| Wynagrodzenia za świadczone usługi medyczne, sędziowskie podczas zawodów sportowych oraz wynagrodzenia za organizację zawodów sportowych. | 9 523 |
| § 4300 Usługi transportowe i pozostałe |  |
| Wyjazd młodzieży szkolnej na Kujawsko – Pomorskie Igrzyska w Lekkiej Atletyce – Świecie 2010 oraz usługi medyczne świadczone podczas zawodów sportowych. | 1 750 |
| Razem | 21 316 |

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Toruniu  był  organizatorem   24 imprez sportowych, w tym 10 dla szkół podstawowych, 10 dla gimnazjów oraz 4 dla szkół ponadgimnazjalnych.

DZIAŁY  WSZYSTKIE .

1.Realizacja   zadań  inwestycyjnych .

| lp | wyszczególnienie | par. | kwota planu inwestycji i zakupów inwestycyjnych | wykonanie planu na 30.06.2010 | % wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | zadania inwestycyjne jednostek budżetowych powiatu | 605 | 15 658 015 | 1 627 293 | 10,39% |
| 2 | zakupy inwestycyjne j.w | 606 | 55 033 | 4 712 | 8,56% |
| 3 | fundusz wsparcia dla Policji | 617 | 50 000 | 0 | 0,00% |
| 4 | pomoc finansowa gminom | 630 | 175 900 | 0 | 0,00% |
| 5 | dotacje celowe dla gmin | 661 | 87 500 | 0 | 0,00% |
| 6 | dotacje celowe dla powiatów | 662 | 50 000 | 50 000 | 100,00% |
| 7 | zakup udziałów w spółce Szpital Powiatowy spółka z o.o w Chełmży | 601 | 2 990 000 | 1 200 000 | 40,13% |
|  | Razem inwestycje |  | 19 066 448 | 2 882 005 | 15,12% |

2.Realizacja  zadań   bieżących.

Plan   wydatków  bieżących   - 56 094 469 zł.

Wykonanie                             - 26 939 013 zł.

Procent   wykonania               -               48 %.

Sporządziła : D. Jabłońska - Drążela