## część 1.1
L.p. | Wyszczególnienie | Łączne nakłady finansowe | Limit 2012 | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań | Opis stanu zaangażowania
| Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) | 38419959 | 0 | 8657613 | 8116346 | 5851782 | 7734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22633475
1 | wydatki bieżące | 11975731 | 0 | 3423950 | 285508 | 832066 | 7734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4549258
| Działanie 9.1.2 Efektywny Urząd (PUP) | 170204 |  | 157596 | 12608 | [6 empty] | 170204 | Zadanie w trakcie realizacji .
| Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności - zadanie - wkład własny do projektu Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków , dystrybucja zbioru danych o działkach , budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej” w latach 2014 – 2015 | 812500 |  |  |  | 812500 | [5 empty] | 812500 | Zadanie realizowane przy pomocy Związku Celowego Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego . Związek przygotowuje wniosek aplikacyjny .
| Poddziałanie 9.2 Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego (PUP) | 1535535 |  | 1512456 | 23079 | [6 empty] | 1535535 | Zadanie w trakcie realizacji .
| Szkoła przyszła do Ciebie - cel: przeszkolenie dorosłych mieszkańców woj. Kujawsko-pomorskiego celem podniesienia ich kwalifikacji zawodowych | 8733571 |  | 1262340 | 51320 | [6 empty] | 1313660 | Zadanie w trakcie realizacji .
| Działanie 9.2 Szkolna kuźnia profesjonalistów | 636735 |  | 481508 | 148665 | [6 empty] | 630173 | Zadanie w trakcie realizacji .
| "Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna | 35686 |  | 10050 | 25636 | [6 empty] | 35686 | W dniu 27 czerwca 2013 roku podjęto Uchwałę Rady Powiatu Toruńskiego w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu . W wyniku rozstrzygniętego konkursu projekt uzyskał dofinansowanie .
| "Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu" | 51500 |  | 0 | 24200 | 19566 | 7734 |  |  |  |  | 51500 | Podpisano list intencyjny 29.03.2013 roku w sprawie woli przystąpienia Powiatu Toruńskiego poprzez zawiązania partnerstwa w celu przygotowania projektu .
0
2 | wydatki majątkowe | 26444228 | 0 | 5233663 | 7830838 | 5019716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18084217
| Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej | 114752 |  | 5418 | 81269 | 21672 | [5 empty] | 108359 | Zadanie realizowane przez Marszałka Województwa . Podpisano porozumienie o realizacji zadania w partnerstwie . Zadanie składa się z trzech modułów - E-administracja , system informacji przestrzennej i łączność wielokanałowa.
| "Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych" - cel: poprawa bezpieczeństwa na drogach | 26329476 |  | 5228245 | 7749569 | 4998044 | [5 empty] | 17975858 | Trwa realizacja zadania . Opis szczegółowy - zał. Nr 3 .

## część 1.3
L.p. | Wyszczególnienie | Łączne nakłady finansowe | Limit 2012 | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań | Opis stanu zaangażowania
| Programy, projekty lub zadania wieloletnie ( finansowane z budżetu Powiatu ) | 4727771.9 | 0 | 1878365.5 | 2589329.92 | 79329.92 | 79329.92 | 9776.64 | 0 | 0 | 0 | 4636131.9
1 | wydatki bieżące | 126131.9 | 0 | 28365.5 | 29329.92 | 29329.92 | 29329.92 | 9776.64 | 0 | 0 | 0 | 126131.9
| Zakup samochodu Ford transit dla PZD - umowa leasingu | 126131.9 |  | 28365.5 | 29329.92 | 29329.92 | 29329.92 | 9776.64 |  |  |  | 126131.9 | Umowa leasingowa podpisana , koszty finansowe w realizacji.
2 | wydatki majątkowe | 4601640 | 0 | 1850000 | 2560000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4510000
| DPS Wielka Nieszawka - wymiana stolarki okiennej | 200000 |  | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | Limit 2013 r. został wykorzystany . W II półroczu nastąpi korekta WPF w zakresie pozostałych lat .
| DPS Wielka Nieszawka - Dostosowanie budynku do wymogów ppoż.. | 60000 |  | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | Zadanie na rok 2013 w trakcie realizacji .
| Dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rybku pracy w powiecie toruńskim. Rozwój i unowocześnienie infrastruktury edukacyjno-wychowawczej w ZS CKU w Gronowie | 2031140 |  | 800000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | Trwa procedura przetargowa .
| Adaptacja istniejąego nieużytkowanego budynku zlokalizowanego przy ul. Hallera w Chełmży na Szkołę Muzyczną z salą konertową | 1860500 |  | 800000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800000 | Trwa realizacja zadania - I etap .
| Oprogramowanie dla potrzeb ewidencji dróg | 300000 |  | 170000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | Trwa realizacja zadania ( opis w zał. Nr 3 ).
| "Przygotowanie realizacji projektu pn. Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę na wysokosci Solca Kujawskiego i Czarnowa" | 150000 |  | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 150000 | Podpisano porozumienie w dniu 15.07.2013 pomiędzy Powiatem Toruńskim, Województwem Kujawsko - Pomorskim , Powiatem Bydgoskim , Gminą Solec Kujawski i Gminą Zławieś Wielka w spawie współpracy i współdziałania w latach 2013- 2014 w przygotowaniu przebudowy układu drogowego w Solcu Kujawskim i Czarnowie w celu dalszej realizacji projektu polegającego na opracowaniu studium techniczno - ekonomiczno -środowiskowego programu funkcjonalno-użytkowego , tudium wykonalności i projektu przebudowy i budowy układu drogowego .