## SPIS TREŚCI

| I. | - WSTĘP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 |
| --- | --- | --- |
| II. | - Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 |
| # III. | # ANALIZA SWOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | # 21 |
| IV. | OPIS STOSOWANEJ METODY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 23 |
| V. | ANALIZA PROBLEMÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 26 |
| IV. | ANALIZA CELÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 29 |
| VII. | PRZEGLĄD PLANOWANIA STRATEGII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 32 |
| VIII. | HARMONOGRAM DZIAŁAŃ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 41 |
| IX. | ZAŁĄCZNIKI | 58 |

## I. WSTĘP

## I. WSTĘP

Decyzją Rady Powiatu Zarząd podjął prace nad strategią rozwoju. Jest to dokument służący do racjonalizacji zarządzenia powiatem, trwałego jego rozwoju oraz stanowi podstawę do zabiegania o środki zewnętrzne.

Wstępem do stworzenia efektywnej strategii rozwoju jest analiza SWOT. W analizie tej uwzględnia się między innymi takie aspekty jak:

- wzrost gospodarczy

- zatrudnienie i bezrobocie

- produktywność i inwestycje

- sytuacje i rozwój sektora MŚP

- infrastrukturę

- specyficzne potencjały : turystykę , środowisko, kulturę itp.

Strategie rozwoju tworzone są na różnych poziomach od strategii narodowych, sektorowych po wojewódzkie, powiatowe i gminne. Muszą one tworzyć spójny układ różniący się jedynie szczegółowością działań, różnym ustawieniem priorytetów.

Wstępny Narodowy Plan Rozwoju przyjęty 22.XII.1999 roku przez Rząd Polski, posiada cel generalny działań strukturalnych w latach 2000 – 2002:

„Tworzenie podstaw dla wzmacnianie konkurencyjności gospodarki Polski i poprawy życia w perspektywie akcji do Unii Europejskiej”

Osie rozwoju społeczno – gospodarczego Polski:

- poprawa konkurencyjności gospodarki poprzez modernizację i strukturalne dopasowanie sektora przemysłu i usług

- przekształcenia strukturalne w rolnictwie i rybołówstwie, rozwój obszarów wiejskich

- integracja gospodarki polskiej poprzez modernizację i rozbudowę sieci transportowych

- tworzenie warunków trwałego zrównoważonego rozwoju poprzez modernizację i rozwój infrastruktury ochrony środowiska

- rozwój zasobów ludzkich i zatrudnienie

- wzmocnienie potencjału rozwojowego regionów i przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów

Przygotowanie strategii jest dla powiatu toruńskiego szczególnie ważne, ponieważ znajduje się on w obszarze województwa kujawsko - pomorskiego,  w którym od 2001 roku ma zacząć funkcjonować fundusz preakcesyjny PHARE.

Strategia rozwoju stanowi dokument będący podstawą do tworzenia szczegółowego planu operacyjnego który musi być z nim spójny. Spójność społeczna i gospodarcza podkreślana jest w każdym z projektów unijnych.

Program PHARE będzie finansował projekty:

- w sektorze produkcyjnym

- w obszarach rozwoju zasobów ludzkich

- w infrastrukturze sprzyjającej działalności gospodarczej.

W ramach sektora produkcyjnego mogą być wspierane następujące projekty:

- wspieranie dla małych i średnich przedsiębiorstw

- wsparcie dla dużych firm

- wspieranie procesu dywersyfikacji działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

Projekty w zakresie rozwoju zasobów ludzkich mogą dotyczyć:

- usług doradczo – szkoleniowych o zintegrowanym charakterze dla osób zagrożonych bezrobociem, osób bezrobotnych, absolwentów i innych grup ryzyka

- usług doradczo – szkoleniowych dla osób pragnących rozpocząć działalność gospodarczą

- usług w dziedzinie szkolenia kadr dla przedsiębiorstw

- wspierania lokalnych porozumień na rzecz zatrudnienia.

Obszarowo powiat toruński jest przede wszystkim obszarem wiejskim i w związku z tym może korzystać z wspomagania w ramach programu SAPARD  i Banku Światowego.

Wypracowana przez liderów lokalnych strategia jest zgodna zarówno ze strategią województwa jak i celami obydwu programów preakcesyjnych.

## II. WPROWADZENIE

## II. WPROWADZENIE

Niniejsze „Wprowadzenie” ma na celu zapoznać użytkowników „Strategii rozwoju powiatu toruńskiego” z  ogólnym charakterem  omawianego regionu, dając podstawy do zrozumienia kontekstu wypracowanych do realizacji zadań dla powiatu, – co ostatecznie jest celem niniejszego opracowania.

„Wprowadzenie” stanowi wyciąg informacji opracowanych w dokumencie –   poprzedzającym niniejszy, – jakim była „Strategia rozwoju powiatu toruńskiego” – I etap - DIAGNOZA”.

Całe zadanie opracowywania strategii dla powiatu toruńskiego (niniejsze opracowanie jest jego integralną częścią składową) podzielono na 3 etapy:

I etap	- zebranie materiałów statystycznych i opracowanie diagnozy dla całego rejonu, co stało się punktem wyjściowym dla dalszych prac nad opracowaniem strategii. Diagnoza została opracowana przez ekspertów Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

II etap	-  I  dwudniowa sesja warsztatowa w czasie której przeprowadzono analizę SWOT oraz analizę problemów,  II dwudniowa sesja warsztatowa w czasie której przeprowadzono analizę celów i  przegląd planowania strategii, III dwudniowa sesja, na której opracowano harmonogram działań. Wszystko zakończone dokumentem „Raport z warsztatów”

III etap         - opracowanie w oparciu o „Raport z warsztatów” , dokumentu końcowego „Strategia rozwoju powiatu toruńskiego”

Stan obecny powiatu

Wprowadzany od połowy 1998 r. kolejny etap reformy administracji terytorialnej państwa,  przywrócił  poziom administracji powiatowej, w tym powiat toruński. Jako jednostka administracji terytorialnej powiat toruński występował już w XV wieku, będąc jednym z pięciu powiatów województwa chełmińskiego, ustanowionych po II Pokoju Toruńskim w 1466 r.  W kształcie zbliżonym do obecnego występował w granicach województwa bydgoskiego,  w latach 1950 – 1975. Podobnie jak w byłym województwie bydgoskim, powiat toruński w województwie kujawsko-pomorskim jest powiatem ziemskim, obok którego istnieje  „powiat toruński grodzki”, w randze którego występuje gmina miejska Toruń.

Podział administracyjny i ludność  powiatu toruńskiego według stanu w dniu 31.XII. 1998 r.

| Wyszczególnienie | Obszar km² | Sołectwa | Miejsco- wości | Ludność |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ogółem | mężczyźni | kobiety | na 1 km² | kobiety na 100 mężczyzn |
| Miasto Chełmża Chełmża Czernikowo Lubicz Łubianka Łysomice Obrowo Wielka Nieszawka Zławieś Wielka | 8 179 169 106 85 127 162 216 178 | X 28 17 17 12 14 20 4 18 | 1 40 41 20 14 21 35 10 24 | 15 408 10 128 8143 14 167 5385 7230 8029 3259 9805 | 7409 5069 3982 7031 2730 3622 4063 1561 4873 | 7999 5059 4161 7136 2655 3608 3966 1698 4932 | 1926 57 48 134 63 57 50 15 55 | 108 100 104 101 97 100 98 109 101 |
| Powiat toruński | 1230 | 130 | 206 | 81 554 | 40 340 | 41 214 | 66 | 102 |
| miasto Toruń | 116 | x | 1 | 206 158 | 96 882 | 109 276 | 1777 | 113 |

Źródło: Województwo kujawsko-pomorskie w 1998 r., Ważniejsze dane o województwie, powiatach, gminach,  WUS  Bydgoszcz 1999 r,

tab. 1 , str. 87.

# Ogólna charakterystyka geograficzna

Powiat toruńskiego położony jest w środkowej części województwa kujawsko-pomorskiego, w obrębie czterech jednostek fizyczno-geograficznych. Północny fragment powiatu (miasto i gmina Chełmża, części gmin: Łubianki, Łysomic, Lubicz i Złejwsi Wielkiej)  położony jest  w obrębie Pojezierza Chełmińskiego, południowa część powiatu znajduje się w Kotlinie Toruńskiej, wschodnia jego część leży na Pojezierzu Dobrzyńskim a części gmin Lubicz i Obrowa położone są  w Dolinie Drwęcy.

Obszar powiatu odznacza się urozmaiconą rzeźbą terenu. W części północnej i wschodniej przeważa płaska i falista wysoczyzna morenowa, którą urozmaicają pagórki i wzgórza moren czołowych, jak również liczne formy wklęsłe: rynny polodowcowe i zagłębienia wytopiskowe. Dominującą wklęsłą formą rzeźby jest głęboka i rozległa Dolina Wisły oraz Dolina Drwęcy, obie z wykształconymi systemami taras pradolinnych i dolinnych.

Na wysoczyznach morenowych przeważają urodzajne gleby brunatne i płowe, miejscami czarne ziemie i gleby szare. W dolinach Wisły i Drwęcy przeważają mało urodzajne gleby bielicoziemne oraz miejscami brunatne i mady. Gleby na terenie powiatu odznaczają się zróżnicowaną wartością użytkową. Największy odsetek gleb wysoko produkcyjnych (III klasy bonitacyjnej) występuje na terenie miasta Chełmża (66,7%), gminy Łysomice (62,5%) i gminy Chełmża (59,0%). Największy odsetek gleb o niskiej przydatności dla rolnictwa (V i VI klasy bonitacyjnej) występuje w gminach Obrowo (34,5%), Zławieś Wielka (33,4%) i Wielka Nieszawka (32,9%).  Syntetyczną wartość  podstawowych komponentów środowiska przyrodniczego z punktu widzenia gospodarki rolnej wyraża  tzw. wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Wyliczony jako średni z wartości gminnych wynosi dla powiatu 72,1 punktów na 100 możliwych, zatem jest dość wysoki, niemniej o takiej wartości decydują wysokie wskaźniki dla gmin Chełmży, Łysomic i Łubianki.

Lasy na terenie powiatu rozmieszczone są bardzo nierównomiernie. Wysoczyzna morenowa została już dawno wylesiona, a obszary leśne zachowały się prawie wyłącznie na piaszczystych terasach doliny Wisły i lokalnie w dolinie Drwęcy. Łącznie lasy zajmują 28,2% powierzchni powiatu, co jest wartością wyższą niż średnia dla województwa kujawsko-pomorskiego - 22,4%. Jednak lesistość poszczególnych gmin jest bardzo zróżnicowana: od 53,0% w gminie Wielka Nieszawka i 44,0% w gminie Czernikowo do 0,6% w mieście Chełmża i 1,2% na terenie gminy Chełmża. Większość lasów to lasy państwowe będące w zarządzie nadleśnictw: Toruń, Dobrzejewice, Cierpiszewo, Gniewkowo i Golub-Dobrzyń. Przeważają lasy na siedliskach boru świeżego, boru mieszanego świeżego i boru suchego, a udział siedlisk lasowych jest niewielki. W obniżeniach terenowych i wokół zbiorników wodnych występują olsy. Dominują drzewostany sosnowe z niewielkim udziałem gatunków liściastych.

Obszar powiatu toruńskiego charakteryzuje się zróżnicowaniem zasobów wód powierzchniowych. Osią hydrograficzną obszaru powiatu jest rzeka Wisła. Ponadto na obszarze powiatu znajdują się dolne odcinki dopływów Wisły: Drwęcy, Strugi Toruńskiej i Kanału Górnego. Na obszarze powiatu występuje kilka dużych jezior: jez. Chełmżyńskie o pow. 271,1 ha, jez. Steklińskie  o pow. 112,9 ha i jez. Kamionkowskie  o pow. 71,4 ha.

W granicach powiatu występuje Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 141 tzw. „Zbiornik dolnej Wisły”. Na zachód od Torunia w rejonie Górska i Pędzewa udokumentowano zasoby wodne, w perspektywie mogące zabezpieczyć potrzeby Torunia.

Na obszarze powiatu znajdują się zasoby kopalin eksploatowane na skalę przemysłową. Bogate złoża kruszywa naturalnego znajdują się w rejonie Młyńca i Mierzynka (gmina Lubicz), złoża surowców ilastych znajdują się w rejonie Toporzyska (gmina Zławieś Wielka) a złoża kredy jeziornej na terenie gminy Obrowo i Czernikowo.

Znaczna część powiatu toruńskiego - 35,5% jego terenu, objęta jest różnymi formami ochrony przyrody i krajobrazu. Występuje na nim  w całości lub w części pięć obszarów chronionego krajobrazu.

„Obszar wydmowy na południe od Torunia” (na terenie gminy Wielka Nieszawka) został wyznaczony w celu ochrony rozległego kompleksu wydm śródlądowych porośniętych lasem, głównie borem sosnowym. Powierzchnia obszaru wynosi 15 675,6 ha.

„Obszar strefy krawędziowej Kotliny Toruńskiej” obejmuje strefę krawędziową z wąskim pasem wysoczyzny morenowej oraz urozmaicone wydmami wyższe terasy pradoliny Wisły. Powierzchnia obszaru położonego w całości na terenie powiatu wynosi 11 811,5 ha (gminy: Zławieś Wielka, Łubianka i Łysomice).

„Obszar doliny Drwęcy” chroni malowniczy krajobraz klasycznie wykształconej pradoliny Drwęcy z kompleksami leśnymi i licznymi jeziorami. Powierzchnia obszaru wynosi 4278,0 ha (części gmin Lubicz, Łysomice i Obrowo).

„Obszar kompleksu torfowiskowo-jeziorno-leśnego Zgniłka-Wieczno-Wronie” o powierzchni 480,0 ha, na terenie gminy Chełmża chroni fragment lokalnych mokradeł ze zbiorowiskami zaroślowymi

Na terenie powiatu znajdują się rezerwaty: „Las Piwnicki” (położony na obszarze gminy Łysomice) i fragment rezerwatu „Rzeka Drwęca” (na obszarze gminy Lubicz). Proponuje się uznanie jako rezerwat przyrody obszaru strefy krawędziowej doliny Wisły między Przyłubiem (gmina Solec Kujawski) a Strugą Zieloną (gmina Wielka Nieszawka) znanego jako „Zbocza Dybowskie”.  Zakresem ochrony objęty będzie  zboczowy las klonowo  lipowy rosnący na siedlisku grądowym.

Ponadto na obszarze powiatu znajduje się szereg indywidualnych form ochrony przyrody, jak pomniki przyrody i użytki ekologiczne. Najwięcej pomników przyrody znajduje się na terenie gminy Zławieś Wielka (14 obiektów), gmin Lubicz i Wielka Nieszawka (po 9 obiektów). Łącznie na terenie powiatu znajdują się 63 pomniki przyrody, w większości pojedyncze drzewa i grupy drzew. Ponadto na terenie powiatu znajduje się kilkadziesiąt obiektów uznanych za użytki ekologiczne, w większości śródleśnych bagien, mokradeł i podmokłości.

System ekologiczny obszaru powiatu jest dobrze wykształcony. Pożądane wydają się drobne korekty obszarów chronionego krajobrazu w celu zachowania ciągłości przestrzennej obszarów a zwłaszcza  powiększenie obszaru „Nizina Ciechocińska”  o wskazane tereny w  gminie Obrowo.

###### Sytuacja demograficzna

W końcu 1999 r. powiat toruński ziemski  według GUS zamieszkiwało 82 tys. mieszkańców. W 1970 r. na terytorium w granicach dzisiejszego powiatu mieszkało 75,6 tys. osób,  stąd  zaludnienie tego obszaru  w okresie minionych 29 lat zwiększyło się zaledwie o 7,8%. Dla porównania w tym okresie miasto Toruń (powiat grodzki) zwiększyło swe zaludnienie prawie o 60%.

Dynamika zaludnienia gmin była  zróżnicowana. W okresie 1970 – 1998, trzy gminy,  położone na północ od miasta Torunia: Chełmża, Łubianka i Łysomice, w zasadzie nie zmieniły początkowego stanu ludności. Nieznacznym  wzrostem liczby mieszkańców, rzędu 7- 8%, wykazały się miasto Chełmża oraz peryferyjne względem miasta Torunia gminy Czernikowo i Obrowo. Wzrostem zaludnienia, rzędu ponad 20% odznaczyły się gminy bezpośrednio podmiejskie, dobrze z miastem skomunikowane: Lubicz, Zławieś Wielka i Wielka Nieszawka.

| Powiat | 1970 | 1978 | 1988 | 1998 | 1978 gdy 1970 = 100% | 1988 gdy 1978 = 100% | 1998 gdy 1988 = 100% | 1998 gdy 1970 = 100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| toruński ziemski | 75 665² | 74 231² | 76 890² | 81 554 | 98,1 | 103,6 | 106,0 | 107,8 |
| grodzki m. Toruń | 129 152 | 165 294 | 199 527 | 206 158 | 128,0 | 120,7 | 103,3 | 159,6 |

²   w granicach 1999 r. Istniejący do 1975 r. powiat toruński w momencie NSP w 1970 r. nie obejmował dzisiejszej gminy Czernikowo.

Największy wzrost ludności miasta Torunia dokonał się w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych a powodowany był głównie dodatnim saldem migracyjnym. Natomiast  w jego wiejskim otoczeniu wyraźny wzrost zaludnienia dokonał się w  latach dziewięćdziesiątych i powodowany przede wszystkim znacznym osłabieniem emigracji mieszkańców wsi. Tendencja wzrostu ludności powiatu toruńskiego może ulec wzmocnieniu wobec rosnącego zainteresowania strefą podmiejską Torunia jako obszarem atrakcyjnymi dla osadnictwa pewnej kategorii jego  mieszkańców. Wśród ludności, która w 1998 r. przybyła do gminy Lubicz, 74% pochodziło z miasta (najprawdopodobniej Torunia),  wśród przybyłych w tym roku do gminy Wielka Nieszawka osoby takie stanowiły 80%, do gminy Łysomice 76%, Złejwsi Wielkiej 69%.

Struktura płci mieszkańców powiatu jest w zasadzie symetryczna, co ilustruje wskaźnik feminizacji w wielkości 102 kobiety do 100 mężczyzn. Największą asymetrią płci odznaczały się gminy Wielka Nieszawka 109 do 100 i miejska Chełmży 108 do 100.

Struktura wieku mieszkańców powiatu toruńskiego, wydaje się - z punktu widzenia wzrostu ludności -  niemalże optymalna. W 1998 r. wśród ludności powiatu ogółem  udział ludności w wieku przedprodukcyjnym wynosił 29,1% (najniższy w m. Chełmży – 27%), w wieku produkcyjnym 58,4% i ludności w wieku poprodukcyjnym 12,5% (najwyższy w gminie Chełmży 13,9%).

Stan rynku  pracy

Historycznie rzecz biorąc, już pierwsze lata transformacji ustroju gospodarczego  ujawniły w granicach dzisiejszego powiatu ziemskiego dużą dysproporcję pomiędzy popytem i podażą pracy. Nierównowaga powiatowego rynku pracy utrzymuje się a jej ilustracją była wysoka stopa bezrobocia - 16,7%,  odnotowana w końcu 1999 r. W  ostatnim dniu  maja 2000 r. w powiecie toruńskim zarejestrowanych było 6010 osób bezrobotnych, wśród których było 3507 kobiet. W stosunku do grudnia 1999 r. liczba bezrobotnych wzrosła o 8,1%, przy wzroście w województwie kujawsko-pomorskim  6,4%.

Wielce niekorzystną jest  struktura osób bezrobotnych. Charakteryzująca się  ona wysokim udziałem osób długotrwale bezrobotnych (tj. pozostających bez pracy ponad 12 miesięcy),  wysokim udziałem osób o niskim poziomie wykształcenia i osób bez kwalifikacji oraz występowanie w ogólnej liczbie bezrobotnych tzw. wielokrotnych bezrobotnych. W końcu maja 2000 r. bezrobotni uprawnieni do zasiłku  stanowili 26% ogółu bezrobotnych. Wskaźnik ten był wyższy od przeciętnego w województwie – 25% a także od takiego wskaźnika w powiecie grodzkim – 18,6%.

Poważnym i w zasadzie podstawowym problemem rynku pracy powiatu toruńskiego jest niski i mający tendencję spadkową popyt na pracę.

Sfera  ochrony  zdrowia  i  opieki  społecznej

W świetle danych o stanie zdrowia (osób w wieku 19 lat i więcej) największym problemem zdrowotnym w powiecie toruńskim są choroby układu krążenia. W 1999 r. na ogólną liczbę zachorowań,  44,5%  rozpoznano jako zachorowania na choroby tego układu a wśród nich największą grupę rozpoznań - ponad 60%, stanowiły choroby nadciśnieniowa i niedokrwienia serca. Najczęstszymi zachorowaniami o charakterze epidemicznym na terenie powiatu toruńskiego i miasta Toruń były: zachorowania na grypę, różyczkę, świerzb, ospę wietrzną oraz zachorowania na salmonellozy. Odpowiednie wskaźniki pomiaru zachorowań w powiecie nie odbiegały od wskaźników dla pozostałych powiatów województwa kujawsko-pomorskiego

Według stanu na dzień 31.12.1999 r. w powiecie toruńskim zatrudnionych było 52 lekarzy, 19 lekarzy stomatologów, 151 pielęgniarek i 20 położnych.  Na 10 tys. mieszkańców powiatu przypadało 6,3 lekarzy, 2,31 lekarzy stomatologów, 18,4 pielęgniarek i 2,4 położnych. Odwrotna relacja, tj. średnia liczba ludności przypadająca na 1 osobę personelu medycznego przedstawiała się następująco: 1579 osób na 1 lekarza, 4322 osób na 1 lekarza stomatologa, 543 osób na 1 pielęgniarkę i 4106 osób na 1 położną.

Rozpatrując stan bazy i kadr, dostępność usług medycznych w powiecie toruńskim ziemskim nie można pominąć odpowiedniego zagospodarowania i personelu pracującego w placówkach medycznych,  publicznych  znajdujących się na terenie miasta Torunia (i Bydgoszczy) i podlegających samorządowi wojewódzkiemu lub gminie Toruń lub czynnych w systemie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. Większość tych placówek dostępna jest mieszkańcom powiatu toruńskiego

Pomoc społeczna podobnie jak i opieka zdrowotna realizowane są w powiecie toruńskim ziemskim na dwóch poziomach, w zakresie „pomocy podstawowej”  na  poziomie każdej gminy, w zakresie pomocy specjalistycznej na poziomie powiatu a ściślej za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i powiatowych jednostek organizacyjnych – Domów Pomocy Społecznej.

Z informacji Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej z drugiej połowy lat dziewięćdziesiątych wynika, że w każdej gminie istnieje grupa osób, której codzienna egzystencja jest wręcz uzależniona od pomocy z zewnątrz. Obecnie  można szacować, że ze społecznej pomocy zmuszone jest korzystać: około 20% mieszkańców miasta Chełmży, 22% mieszkańców gminy Chełmży,  24% mieszkańców gminy Czernikowo,  23% mieszkańców gminy Lubicz,  27% mieszkańców gminy Obrowo i rzędu  15-18% mieszkańców w gminach: Łysomice, Łubianka, Wielka Nieszawka i Zławieś Wielka.

Podstawowymi powodami trudności życiowych, które motywowały do wnioskowania o pomoc były najczęściej: bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, sieroctwo,  niepełnosprawność, długotrwała  choroba, bezrobocie, alkoholizm. Wśród wnioskujących o pomoc występowali najczęściej: gospodarstwa domowe emerytów i rencistów,  niepełne, wielodzietne.

Na poziomie starostwa powiatowego zapoczątkowało działalność Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, którego siedziba mieści w mieście Toruniu, czynne są cztery zamknięte ośrodki pomocy społecznej,  przeznaczone m.in. dla osób wymagających całodobowej, specjalistycznej opieki. Są to: Dom Pomocy Społecznej w Browinie, przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych, dysponujący 210 miejscami i 19 etatami pielęgniarskimi, Dom Pomocy Społecznej w Pigży, przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych, dysponujący 69 miejscami i 6 etatami dla pielęgniarskimi, Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce, przeznaczony dla osób starych, dysponujący 90 miejscami i 8 etatami pielęgniarskimi, oraz Dom Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach, przeznaczony dla osób starych, dysponujący 70 miejscami i 8 etatami pielęgniarskimi.

###### Sfera edukacji

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty powiat prowadzi następujące szkoły i placówki oświatowe (w nawiasie liczby uczniów w czerwcu 1999):

- Zespół Szkół Średnich w Chełmży (538) w skład którego wchodzą: Liceum Ogólnokształcące, Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla młodocianych pracowników z klasami stolarskimi, handlowymi i wielo zawodowymi,

- Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie (667): Technikum Mechanizacji Rolnictwa – 5 letnie, Technikum Agrobiznesu , Technikum Ekonomiczne, Technikum Technologii Żywności, Technikum Mechanizacji Rolnictwa – 3 letnie, Zaoczne Technikum Mechanizacji Rolnictwa, Zaoczne Liceum Ogólnokształcące na podbudowie ZSZ (od 1.09.2000 r.), Zasadniczą Szkoła Mechanizacji Rolnictwa , Policealne Studium Ekonomiczne Zaoczne,

- Zespół Szkół Specjalnych w Chełmży (146), Szkoła Podstawowa Specjalna, Gimnazjum Specjalne (od 1.09. 1999), Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna kształcąca w zawodach: pracownik robót stanu surowego w budownictwie, krawiec i  ślusarz,

4.    Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chełmży z filią w Dobrzejewicach.

Do ewidencji szkół i placówek niepublicznych starostwa wpisane są: Wieczorowe Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chełmży  prowadzone przez Danutę Stadejek oraz niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego „BIS” Barbary Kowal.

W Chełmży działa filia Szkoły Muzycznej I stopnia z Torunia.

W powiecie jest jeden internat przy ZS RCKU w Gronowie, w którym znajduje się 200 miejsc (obecnie wypełnionych jest 120). ZS RCKU w Gronowie prowadzi na terenie powiatu kursy dla dorosłych. Działalność taką prowadzą również inne jednostki szkolące dorosłych m. in. Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Przysieku oraz CKU w Toruniu i ZDZ w Toruniu. W ubiegłym roku w CKU w Toruniu zdało egzaminy eksternistyczne z zakresu szkół różnych typów 320 osób z terenu powiatu. (Od tego roku egzaminy  eksternistyczne organizowane są przez ZS RCKU w Gronowie).

W Toruniu są dodatkowo prowadzone: Bursa Szkół Średnich, Centrum Kształcenia Praktycznego, Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Dom Harcerza”,  Młodzieżowy Dom Kultury oraz prowadzone przez województwo: 3 szkoły policealne, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, Biblioteka Pedagogiczna iKujawsko–pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli. Należy podkreślić, że młodzież powiatu ziemskiego korzysta  z wysokiej jakości unikalnych ofert edukacyjnych szkół i placówek Torunia, związanych m. in. z innowacjami i eksperymentami oraz programami europejskimi, takimi jak: Gimnazjum Akademickie, Szkoła Mistrzostwa Sportowego itd.

Koszty kształcenia w szkołach powiatu są porównywalne (nieco większe) z kosztami kształcenia w szkołach Torunia, jednak w dużym mieście łatwiej są osiągane standardy edukacji m.in. liczebności klas.

Jakkolwiek sukcesywnie wzrasta odsetek absolwentów szkół  podstawowych powiatu, kontynuujących naukę w szkołach średnich w tym w liceach ogólnokształcących, tempo tego procesu  jest  wolne co może oznaczać pogłębianie się różnic między średnim wykształceniem mieszkańców Torunia a średnim wykształceniem mieszkańców wsi powiatu.

###### Warunki mieszkaniowe i  infrastruktura komunalna

W świetle ostatnich dostępnych danych  z końca 1998 r.  81,5 tys. mieszkańców powiatu toruńskiego zamieszkiwało  20 462 mieszkania, w  tym 4800 mieszkań zlokalizowanych w mieście Chełmży. Warunki zamieszkiwania ludności powiatu toruńskiego w stosunku do warunków zamieszkiwania w mieście Toruniu, były w świetle standardowych mierników gorsze. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania miejskiego na 1 osobę była nieznacznie wyższa, podobnie przeciętna liczba osób w 1 mieszkaniu była w mieście niższa, natomiast mieszkania w powiecie były przeciętnie powierzchnią użytkową większe.

W obrębie powiatu najmniejszą, powierzchnią użytkową  statystycznie średniego mieszkania odznaczała się gmina miejska Chełmża, także w tym mieście najmniejsza była przeciętna liczba osób zamieszkujących jedno statystyczne mieszkanie. Największe mieszkania były w gminach: Łysomice, Obrowo, Łubianka i Czernikowo.

Ruch budowlany mieszkaniowy na terenie powiatu był w ostatnim okresie niewielki. Jego inwestorami były prawie wyłącznie osoby fizyczne.  W zauważalnym wymiarze występował na terenie gmin: Lubicz, Łysomice i Zławieś Wielka, niemniej „wieloletnie cykle inwestycyjne” uniemożliwiają oszacowanie realnej skali tego budownictwa.

Ponieważ miasto Toruń jest ważnym węzłem w systemie energetycznym kraju, w powiecie toruńskim nie  powinny  występować  niedostatki zasilania energią elektryczną. Nie można wykluczyć lokalnie występujących problemów tym zakresie, związanych z zużyciem urządzeń i sieci dotąd czynnych,  nadmiernym przyrostem liczby odbiorców w stosunku do możliwości zasilania.

Przez teren powiatu przechodzi gazociąg D 100, z kierunku Włocławka przez Toruń w stronę Grudziądza, nie mniej z przyłączenia do niego korzysta tylko miasto Chełmża. Prawie 80% jego mieszkańców korzysta z gazu ziemnego.

Największy postęp w zakresie rozwoju infrastruktury komunalnej dokonany został  w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę z wodociągów zbiorczych. Ostatnia dekada przebiegała pod znakiem rozbudowy sieci, budowy, modernizacji ujęć wody, budowy oczyszczalni ścieków i sieci kolektorów kanalizacyjnych. Wyraźnemu postępowi w dziedzinie zaopatrzenia ludności wsi powiatu w wodę nie odpowiada równoległy postęp w zakresie skanalizowania wsi. Utrzymuje się znaczna dysproporcja pomiędzy stanem sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych. Bardzo kosztowne inwestycje kanalizacyjne muszą by poprzedzone budową oczyszczalni ścieków.  Liczne gminy powiatu są obecnie w toku budowy komunalnych oczyszczalni, wcześniej niektóre osiedla korzystały z niewielkich oczyszczalni zakładowych. Statystyka państwowa podaje, że w gminach wiejskich powiatu toruńskiego w 1998 r. było 9 komunalnych oczyszczalni ścieków , które odbierały kolektorami ścieki od 6239 mieszkańców (miasto Chełmża jest skanalizowane w 84%).

Wytwarzane w gospodarstwach domowych, rolnych, jednostkach gospodarczych, odpady są składowane w odpowiednio przygotowanych składowiskach.  Na terenie powiatu toruńskiego czynnych jest 5 składowisk odpadów komunalnych: Jackowo dla gminy Czernikowo (wypełnione w 69%;1998), Nowa Wieś dla gmin Lubicz i Obrowo (57%), Bierzgłowo dla gminy Łubianka (18%), Kamionki Duże dla miasta i  gminy Chełmży, miasta i gminy Kowalewa Pomorskiego i gminy Łysomice oraz Katarzynka dla m. Torunia i gmin Wielkiej Nieszawki , Lubicza i Obrowa. W celu spowolnienia  tempa wypełnienia składowisk odpadów komunalnych niezbędna jest  segregacja odpadów  i ich  przetwarzanie.

Postęp  technologiczny w dziedzinie  telekomunikacji (konkurencja telefonii komórkowej),  obecność na rynku usług telekomunikacyjnych  wielu operatorów spowodowały, że problem telefonu w „zagrodzie”  w powiecie toruńskim został  niemalże rozwiązany.

###### Drogi

Podstawowy układ komunikacyjny obszaru powiatu toruńskiego tworzą : drogi krajowe nr 1, nr 10, nr 15 (up. 52) , istniejący fragment trasy autostradowej A-1 wraz z drogą krajową nr 552 łączącą trasę autostradową drogą nr 1 oraz droga nr 245. Łącznie długość dróg krajowych na terenie powiatu wynosi 115,3 km.  Przy drogach krajowych położone są prawie wszystkie ośrodki gminne na terenie powiatu (poza Łubianką i Wielką Nieszawką), zaś miasto Chełmża położone jest  w  bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 1.  Uzupełnieniem sieci drogowej powiatu są drogi wojewódzkie o łącznej długości 153 km.  Pośród dróg o znaczeniu ponadlokalnym największą długość mają drogi powiatowe 310,9 km. Te ostatnie na długości 290,1 km są drogami z nawierzchnią ulepszoną, tylko 8,6 km tych dróg ma nawierzchnię  nieutwardzoną.  Wśród dróg gminnych i lokalnych miejskich  114 km ich długości ma nawierzchnię ulepszoną.

Natężenie ruchu, rodzaje pojazdów samochodowych poruszających się  dziś po drogach powiatu toruńskiego pokazują, z jednej strony wysoki stopień zużycia tych dróg, z drugiej ich nie przystosowanie do ruchu o jego obecnej charakterystyce. Opóźnienia w zakresie remontów dróg, ich modernizacji technicznej są we wszystkich klasach dróg bardzo duże.

Perspektywy poprawy sytuacji na drogach powiatu toruńskiego należy łączyć z rozwojem sieci drogowej, w szczególności z zamierzoną realizacją autostrady A-1.  W granicach powiatu będzie ona dostępna za pośrednictwem węzłów: Czerniewice, Lubicz i Turzno, zaś do węzła  Lisewo będzie miało stosunkowo blisko miasto Chełmża.  Tereny w sąsiedztwie węzłów autostradowych uzyskają nową jakość, staną się atrakcyjnymi rejonami dla lokalizacji działalności gospodarczej, co będzie sprzyjać aktywizacji gospodarczej w  ich otoczeniu. Bardzo ważną inwestycją dla rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu będzie budowa drogi w klasie drogi ekspresowej po śladzie drogi nr 10, na całej swej długości nazywana Via Pomerania. Pierwszy etap realizacji tej drogi w granicach powiatu toruńskiego obejmuje fragment zwany trasą poligonową i ma być zakończony do 2005 r.  Realizacja tego odcinka istotnie  podniesienie walory lokalizacyjne na terenie gminy Wielka Nieszawka.  Niezbędną jest modernizacja drogi nr 52, a także zbudowanie czegoś na kształt  północnej obwodnicy miasta Torunia (rolę południowej pełnić będzie trasa poligonowa).  Na układ sieci drogowej powiatu i nie tylko sieci, istotny wpływ może wywrzeć realizacja stopnia wodnego na Wiśle, „Ciechocinek-Nieszawa”.  Zapewne zmieni to układ dróg w gminie Czernikowo  i Obrowo, zmieni walory  terenów w tej części powiatu.

###### Stan gospodarki

Na terenie powiatu toruńskiego zarejestrowanych było (01.03.2000 r.) ponad 4,7 tys. podmiotów gospodarczych, co stanowiło 3% wszystkich podmiotów gospodarczych istniejących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz 6,3% podmiotów działających na terenie powiatów ziemskich tego województwa.  Na ogólny stan 4777 podmiotów, sektor publiczny prezentowało 117 podmiotów natomiast sektor prywatny  4660 podmiotów. W świetle tych wielkości, powiat toruński zajmował  piątą lokatę pod względem ilości podmiotów gospodarki narodowej wśród powiatów ziemskich w województwie kujawsko-pomorskim (po powiatach: inowrocławskim, bydgoskim, świeckim i nakielskim). Sektor prywatny   reprezentowało 97,5 %  wszystkich podmiotów gospodarczych, z czego 84 % było zakładami osób fizycznych. W strukturze sektora prywatnego około 7 %  wszystkich podmiotów stanowiły spółki cywilne, 3 %  spółki prawa handlowego, 1,3 % spółdzielnie oraz 0,7 % spółki prawa handlowego z udziałem kapitału zagranicznego. Jeżeli przyjmiemy stan na końcu  1998 r. jako stan wyjściowy,  to w końcu 1999 r. liczba podmiotów była wyższa o 7 % zaś na końcu lutego 2000 r. o 9 %  w porównaniu ze stanem z końca 1998 r. Wzrost  ten jest spowodowany głównie poprzez przyrost zakładów osób  fizycznych.

W końcu1998 r., w  powiecie toruńskim na każde statystyczne 1000 mieszkańców przypadały 54 podmioty gospodarcze,  gdy  w gminie Chełmża wskaźnik ten wynosił  37 i był najniższy to  w Wielkiej Nieszawce  85 i był najwyższy w powiecie. Wśród działających na terenie powiatu firm, największą ich koncentrację notuje się na terenie  Chełmży, Lubicza Górnego i Dolnego, Grębocina, Łysomic i Papowa Toruńskiego, Łubianki i Wielkiej Nieszawki.

Aktywność zawodowa ludności mierzona wskaźnikiem liczby pracujących na 1000 mieszkańców lokuje powiat toruński na 14 pozycji wśród innych powiatów ziemskich województwa kujawsko-pomorskiego. Wskaźnik ten dla powiatu toruńskiego w 1998 r. wynosi 134 osoby pracujące na 1000 mieszkańców. Najwyższe analogiczne wskaźniki  występowały w powiatach: inowrocławskim (237), świeckim (193), bydgoskim (185), brodnickim (182) a najniższe w powiatach: włocławskim (98), grudziądzkim (119) i lipnowskim (124).

Obszarem o największej aktywności gospodarczej jest nie należące do powiatu miasto Toruń. Położone centralnie względem  obszaru powiatu ziemskiego  stanowi dla niego  zarówno duży rynek pracy jak i zbytu. Na początku marca 2000 r. w Toruniu były zarejestrowane  21 783 podmioty gospodarki narodowej. Gdy potraktować powiat toruński ziemski i grodzki jako jeden obszar, to miasto Toruń skupiałoby około 78% działających firm i 87%  ogółu pracujących w tym obszarze. Stopa bezrobocia dla powiatu toruńskiego łącznie z Toruniem na koniec lutego 2000 r. wyniosła 12,5 % i była jedną z najniższych w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego (2 pozycja po powiecie bydgoskim z Bydgoszczą). Gminy należące do powiatu toruńskiego niewątpliwie są pod silnym wpływem miasta Torunia, z którym są powiązane różnego rodzaju związkami. Generalnie jest to układ dla gmin korzystny.

Powiat toruński jest obszarem tradycyjnej gospodarki rolnej. Rolnictwo wykorzystuje w nim dobrej jakości użytki rolne, wysoką kulturę działalności rolniczej, popyt na płody rolne ze strony dużego miasta. Na ogólną  powierzchnię powiatu 122 971 ha,  699 577 ha to użytki rolne (56,6%) z czego 58756 ha (84,4%) były użytkowane przez indywidualne gospodarstwa rolne. Lasy i grunty leśne zajmowały 28,2 %, łąki 3,9 %, pastwiska 2,5 %, sady 0,5% i pozostałe grunty 15, 2% powierzchni powiatu. Struktura własności gruntów w powiecie toruńskim jest podobna innym powiatom w województwie kujawsko-pomorskim.

Przeciętna powierzchnia indywidualnych gospodarstw rolnych w powiecie toruńskim, według danych z Powszechnego Spisu Rolnego z 1996 r., wynosiła 10,2 ha. w tym użytków rolnych 9,4 ha, co dawało powiatowi toruńskiemu 16 lokatę wśród 19 powiatów ziemskich województwa kujawsko-pomorskiego (średnia wojewódzka 11,4 ha, w tym użytki rolne 10,5). Powyżej tej średniej sytuowały się cztery gminy: Chełmża (11,4 ha), Łubianka (11 ha), Łysomice (12,1 ha) i Zławieś Wielka (11,3 ha). Korzystnie na tle powiatów ziemskich województwa kujawsko-pomorskiego wyglądał poziom mechanizacji rolnictwa, wyrażony przez wielkość użytków rolnych przypadających na 1 ciągnik. Średnio w powiecie przypada 11,3 ha na 1 ciągnik co dawało powiatowi toruńskiemu 5 pozycję pod tym względem w województwie ( średnia wojewódzka - 12,4 ha na 1 ciągnik).

###### Wypoczynek i turystyka

Obszar powiatu toruńskiego z racji występowania w obrębie pojezierzy i w dolinach rzek odznacza się znaczną atrakcyjnością środowiska przyrodniczego dla wypoczynku i turystyki. Obecnie w sezonie letnim  odwiedzane są wszystkie, względnie czyste, zbiorniki wodne, w mniejszym stopniu zanieczyszczone rzeki,  intensywnie penetrowane są tereny leśne.  Stopień zagospodarowania miejsc nadwodnych jest  różny a często nie występuje. Największym ośrodkiem nadwodnym na terenie powiatu, najlepiej przygotowanym na przyjęcie wypoczywających, jest ośrodek nad jez. Kamionki w gm. Łysomice.

W swoim czasie inicjatywę w zakresie udostępnienia terenów leśnych podmiejskich,  wykazały władze Lasów Państwowych, odpowiednio i atrakcyjnie zagospodarowując je (urządzenia te w większości dziś już nie istnieją).

Liczące ponad dwieście tysięcy mieszkańców  miasto  Toruń, to ogromny, ciągle skryty popyt na atrakcyjne spędzanie wolnego czasu, którego będzie coraz więcej. Może on być, przynajmniej w znacznej części, zaspokojony na terenie powiatu toruńskiego, obszarze bogato zalesionym,  dysponującym jeziorami i rzekami,  atrakcyjnym krajobrazem, cennymi obiektami i walorami dziedzictwa kulturowego. Skojarzenie wspomnianego popytu z tą podażą winno znaleźć się polu widzenia autorów planu rozwoju powiatu toruńskiego. Niemniej  wcześniej winien być szczegółowo rozpoznany popyt na rekreację ze strony mieszkańców tego miasta i stosownie do tego popytu ocena  możliwości wykreowania stosownej podaży usług  rekreacyjnych w jego powiatowym zapleczu.

Lista ekspertów powiatowych biorących udział w opracowanie

„Strategii powiatu toruńskiego”

| Lp. | # I m i ę i n a z w i s k o | # Miejsce | # Funkcja |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LEWANDOWSKI Eugeniusz | Starostwo Powiatowe | Starosta Toruński |
|  | URBAŃSKI Andrzej | Starostwo Powiatowe (Rada Powiatu) | Wiceprzewodniczący Rady Powiatu |
|  | LUDKIEWICZ Wojciech | Urząd Gminy Obrowo | Inspektor Ds. Budownictwa I Planowania Przestrzennego |
|  | CZERWIŃSKI Jerzy | Urząd Miasta w Chełmży | Burmistrz Miasta |
|  | MARSZAŁEK Adam | Wydawnictwo Adam Marszałek | Prezes |
|  | URBACZEWSKI Waldemar | Gmina Wielka Nieszawka | Inspektor Ds. Budownictwa |
|  | SKIBA Piotr | Przedstawiciel Zarządu Gminy w Łubiance | Inspektor Ds. Mienia Publicznego |
|  | FILAR Wacław | Starostwo Powiatowe | Rada, Wicestarosta |
|  | DRAPIEWSKI Zdzisław | Rada Powiatu | Przewodniczący Komisji Ładu I Porządku Publicznego |
|  | PILEWSKI Marek | Gmina Lubicz | Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego |
|  | KRYN Piotr | Starostwo Powiatowe | Wydział Gospodarki Mieniem |
|  | WIECZYŃSKI Andrzej | Starostwo Powiatowe | Członek Zarządu |
|  | GRACZYK Mirosław | Starostwo Powiatowe | Członek Zarządu, Oświata, Zdrowie, Pomoc Społeczna |
|  | BROŃCZYK Janina Bogusława | Rada Powiatu | Przewodnicząca Komisji Oświaty |
|  | WIERZCHOWSKI Jerzy | Starostwo Powiatowe | Członek Zarządu |
|  | KWIATKOWSKI Mirosław | Urząd Gminy Zławieś Wielka, Rada Powiatu | Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej, Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej |
|  | PUCZKA Rafał | Rada Powiatu | Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej |
|  | HORNOWSKI Andrzej | Centrum Doradztwa Rolniczego i Rozwoju Obszarów Wiejskich | Dyrektor |
|  | SURDYKA Jan | Rada Powiatu | Przewodniczący Komisji Rewizyjnej |
|  | GRAJKOWSKA Ewa | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | Dyrektor |
|  | STASIECZEK Stanisława | Gmina Chełmża | Członek Zarządu |
|  | KORAL Tadeusz | Urząd Miejski Toruń, Biuro Rozwoju Miasta | Kierownik |
|  | MŁODZIANKIEWICZ Lech Stanisław | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | Komendant |
|  | GRALAK Roman | Komenda Miejska Policji w Toruniu | I Zastępca Komendanta Miejskiego |
|  | DEJEWSKI Wojciech | Miejska Stacja Sanitarno – Epidemiologicznej dla Miasta i Powiatu | Powiatowy Inspektor Sanitarny |
|  | BARTKOWIAK Waldemar | Ziemski Urząd Pracy, Toruń | Kierownik |
|  | GARSTECKI Jerzy | Miejski Inspektorat Weterynarii | Powiatowy Lekarz Weterynarii |
|  | WARCZYGŁOWA Maciej | Starostwo Powiatowe | Z-ca Naczelnika Wydziału Promocji I Rozwoju |
|  | OCZACHOWSKA Halina | Zespół Szkół Rolniczych Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego | Dyrektor |
|  | POTOCZEK Andrzej | Urząd Marszałkowski | Główny Specjalista – Strategia Rozwoju |
|  | ZAKRZEWSKI Andrzej | Rada Powiatu | Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska |
|  | WILCZYŃSKI Janusz | Urząd Gminy Chełmża | Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej |
|  | JÓZEFOWICZ Marek | ZOZ Chełmża | Dyrektor |
|  | KOSZUTA Bogdan | Gmina Obrowo | Wójt gminy |
|  | DOMAŃSKI Stanisław | Spół. Zrzesz. Mark. Rolników Indywidualnych – HODROL w Skąpem | Prezes |
|  | ZAŁĘCKA-PEPLIŃSKA Anna | Ziemski Urząd Pracy w Toruniu | Kierownik Referatu instrumentów rynku pracy |
|  | SOWIŃSKI Bogdan | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | Z-ca Komendanta |
|  | GAWROŃSKI Zdzisław | Urząd Gminy w Czernikowie | Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego, Sekretarz Gminy Czernikowo |
|  | KRYN Michał | Rada Powiatu | Przewodniczący Komisji Stat. – Regul. |
|  | MADAJEWSKI Krzysztof | Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce | Zastępca Wojta |
|  | WARACHEWICZ Henryk | KMP w Toruniu | Naczelnik Wydziału Prewencji |

Zespół techniczny:

| Lp. | Nazwisko imię | Funkcja |
| --- | --- | --- |
|  | RYBIŃSKA Ewa | Moderator |
|  | GĘBSKI Mirosław | Moderator |

## ANALIZA SWOT

## ANALIZA SWOT

| Mocne strony | Słabe strony |
| --- | --- |
| - Bliskość Torunia, funkcjonalne połączenia - Układ komunikacyjny - Położenie geograficzne - Warunki przyrodniczo- krajobrazowe - Zasoby dziedzictwa kulturowego - Duże zasoby wody pitnej podziemnej - Dobre warunki do rozwoju rolnictwa - Działalność starostwa na rzecz grup producenckich - Zasoby ludzkie - Duży potencjał edukacyjny - Istnienie placówek stwarzających możliwość przekwalifikowania - Regionalne Centrum Doradztwa Rolniczego w Przysieku - Dobry stan sieci telefonicznych i wskaźnik telefonizacji - Potencjał domów pomocy społecznej - Dobry stan techniczny i kadrowy służb przeciw pożarowych | - Wysoki poziom bezrobocia - Zubożenie mieszkańców powiatu - Mała liczba podmiotów gospodarczych silnych ekonomicznie - Słabo rozwinięte przetwórstwo - Brak zaplecza logistyczno – organizacyjnego dotyczącego przetwórstwa rolno-spożywczego - Zły system finansowania powiatu - Niewystarczające środki na inwestycje - Niedofinansowanie służby zdrowia - Niski poziom edukacji mieszkańców powiatu - Niedostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy - Niski poziom przygotowania do korzystania z internetu - Niedostateczny poziom infrastruktury technicznej dla potrzeb inwestorów - Niski standard dróg - Niewystarczająca infrastruktura turystyczna - Mała liczba organizacji pozarządowych |
| Szanse | Zagrożenia |
| - Przychylność władz samorządowych dla potencjalnych inwestorów - Atrakcyjność inwestycyjna powiatu - Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości - Możliwość rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego - Budowa autostrady - Rozwój rolnictwa wysokotowarowego - Rozwój gospodarstw ekologicznych - Rozwój agroturystyki i rekreacji jako zaplecze dla Torunia - Zagospodarowanie zasobów turystyczno-krajoznawczych - Wejście do Unii Europejskiej - Możliwość stworzenia nowych kierunków kształcenia - Możliwość zapewnienia dobrej wody dla odbiorców komunalnych i inwestorów - Przebieg nitki gazu ziemnego - Tama na Wiśle | - Wysokie bezrobocie - Wzrastające zubożenie społeczeństwa - Wzrost patologii społecznych - Pogarszający się stan bezpieczeństwa mieszkańców powiatu - System finansowania zadań powiatu - System finansowania służby zdrowia - Brak własnych środków dla uczestnictwa w programach UE - Brak przygotowania organizacyjno technicznego do skonsumowania środków pomocowych UE - Brak mechanizmów motywujących pracodawców do udziału w procesie kształcenia - Likwidacja połączeń kolejowych - Skażenie środowiska - Duże koszty utrzymania bazy szkolnej w Gronowie |

## OPIS STOSOWANEJ METODY

## OPIS STOSOWANEJ METODY

4.1.	Informacje wstępne

Wypracowanie podstaw strategii rozwoju na lata 2000-2010 dla powiatu toruńskiego odbywało się podczas warsztatów w dniach 29-30 maja , 12-13 czerwca oraz 3-4 lipca 2000r. w miejscowości Gronowo.

Zajęcia odbywały się według stosunkowo mało znanej w Polsce, a niezwykle efektywnej Metody Aktywnego Planowania Strategii.

Ten sposób działania wprowadzony został na polski rynek konsultingowy przez Friedrich Ebert Stiftung (Fundacja im. Friedericha Eberta) i z powodzeniem przez polskich moderatorów został twórczo przystosowany do wykorzystywania w naszych warunkach.

4.2.	Podstawowe informacje o metodzie

Istotą metody planowania ukierunkowanego na cel jest założenie, że informacje i wiedza potrzebna do opracowania strategii istnieje, ale poszczególne elementy jej są nieskoordynowane oraz nieuporządkowane, a ponadto rozproszone w różnych instytucjach, organizacjach i umysłach poszczególnych lokalnych ekspertów.

4.3.	Lokalni liderzy

Merytoryczną rolę w wypracowywaniu strategii dla danego regionu odgrywają lokalni lub miejscowi liderzy, włączeni do zespołu planującego na podstawie ich:

- reprezentatywności,

- posiadanego doświadczenia,

- wiedzy.

Skład zespołu ekspertów rekrutujących się spośród osób kluczowych dla powiatu wcale nie musi pokrywać się z podziałami formalnymi, uwzględnianie których jest jednak niezbędne.

4.4.	Osoba i rola moderatora

Moderator to osoba z zewnątrz, dynamicznie kierująca zespołem merytorycznym.

Rola moderatora polega na:

- kierowaniu dyskusją,

- porządkowaniu i strukturalizacji wypowiedzi,

- utrwalaniu wyników dyskusji.

Dochodzenie do wyników przez zespół planujący osiągane jest drogą powszechnej zgody. Stąd też w wypadku nieuniknionych rozbieżności (uwzględnianie których jest silną stroną tej metody), MUSI być zawarty konsensus - na taki a nie inny zapis - przez wszystkich członków zespołu planującego.

Oznacza to, iż osiąganie porozumienia metodą głosowania jest niewłaściwe dla tej metody.

## 4.5.	Główne zasady metody MAPS

- Sama metoda wyznacza nie tylko sposób planowania, ale i reguluje sposób komunikacji między członkami zespołu planującego. Udziela także wskazówek co do warunków odbywania się warsztatów, a także zagospodarowania przestrzeni, w której się one odbywają.

- Podstawową formą dyskusji jest planowanie w grupie, które pozwala na uzyskanie efektu synergii, wynikającego z sumowania się w wartość dodatkową kompetencji poszczególnych członków grupy planującej. 
Stąd tak ważny jest wybór faktycznych liderów istotnych środowisk, którzy pracując nad tworzeniem strategii mogliby swymi indywidualnymi głosami w sposób reprezentatywny legitymować cały proces planowania i jego wyniki.

- Wizualizacja działań (dyskusja odbywa się na piśmie) nadaje całemu procesowi 
planowania charakter materialny, obrazując:

- wkład członków grupy planującej (wyniki pracy grupy są rejestrowane na bieżąco),

- aktualny stan dyskusji,

- udokumentowanie wyników.

- Podczas całego procesu planowania obowiązują reguły i zalecenia stosowane dla każdego kroku przewidzianego w harmonogramie warsztatu adresowane do odpowiednio zestawionej grupy planującej, kierowanej przez moderatora z zewnątrz.

- Wdrażanie strategii winno być wspierane o metodę MAPS, przy wykorzystaniu 
w najwyższym stopniu doświadczeń grupy planującej, zobrazowanych w wynikach uzyskanych podczas warsztatów.

4.6.	Główne etapy w procesie planowania

- Analiza problemów

- Ustalony zostaje problem podstawowy.

- Analizuje się przyczyny i skutki problemu podstawowego

- Analiza celów

- Ustala się hierarchię problemów przekształcając ją w hierarchię celów poddawanych analizie

3. Przegląd Planowania Strategii (PPS):

- Opracowanie streszczenia projektu

- Sformułowanie najważniejszych założeń

- Określenie wskaźników (mierników) realizacji zadania

- Ustalenie źródła danych pozwalających na sprawdzenie wskaźników

- Analiza względności i ryzyka związanego z założeniami uwzględnianymi w koncepcji

- Sprawdzenie czy kierownictwo odpowiedzialne za realizację projektu może zagwarantować pożądane wyniki

- Ustalenie wielkości środków materialnych oraz kosztów potrzebnych do realizacji każdego przedsięwzięcia.

## ANALIZA PROBLEMÓW

##### ANALIZA PROBLEMÓW

Analiza problemów to pierwszy etap budowania strategii rozwoju powiatu toruńskiego . Etap ten ma na celu identyfikację problemów. Problemy muszą dotyczyć  c a ł e g o powiatu, winny więc posiadać charakter globalny, w ostateczności muszą dotyczyć większej czy istotnej części rozpatrywanej społeczności.

Analiza problemów polega na zrealizowaniu następującego ciągu zdarzeń:

- określenie problemów zaistniałych w danej sytuacji, na danym terenie - muszą to być problemy konkretne, istniejące „tu i teraz” – zapis nie może dotyczyć problemów przyszłych, takich które  m o g ą  się zdarzyć w przyszłości

- dokonanie analizy problemów oraz ustalenie istniejących między nimi związków przyczyn i skutków

- zobrazowanie powyższych związków przyczyn i skutków przy pomocy schematu blokowego (drzewo problemu)

- ustalenie problemu kluczowego.

Uwaga: Problem kluczowy winien być tak sformułowany, aby:
	 -  później, automatycznie nie stał się celem projektu,
	 - nie zawierał w sobie sposobu rozwiązania.

### Przeprowadzanie analizy problemów

- Przegląd istniejącej sytuacji w obszarze dotyczącym projektu i spisanie podstawowych problemów na oddzielnych kartkach.

- Przegląd i przedyskutowanie każdej zapisanej uwagi pozwalające na upewnienie się, że prawidłowo określono stany negatywne, które są jednoznacznie rozumiane przez WSZYSTKICH uczestników.

- Przedyskutowanie przyczyn oraz czynników wpływających na każdy z podstawowych problemów, oraz spisanie każdego z nich na oddzielnych kartkach.

- Wybór spośród podstawowych problemów tego, który można uznać za problem kluczowy.

- Określenie każdego z podstawowych problemów w relacji powiązań przyczynowo
- skutkowych, tak aby każdy z nich był należycie wyjaśniony ułożonymi pod nim kartami.

- Określenie niektórych potencjalnych skutków wynikających z problemu kluczowego.

- Skonstruowanie schematu blokowego (drzewa problemów) przedstawiającego całościowo relacje przyczyn i skutków poszczególnych problemów

- Przegląd grafu z punktu widzenia logiki związków przyczyn i skutków („jeśli – to”).

Spis zidentyfikowanych ważniejszych problemów:

- Słabo rozwinięta przedsiębiorczość w powiecie

- Mało inwestorów w powiecie

- Niewystarczające środki na zadania powiatu

- Słaby rozwoju obszarów wiejski

- Słaba infrastruktura techniczna

- Zanieczyszczenie środowiska obszarów wiejskich

- Niski poziom edukacyjny społeczeństwa w powiecie

- Poczucie braku bezpieczeństwa obywateli

- Niewykorzystanie walorów turystyczno – krajoznawczych

- Zbyt mała liczba liderów kreujących aktywne postawy społeczno – ekonomiczne

- Zły stan zdrowotny społeczeństwa (brak zachowań pro zdrowotnych)

- Niedopracowany model współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego (powiat grodzki a powiat ziemski, powiat ziemski a gminy)

Problem kluczowy

Jako problem kluczowy grupa planująca wybrała

- Niski poziom rozwoju społeczno- gospodarczego powiatu

Problemy nadrzędne

Do problemów nadrzędnych grupa planująca zaliczyła:

- Niski poziom zamożności powiatu

- Za wysoki poziom bezrobocia

- Niesprzyjający stan świadomości społecznej do szybko przeobrażającej się rzeczywistości społecznej

Wyniki osiągnięte podczas dokonywania analizy problemów zobrazowane są w Załącznikach

## ANALIZA CELÓW

##### VI. ANALIZA CELÓW

Cel strategiczny

Celem strategicznym wybranym przez uczestników został sformułowany jako

-Zasobny powiat-

### Cele operacyjne

Cele operacyjne, są to te cele które przyczyniają się do zrealizowania celu głównego:

- Rozwinięta przedsiębiorczości

- Poziom edukacji zbliżony do standardów Unii Europejskiej

- Powiat atrakcyjnym rynkiem inwestycyjnym

- Wysoki poziom życia na obszarach wiejskich

- Dobrze rozwinięta sieć infrastruktury technicznej

- Stan środowiska naturalnego terenów wiejskich spełniający wymogi dyrektyw Unii Europejskiej

- Dobry stan zdrowia mieszkańców powiatu

- Aktywne społeczeństwo

- Malejąca przestępczość w powiecie

- Stworzenie zintegrowanego systemu koordynacji działań związanych z bezpieczeństwem mieszkańców powiatu z Toruniem

- Mniejsza liczba wypadków na drogach

- Wykorzystane walory turystyczno-krajoznawcze

Efekty strategii

Efektami celu strategicznego są te cele, których realizacja nastąpi samoistnie po zrealizowaniu celu głównego. Tak więc efektami wynikającymi ze zrealizowania głównego celu strategii są:

- Bogate społeczeństwo

- Duża ilość miejsc pracy

W trakcie trwania prac nad opracowaniem dokumentu „Strategia  rozwoju powiatu  toruńskiego ziemskiego” grupa ekspertów lokalnych przyjęła założenia umożliwiające osiągniecie celu strategicznego. Jednak realizacja poniżej wymienionych założeń  nie znajduje się tylko w kompetencjach władz powiatowych:

Założeniami tymi są:

- Posiadanie wystarczających środków na realizacje zadań powiatu

- Zwiększenie dochodów własnych priorytetem działalności Rady i Zarządu Powiatu

- Ekspansywny budżet powiatu

- Dążenie do pełnej decentralizacji finansów publicznych

- Dobra współpraca pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego

- Prowadzenie spójnej polityki przestrzennej

- Stworzenie platformy współpracy między organami powiatu grodzkiego i ziemskiego

- Powołanie stowarzyszenia skupiającego gminy i powiat dla realizacji wspólnych zadań i przedsięwzięć gospodarczych

- Stworzenie platformy współpracy między przew. Rad Powiatu i Rad Gmin

- Nadanie większej rangi spotkaniom Zarządu Powiatu z wójtami i burmistrzem, powiat – konwent wójtów

- Tworzenie wspólnych programów inwestycyjnych

- Prowadzenie banku informacji dla całego powiatu

Wyniki osiągnięte podczas dokonywania analizy celów zobrazowane są w Załącznikach

## PRZEGLĄD PLANOWANIA STRATEGII

VII. PRZEGLĄD PLANOWANIA STRATEGII

Po zakończeniu etapów związanych z analizą celów rozpoczął się proces szczegółowego planowania, czyli przypisanie każdemu z wyznaczonych celów cząstkowych odpowiednich mierników.

Zadaniem tych mierników jest wskazywanie na stopień realizacji rozpatrywanego celu, pozwalający na umożliwienie zbadania stopnia osiągnięcia danego celu w każdym momencie jego realizacji.

Na tym etapie definiowane są także źródła tychże mierników – co oznacza, że dany miernik musi być właściwie umiejscowiony, osiągalny, pozwalający na skorzystanie z niego.

Tak więc każdy wskaźnik musi być  o b i e k t y w n i e   s p r a w d z a l n y . Tą własność miernika osiąga się poprzez wyszczególnienie w jaki sposób ogólny cel, wynik projektu, rezultat lub działanie są osiągalne w odniesieniu do:

- Ilości 		Ile? lub Jak wiele?

- Jakości 		Jak dobrze?

- Czasu 		Do kiedy?

- Miejsca 		Gdzie?

Wskaźniki muszą się skupiać na najważniejszych cechach celu lub zadania stanowiąc podstawę monitoringu.

Obiektywnie sprawdzalne wskaźniki powstawały w następujący sposób:

- Ustalenie wskaźnika.
Jakie aspekty celu mogą być mierzone?

- Określenie ilości.
Jaka ilość jest potrzebna lub niezbędna?

- Określenie jakości.
Jak dobrze musi być dana czynność wykonana?

- Określenie przedziału czasowego.
Do kiedy należy ją zakończyć?

- Określenie miejsca realizacji.
Gdzie będzie ona realizowana?

Pełny komunikat o mierniku winien zawierać wszystkie powyższe elementy.

Następnie dokonuje się podziału na cele, dzieląc je na rezultaty (cele cząstkowe) i uwarunkowania zewnętrzne.

Podział ten  ma na uwadze rozdzielenie tych celów których realizacja jest bezpośrednio zależna od powiatu (rezultaty) od tych celów których zrealizowanie nie leży w jej bezpośrednich możliwościach (założenia / zagrożenia).

Wyniki Przeglądu Planowania Strategii przedstawione są w Tablicy 1,1a-1e.

### Tablica 1.   PRZEGLĄD PLANOWANIA STRATEGII  ( MATRYCA)

| ### Cele / wyniki | ### Mierniki / Wskaźnik | ### Informacja o mierniku wskaźniku | ### Założenia / zagrożenia |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### CEL STRATEGII |  |  |  |
| Zasobny powiat | Dochód na jednego mieszkańca nie mniejszy niż średnia wojewódzka Stopa bezrobocia nie wyższa niż średnia w województwie | Wojewódzki Urząd Statystyczny | Polityka państwa |
| ## CEL – PRIORYTET |  |  |  |
| Poziom edukacji na poziomie standardów krajowych | Poziom wykształcenia średniego na poziomie nie niższym niż średnia województwa kujawsko - pomorskiego | Rada Powiatu | Środki finansowe umożliwiające realizację zadań oświatowych |
| PODCELE – DZIAŁANIA |  |  |  |
| Zintegrowany system organizacji oświaty | Powołanie rady programowej ds. oświaty ( do końca 2001r) | Starostwo, Urzędy Gmin |  |
| Dobra baza oświatowa | Trzykrotny wzrost ilości komputerów w szkołach do końca 2005r Utworzenie co najmniej 5 nowoczesnych pracowni do kształcenia praktycznego do 2006r. | szkoły Starostwo, Kuratorium |  |
| Dostosowany system oświaty do kreowania aktywnych postaw społecznych | Objecie systemem dokształcania 20% osób w przedziale wiekowym 20 – 45 lat do 2005r Objęcie co najmniej 10% uczniów zintegrowanym systemem nauki szkoła – zakład pracy | Ziemski Urząd Pracy |  |
| System oświaty dostosowany do rynku pracy | Nie mniej niż 60% absolwentów znajduje prace na okres dwóch lat w latach 2001 -2006 | Ziemski Urząd Pracy |  |

### Tablica 1a.   PRZEGLĄD PLANOWANIA STRATEGII  ( MATRYCA)

| ### Cele / wyniki | ### Mierniki / Wskaźnik | ### Informacja o mierniku wskaźniku | ### Założenia / zagrożenia |
| --- | --- | --- | --- |
| ## CEL – PRIORYTET |  |  |  |
| Wykorzystane walory turystyczno – krajoznawcze | Co najmniej dwukrotny wzrost turystów odwiedzających powiat do 2006r. | Starostwo, Urzędy Gminy |  |
| PODCELE – DZIAŁANIA |  |  |  |
| Właściwa baza hotelowo turystyczna | Co najmniej dwukrotny przyrost stałych miejsc noclegowych i gastronomicznych do 2006r. | Starostwo |  |
| Rozwinięta agroturystyka | Przeszkolenie minimum 100 rolników w zakresie agroturystyki do 2006r. | Starostwo, Ziemski Urząd Pracy |  |
| Aktywna promocja turystyczna powiatu | Katalog zasobów turystycznych do końca 2001r. | Starostwo |  |
| Duża ilość imprez sportowo - kulturalnych | Coroczne opracowanie kalendarza imprez – nie mniej niż 4 imprezy o randze powiatowej | Starostwo |  |
| ## CEL – PRIORYTET |  |  |  |
| Dobrze rozwinięta sieć infrastruktury technicznej |  | Starostwo |  |
| PODCELE – DZIAŁANIA |  |  |  |
| Pełny dostęp do internetu łącznie z umiejętnościami | Przeszkolenie min. 1000 osób rocznie z aktywnego korzystania z internetu do 2006r. | Starostwo |  |
| Modernizacja i utrzymanie we właściwym stanie technicznym dróg | Modernizacja nie mniej niż 6% rocznie dróg powiatowych dostosowanych do standardów europejskich | Starostwo |  |
| Wystarczające zabezpieczenie energetyczne obszarów inwestycyjnych | Posiadanie do 2002r. bilansu zapotrzebowania energetycznego powiatu | Starostwo |  |

### Tablica 1b.   PRZEGLĄD PLANOWANIA STRATEGII  ( MATRYCA)

| ### Cele / wyniki | ### Mierniki / Wskaźnik | ### Informacja o mierniku wskaźniku | ### Założenia / zagrożenia |
| --- | --- | --- | --- |
| ## CEL – PRIORYTET |  |  |  |
| Stan środowiska naturalnego terenów wiejskich spełniający wymogi dyrektyw Unii Europejskiej | Dwa zakłady utylizacji odpadów do 2010r. | Starostwo |  |
| PODCELE – DZIAŁANIA |  |  |  |
| Stworzenie powiatowego programu ochrony środowiska | Opracowanie w II połowie 2001r. | Starostwo, Urzędy Gmin |  |
| Zagospodarowanie i utylizacja odpadów stałych | Co najmniej 30% odpadów stałych jest zagospodarowane do 2006r. | Urzędy Gmin |  |
| Prawidłowa eksploatacja – konserwacja oraz odbudowa systemów melioracyjnych |  | Urząd Marszałkowski, Urzędy Gmin |  |
| Zapobieganie zagrożeń wynikającym z produkcji rolnej |  | Urząd Marszałkowski, Urzędy Gmin, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Starostwo |  |
| ## CEL – PRIORYTET |  |  |  |
| Rozwinięta przedsiębiorczość | Ilość miejsc pracy w sektorze MŚP wzrasta o co najmniej 20% do 2006 | Urząd Statystyczny |  |
| PODCELE – DZIAŁANIA |  |  |  |
| Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości | Powołanie do końca 2002r. | Starostwo |  |
| Tworzenie struktur integracyjno - kooperacyjnych | Usamodzielnienie do końca 2001r. spółdzielni grup producenckich | Starostwo |  |

### Tablica 1c.   PRZEGLĄD PLANOWANIA STRATEGII  ( MATRYCA)

| ### Cele / wyniki | ### Mierniki / Wskaźnik | ### Informacja o mierniku wskaźniku | ### Założenia / zagrożenia |
| --- | --- | --- | --- |
| ## CEL – PRIORYTET |  |  |  |
| Bezpieczny powiat | Co najmniej 65% wskaźnik wykrywalności przestępstw | Policja | Dostosowanie i uproszczenie procedur prawnych |
| PODCELE – DZIAŁANIA |  |  |  |
| Malejąca przestępczość | O 20% spadek przestępczości i o 20% wzrost wykrywalności przez 10 lat | Komenda Miejska Policji | Brak nakładów finansowych na kadrę i wyposażenie techniczne |
| Malejąca liczba wypadków | Spadek liczby wypadków o 10% na koniec 2010r. Ograniczenie liczby wypadków śmiertelnych o 50% | Policja |  |
| Stworzenie zintegrowanego systemu działań związanych z bezpieczeństwem mieszkańców powiatu z Toruniem | Funkcjonujący zintegrowany system koordynacji działań związanych z bezpieczeństwem od początku 2002r. | Starostwo | Brak współpracy między miastem a powiatem |
| Dobry stan zdrowotny mieszkańców powiatu | Wzrost długości życia o co najmniej 2 lata na koniec 2010r. | Wojewódzki Urząd Statystyczny | Wyższy poziom życia i świadomości mieszkańców |

### Tablica 1d.   PRZEGLĄD PLANOWANIA STRATEGII  ( MATRYCA)

| ### Cele / wyniki | ### Mierniki / Wskaźnik | ### Informacja o mierniku wskaźniku | ### Założenia / zagrożenia |
| --- | --- | --- | --- |
| ## CEL – PRIORYTET |  |  |  |
| Aktywne społeczeństwo | Ponad 50% udział w wyborach lokalnych | Wojewódzki Komisarz Wyborczy | Funkcjonujące organizacje społeczne Wysoki stopień odpowiedzialności obywatelskiej Zbyt wolny wzrost stopy życiowej |
| PODCELE – DZIAŁANIA |  |  |  |
| Efektywna praca z rodziną | Zmniejszenie liczby dzieci w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych o 50% 10 lat | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | Prorodzinna polityka państwa Niewystarczające fundusze |
| Mieszkańcy aktywnie spędzający czas wolny | Opracowanie do końca 2001r. programu wytyczenia i urządzenia ścieżek rowerowych | Starostwo | Współpraca z gminami i Toruniem |
| Promocja liderów kreujących aktywne postawy | Zwiększona o 20% liczba organizacji pozarządowych do 2010r. | Starostwo | Marazm gospodarczy |
| ## CEL – PRIORYTET |  |  |  |
| Powiat atrakcyjnym rynkiem inwestycyjnym | Dwukrotny wzrost wydanych pozwoleń na inwestycje w sferze usługowo – produkcyjnej do 2010r. Stworzenie systemu ulg podatkowych dla inwestorów do końca 2002r. | Urzędy Gmin, Starostwo Rady Gmin |  |

### Tablica 1e.   PRZEGLĄD PLANOWANIA STRATEGII  ( MATRYCA)

| ### Cele / wyniki | ### Mierniki / Wskaźnik | ### Informacja o mierniku wskaźniku | ### Założenia / zagrożenia |
| --- | --- | --- | --- |
| ## CEL – PRIORYTET |  |  |  |
| Wyskoki poziom życia na obszarach wiejskich | Dochód na mieszkańca w 2010r. co najmniej 80% średniej wojewódzkiej | Wojewódzki Urząd Statystyczny |  |
| PODCELE – DZIAŁANIA |  |  |  |
| Konkurencyjne i mocne rolnictwo | Wzrost dochodowości z 1ha przeliczeniowego powyżej średniej wojewódzkiej | Urząd Statystyczny |  |
| Rozwinięte obszary wiejskie | Wzrost zatrudnienia w sferze usług co najmniej dwukrotny na koniec 2010r. | Urząd Statystyczny |  |
| Kapitał dostępny dla rolników i mieszkańców w obszarach wiejskich | Utworzenie powiatowego funduszu poręczeń pożyczkowo – kredytowych do końca 2003r. | Starostwo, Urząd Marszałkowski |  |

## HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

VIII. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

Harmonogram działań jest tym etapem planowania strategii, który polega na:

- przedstawieniu programu w formie matrycy, która zawiera w sobie cel nadrzędny, cel programu – wyniki (podcele) oraz działania dzięki którym osiągniemy wymienione cele

- zamieszczeniu w programie - oprócz harmonogramu realizacji działań – budżetu, oraz opisu jednostki (-tek) odpowiedzialnej (-nych) za realizację celów.

Harmonogram działań, stanowi szczegółowo rozpisany wykaz kolejnych zadań zawierający:

- Zwięzły opis danego zadania.

- Horyzont czasowy trwania danego zadania.

- Określenie jednostki odpowiedzialnej za realizację zadania.

- Określenie wysokości niezbędnego budżetu.

- Zdefiniowanie źródeł tego budżetu.

W Tablicy 2, przedstawione są rezultaty osiągnięte w tym kroku.

UWAGA: 	Tablice Harmonogram działań o numerach 2a – 2ł   są kontynuacją tablicy poprzednio wymienionej.

41

### Tablica 2. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

| ### CELE/ DZIAŁANIA | OD KIEDY | DO KIEDY | BUDŻET (w tys. zł) | ### ŹRÓDŁA FINANSOWANIA | ### ODPOWIEDZIALNI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poziom edukacji na poziomie standardów krajowych |  |  |  |  |  |
| Zintegrowany system organizacji oświaty | 2000 | 2001 |  |  | Starosta |
| Dobra baza oświatowa |  |  |  |  |  |
| Komputeryzacja szkół | 2000 | 2005 | 800 | Budżet Państwa, Budżet Starostwa, środki pomocowe zagraniczne i krajowe, środki własne | Starostwo, dyrektorzy szkół |
| Pracownie kształcenia praktycznego | 2000 | 2006 | 300 | Budżet Państwa, Budżet Starostwa, środki pomocowe zagraniczne i krajowe, środki własne | Starostwo, dyrektorzy szkół |
| Rozbudowa zaplecza socjalnego szkoły | 2000 | 2006 | 900 | Budżet Państwa, Budżet Starostwa, środki pomocowe zagraniczne i krajowe, środki własne | Starostwo, dyrektorzy szkół |
| Wykształcona kadra pedagogiczna |  |  |  |  |  |
| Stypendia dla nauczycieli dokształcających się | 2000 | 2010 | 25 osób x 4= 100 / rok | Budżet Państwa, Budżet Starostwa, środki pomocowe zagraniczne i krajowe, środki własne nauczycieli | Starostwo, dyrektorzy szkół |
| Współpraca z uczelniami wyższymi (Tempus . . .) | 2000 | 2010 | 600 | Budżet Państwa, Budżet Starostwa, środki pomocowe zagraniczne i krajowe, środki własne | Starostwo, dyrektorzy szkół |
| Organizacja warsztatów „menadżerskich” 42 |  |  |  |  |  |

### Tablica 2a. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

| ### CELE/ DZIAŁANIA | OD KIEDY | DO KIEDY | BUDŻET (w tys. zł) | ### ŹRÓDŁA FINANSOWANIA | ### ODPOWIEDZIALNI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poziom edukacji na poziomie standardów krajowych (cd.) |  |  |  |  |  |
| Dostosować system oświaty do kreowania aktywnych postaw społecznych |  |  |  |  |  |
| System stypendiów dla zdolnych uczniów | 2001 | 2010 | 100/ rocznie | Budżet Starostwa, Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, fundacje, inne | Starosta |
| System edukacji dostosowany do rynku pracy |  |  |  |  |  |
| Powołanie zespołu ds. określenia kierunku kształcenia | IV kwartał 2000 | I kwartał 2001 |  | Starostwo | Starosta, Ziemski Urząd Pracy |
| Kształcenie w systemie pozaszkolnym | 2001 | 2010 | 300 / rok | Krajowy Urząd Pracy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, agendy pozarządowe | Starosta |
| Koszty realizacji w latach 2000 – 2005 |  |  | 4 700 |  |  |
| Koszty realizacji w latach 2010 - 2010 |  |  | 2 900 |  |  |
| Całościowe koszty realizacji w latach 2000 - 2010 |  |  | 7 600 |  |  |

43

### Tablica 2b. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

| ### CELE/ DZIAŁANIA | OD KIEDY | DO KIEDY | BUDŻET (w tys. zł) | ### ŹRÓDŁA FINANSOWANIA | ### ODPOWIEDZIALNI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stan środowiska naturalnego terenów wiejskich spełniający wymogi dyrektyw Unii Europejskiej |  |  |  |  |  |
| Stworzenie powiatowego programu ochrony środowiska |  | IV kwartał 2001 | 15 | Budżet Powiatu, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Starostwo |
| Zagospodarowanie i utylizacja odpadów stałych | 2001 | 2006 | 5000 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środki inne | Starostwo, Urzędy Gmin |
| Budowa dwóch sortowni odpadów i systemu zbierania | 2001 | 2006 | 5000 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środki inne | Starostwo, Urzędy Gmin |
| Zapobieganie zagrożeniom wynikającym z produkcji rolnej | 2001 | 2010 | 12000 | SAPARD, Bank Światowy, Budżety Gmin, środki własne rolników | Starostwo, Urzędy Gmin |
| Prawidłowa eksploatacja i konserwacja oraz odbudowa systemów melioracyjnych 44 |  |  |  | SAPARD, Bank Światowy, Budżety Gmin, środki własne rolników | Starostwo, Urzędy Gmin |

### Tablica 2c. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

| ### CELE/ DZIAŁANIA | OD KIEDY | DO KIEDY | BUDŻET (w tys. zł) | ### ŹRÓDŁA FINANSOWANIA | ### ODPOWIEDZIALNI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stan środowiska naturalnego terenów wiejskich spełniający wymogi dyrektyw Unii Europejskiej (cd.) |  |  |  |  |  |
| Opracowanie programu retencjonowania wód | 2001 | 2002 | 180 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środki zewnętrzne | Starostwo, Urząd Marszałkowski |
| Realizacja inwestycji melioracyjnych | 2002 | 2010 | 40 000 | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środki zewnętrzne | Starostwo, Urząd Marszałkowski |
| Koszty realizacji w latach 2001-2005 |  |  | 32 255 |  |  |
| Koszty realizacji w latach 2006 - 2010 |  |  | 29 940 |  |  |
| Całościowe koszty realizacji w latach 2000 - 2010 |  |  | 62 195 |  |  |

45

### Tablica 2d. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

| ### CELE/ DZIAŁANIA | OD KIEDY | DO KIEDY | BUDŻET (w tys. zł) | ### ŹRÓDŁA FINANSOWANIA | ### ODPOWIEDZIALNI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wykorzystane walory turystyczno – krajoznawcze |  |  |  |  |  |
| Właściwa baza hotelowo – turystyczna |  |  |  |  |  |
| Budowa hoteli – pensjonatów, restauracji | 2001 | 2010 | 24 000 | środki prywatne, środki pomocowe | inwestorzy |
| Rozwinięta agroturystyka |  |  |  |  |  |
| Szkolenie rolników w zakresie agroturystyki | 2001 | 2006 | 200 | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Urząd Pracy, środki pomocowe | Regionalne Centrum Doradztwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich |
| Aktywna promocja turystyczna powiatu |  |  |  |  |  |
| Wydanie katalogu | 2000 cykl co 4 lata 2010 |  | 25 / cena jednorazowa | inwestorzy, Urząd Turystyki, inne | Starostwo |
| Uczestnictwo w targach turystycznych | 2001 | 2010 | 200 | inwestorzy, sponsorzy, inne | Starostwo |
| Duża ilość imprez sportowo – kulturalnych |  |  |  |  |  |
| Co roczne opracowanie kalendarza imprez | 2001 | 2010 | 3 / rocznie | Budżet Powiatu | Starostwo |
| Imprezy powiatowe | 2001 | 2010 | 100/ rocznie | Budżet Powiatu, sponsorzy, jednostki organizacyjne | Starostwo |
| Koszty realizacji w latach 2000 -2005 |  |  | 12 895 |  |  |
| Koszty realizacji w latach 2006 - 2010 |  |  | 12 610 |  |  |
| Całościowe koszty realizacji w latach 2000 - 2010 46 |  |  | 25 505 |  |  |

### Tablica 2e. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

| ### CELE/ DZIAŁANIA | OD KIEDY | DO KIEDY | BUDŻET (w tys. zł) | ŹRÓDŁA FINANSOWANIA | ### ODPOWIEDZIALNI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dobrze rozwinięta sieć infrastruktury technicznej |  |  |  |  |  |
| Pełny dostęp do internetu łącznie z umiejętnościami |  |  |  |  |  |
| Przeszkolenie 1000 osób do aktywnego korzystania a internetu | 2001 | 2010 | 100 | Fundusze celowe, środki pomocowe, Krajowy Urząd Pracy | Starostwo, Ziemski Urząd Pracy, Zakład Doskonalenia Zawodowego, Centrum Kształcenia Ustawicznego, organizacje pozarządowe |
| Modernizacja i utrzymanie we właściwym stanie technicznym dróg |  |  |  |  |  |
| Modernizacja 6% dróg powiatowych rocznie | 2002 | 2010 | 45 000 | Budżet Powiatu, środki pomocowe | Starostwo |
| Zabezpieczenie energetyczne terenów inwestycyjnych |  |  |  |  |  |
| Posiadanie bilansu zapotrzebowania energetycznego powiatu | 2001 | 2002 |  | Zakład Energetyczny Toruń, środki pomocowe | Starostwo |
| Koszty realizacji w latach 2001 -2005 |  |  | 20 050 |  |  |
| Koszty realizacji w latach 2006 - 2010 |  |  | 25 050 |  |  |
| Całościowe koszty realizacji w latach 2000 - 2010 |  |  | 45 100 |  |  |

47

### Tablica 2f. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

| ### CELE/ DZIAŁANIA | OD KIEDY | DO KIEDY | BUDŻET (w tys. zł) | ### ŹRÓDŁA FINANSOWANIA | ### ODPOWIEDZIALNI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozwinięta przedsiębiorczość |  |  |  |  |  |
| Tworzenie inkubatora przedsiębiorczości |  |  |  |  |  |
| Powołanie inkubatora | 2001 | 2003 | 4000 | Urząd Pracy, Bank Światowy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | Starostwo, powiatowy Urząd Pracy, Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. |
| Szkolenie dla potrzeb aktywności w działalności gospodarstw w zakresie przedsiębiorczości | 2001 | 2010 | 500 | Urząd Pracy, Bank Światowy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | Starostwo, powiatowy Urząd Pracy, Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. |
| Tworzenie struktur integracyjno – kooperacyjnych |  |  |  |  |  |
| Biura rachunkowo konsultingowe | 2001 | 2010 |  | inwestorzy prywatni, środki pomocowe | inwestorzy prywatni, Urzędy Gmin, Starostwo |
| Spółdzielnie grup producenckich | 2000 | 2010 |  | Budżet Państwa, środki własne, środki pomocowe | Regionalne Centrum Doradztwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Starostwo, Urzędy Gmin |
| Koszty realizacji w latach 2001 -2005 |  |  | 4 250 |  |  |
| Koszty realizacji w latach 2006 - 2010 |  |  | 250 |  |  |
| Całościowe koszty realizacji w latach 2000 - 2010 |  |  | 4 500 |  |  |

48

### Tablica 2g. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

| ### CELE/ DZIAŁANIA | OD KIEDY | DO KIEDY | BUDŻET (w tys. zł) | ### ŹRÓDŁA FINANSOWANIA | ### ODPOWIEDZIALNI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Powiat atrakcyjnym rynkiem inwestycyjnym |  |  |  |  |  |
| Przyjazny klimat inwestowania |  |  |  |  |  |
| Stworzenie systemu informacyjnego w powiecie ( Bank Informacji dla Inwestorów) | 2000 | 2010 | 1 osobmiesiąc / rok + koszty rzeczowe 5/ rok | Budżet Powiatu | Starostwo |
| Stabilny system ulg inwestycyjnych | 2001 | 2010 |  |  | Urzędy Gmin |
| Stworzenie warunków przestrzennych i infrastrukturalnych do rozwoju gospodarczego powiatu |  |  |  |  |  |
| Przygotowanie terenów pod inwestycje |  |  |  |  | Starostwo, Urzędy Gmin |
| Koszty realizacji w latach 2001 -2005 |  |  | 85 |  |  |
| Koszty realizacji w latach 2006 - 2010 |  |  | 85 |  |  |
| Całościowe koszty realizacji w latach 2000 - 2010 |  |  | 170 |  |  |

49

### Tablica 2h. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

| ### CELE/ DZIAŁANIA | OD KIEDY | DO KIEDY | BUDŻET (w tys. zł) | ### ŹRÓDŁA FINANSOWANIA | ### ODPOWIEDZIALNI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bezpieczny powiat |  |  |  |  |  |
| Malejąca przestępczość w powiecie |  |  |  |  |  |
| Utworzenie 3 świetlic terapeutycznych | 2001 | 2003 | 55/ rocznie jedna świetlica | Budżet Państwa, Budżet Starostwa, Budżety Gmin, środki pomocowe, fundusze celowe | Starostwo, Urzędy Gminy, dyrektorzy szkół |
| Stworzenie i realizacja programu (wspólnego) przez wszystkie instytucje odpowiedzialne i współdziałające w zakresie patologii w powiecie | praca ciągła od 2001 |  | 30 | Budżety Gmin, Budżet Starostwa | Wójtowie, Starostwo, Policja |
| Stworzenie zintegrowanego systemu koordynacji działań związanych z bezpieczeństwem mieszkańców powiatu z Toruniem | 2000 | 2010 |  | Budżet Państwa | Marszałek, Wojewoda |
| Stworzenie zintegrowanego stanowiska – wspólnego dla miasta i powiatu dotyczącego bezpieczeństwa i ochrony ludności | 2001 | 2010 | 30 / rocznie | Budżet Starostwa | Starostwo |
| Mniejsza liczba wypadków i kolizji na drogach |  |  |  |  |  |
| Program edukacyjny „Bezpieczna droga do szkoły” | 2000 | 2010 |  | Budżet Policji, środki pomocowe | Policja |
| Bezpieczeństwo pożarowe 50 |  |  |  |  |  |

### Tablica 2i. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

| ### CELE/ DZIAŁANIA | OD KIEDY | DO KIEDY | ### BUDŻET (w tys. zł) | ### ŹRÓDŁA FINANSOWANIA | ### ODPOWIEDZIALNI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bezpieczny powiat (cd.) |  |  |  |  |  |
| Działania profilaktyczne: - przeglądy wiosenne - kontynuacja turnieju „Młodzież zapobiega pożarom” - akcja „Żniwa omłoty” | 2000 | 2010 |  | Budżety Gmin, Budżet Straży | Zarządy Gmin, Straż |
| Koszty realizacji w latach 2001 -2005 |  |  | 465 |  |  |
| Koszty realizacji w latach 2006 - 2010 |  |  | 300 |  |  |
| Całościowe koszty realizacji w latach 2000 - 2010 |  |  | 765 |  |  |

51

### Tablica 2j. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

| ### CELE/ DZIAŁANIA | OD KIEDY | DO KIEDY | BUDŻET (w tys. zł) | ### ŹRÓDŁA FINANSOWANIA | ### ODPOWIEDZIALNI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dobry stan zdrowotny mieszkańców |  |  |  |  |  |
| Działania profilaktyczne |  |  |  |  |  |
| Szczepienia ochronne przeciw - wirusowemu zapaleniu wątroby typu B – dzieci - Hemophilus influuenase | 2002 | 2010 |  | Budżety Gmin, Budżet Powiatu, Kasy Chorych, środki pomocowe, Budżet Państwa | Starostwo, Kasy Chorych |
| Badania profilaktyczne z zakresie chorób społecznych (ch. krążenia, nowotworów, cukrzyca) między 40 - 60 rokiem życia | 2000 | 2010 |  |  |  |
| Szpital powiatowy spełniający standardy | 2000 | 2010 | 2500 do 2003r. | Kasy Chorych, Budżet Powiatu, Budżet Państwa | dyrektor szpitala , Starostwo |
| Koszty realizacji w latach 2001 -2005 |  |  | 2500 |  |  |

52

### Tablica 2k. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

| ### CELE/ DZIAŁANIA | OD KIEDY | DO KIEDY | BUDŻET (w tys. zł) | ### ŹRÓDŁA FINANSOWANIA | ### ODPOWIEDZIALNI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktywne społeczeństwo ( integracja społeczna) |  |  |  |  |  |
| Efektywna praca z rodziną |  |  |  |  |  |
| Utworzenie dwóch rodzinnych domów dziecka do końca 2002r. | 2001 | 2002 | 480/ rocznie utrzymanie * 100 zorganizowanie | Budżet Powiatu, fundacje, środki pomocowe | Starostwo |
| Utworzenie 2 mieszkań chronionych do końca 2001r. 5 do końca 2005r. | 2000 | 2005 | 10/ jedno mieszkanie rocznie* | Budżet Powiatu | Starostwo |
| Utworzenie jednej rodziny kontraktowej do końca 2002r. , dwóch do końca 2005 r. | 2002 | 2005 | 6/ miesięcznie * (2 na 1 rodzinę) | Budżet Powiatu | Starostwo |
| Utworzenie ośrodka rehabilitacyjno – terapełtyczno – szkolnego do końca 2004r. | 2003 | 2004 | 20/utrzymanie miesięczne* 100 wyposażenie | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Budżet Powiatu | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Starostwo |
| Realizacja programów naprawczych domów pomocy społecznej koniec 2005r. | 2000 | 2005 | 4500 | Budżet Powiatu, Budżet Sejmiku Samorządowego | Starosta |
| Realizacja programu naprawczego placówek opiekuńczo wychowawczych koniec 2006r. | 2001 | 2006 | 500 | Budżet Powiatu, Budżet Sejmiku Samorządowego | Starosta |

53

### Tablica 2l. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

| ### CELE/ DZIAŁANIA | OD KIEDY | DO KIEDY | BUDŻET (w tys. zł) | ### ŹRÓDŁA FINANSOWANIA | ### ODPOWIEDZIALNI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktywne społeczeństwo (cd.) |  |  |  |  |  |
| Utworzenie i prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej do końca 2003r. | 2002 | 2003 | 25 osób x 2,5 x 12/rocznie + 60 wyposażenie* | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Budżet Powiatu, Budżety Gmin | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Starostwo, Urzędy Gmin |
| Utworzenie zakładu aktywizacji zawodowej do 2006 | 2005 | 2006 | 20 x 2,5 x 12/rocznie + 60 wyposażenie* | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Budżet Powiatu, Budżety Gmin | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Starostwo, Urzędy Gmin |
| Program wytyczenia ścieżek rowerowych |  | 2001 |  |  | Starostwo, Urzędy Gmin |
| Koszty realizacji w latach 2001 -2005 |  |  | 9 587 |  |  |
| Koszty realizacji w latach 2006 - 2010 |  |  | 11 205 |  |  |
| Całościowe koszty realizacji w latach 2000 - 2010 |  |  | 20 792 |  |  |

### * z uwagi na niesprecyzowanie okresów realizacji zadań lub  rodzaju kosztu (koszty utworzenia lub utrzymania) przyjęto finansowanie zadań od końca ich okresu ich wykonania do końca okresu na jaki opracowano strategiie ( 2010)

54

### Tablica 2ł. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

| ### CELE/ DZIAŁANIA | OD KIEDY | DO KIEDY | BUDŻET (w tys. zł) | ### ŹRÓDŁA FINANSOWANIA | ### ODPOWIEDZIALNI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wysoki poziom życia na obszarach wiejskich |  |  |  |  |  |
| Rozwinięte obszary wiejskie |  |  |  |  |  |
| Utworzenie centrów usługowych w każdej gminie | 2001 | 2010 | 9 000 | Budżet Powiatu, środki własne`, środki pomocowe, fundusze celowe, Budżety Gmin | Urzędy Gmin, Starostwo |
| Szkolenia w zakresie prowadzenia zakładów usługowych | 2001 | 2010 | 200 osób rocznie x 2,5 =500 | Bank Światowy, środki pomocowe, środki własne | Urzędy Gmin, starostwo, Ziemski Urząd Pracy |
| Kapitał dostępny dla rolników i mieszkańców z obszarów wiejskich |  |  |  |  |  |
| Utworzenie powiatowego funduszu poręczeń pożyczkowo –kredytowych do końca 2003r. | 2001 | 2003 |  | Budżet Państwa, Budżet Powiatu, Banki, środki pomocowe | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rozwoju Rolnictwa, Banki Spółdzielcze lub Bank Gospodarki Żywnościowej, Starostwo |
| Konkurencyjne i mocne rolnictwo |  |  |  |  |  |
| Szkolenia dla rolników | 2000 | 2010 |  |  | Regionalny Centrum Doradztwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich |
| Koszty realizacji w latach 2001 -2005 |  |  | 4 750 |  |  |
| Koszty realizacji w latach 2006 - 2010 |  |  | 4 750 |  |  |
| Całościowe koszty realizacji w latach 2000 - 2010 |  |  | 9 500 |  |  |

55

|  | Koszty realizacji zadania w tys. zł |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CEL / ZADANIE | 2000 -2006 | 2006 -2010 | 2000 -2010 |
| Poziom edukacji na poziomie standardów krajowych | 4 700 | 2 900 | 7 600 |
| Stan środowiska naturalnego terenów wiejskich spełniający wymogi dyrektyw Unii Europejskiej | 32 255 | 29 940 | 62 195 |
| Wykorzystane walory turystyczno - krajobrazowe | 12 895 | 12 610 | 25 505 |
| Dobra rozwinięta sieć infrastruktury technicznej | 20 050 | 25 050 | 45 100 |
| Rozwinięta przedsiębiorczość | 4 250 | 250 | 4 500 |
| Powiat atrakcyjnym rynkiem inwestycyjnym | 85 | 85 | 170 |
| Bezpieczny powiat | 365 | 300 | 765 |
| Dobry stan zdrowotny mieszkańców |  |  | 2500 |
| Aktywne społeczeństwo | 9 587 | 11 205 | 20 792 |
| Wysoki poziom na obszarach wiejskich | 4 750 | 4 750 | 9 500 |
| Ogólny koszt realizacji strategii w latach 2000 - 2010 |  |  | 178 627 |

56

## ZAŁĄCZNIKI

57

TABLICA: ANALIZA PROBLEMÓW – ANALIZA PRZYCZYNOWO-SKUTKOWA

Słabo rozwinięta przedsiębiorczość w powiecie

Mało inwestorów w powiecie

Nie wystarczające środki na zadania powiatu

Słaby rozwój obszarów wiejskich

Słaba infrastruktura techniczna

Brak wiodącego inwestora

Brak umiejętności przyciągania inwestorów

Niska atrakcyjność inwestycyjna

Nie przygotowana infrastruktura techniczna do realizacji inwestycji

Niedostateczne dochody własne powiatu

Mała skuteczność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych

Zły stan finansowania powiatu

Brak kapitału dla potrzeb restrukturyzacji obszarów wiejskich

Mało opłacalna produkcja rolna

Brak określenia zamierzeń inwestycyjnych wobec inwestorów zewnętrznych (polityka inwestycyjna )

Pogarszanie się stanu funkcjonowania urządzeń melioracyjnych

TABLICA: ANALIZA PROBLEMÓW – ANALIZA PRZYCZYNOWO-SKUTKOWA

Niski poziom zamożności mieszkańców powiatu

Za wysoki poziom bezrobocia

Niesprzyjający stan świadomości społecznej do szybko przeobrażającej się rzeczywistości społecznej

Problem kluczowy:

Niski poziom rozwoju społeczno –gospodarczego powiatu

Zanieczyszczenie środowiska obszarów wiejskich

Niski poziom edukacyjny społeczeństwa w powiecie

Poczucie braku bezpieczeństwa obywateli

Nie wykorzystanie walorów turystyczno - krajoznawczych

Zbyt mała liczba liderów kreujących aktywne postawy społeczno - ekonomiczne

Niski poziom wykształcenia mieszkańców – niskie kwalifikacje i niechęć do ich podnoszenia  i zdobywania nowych

Niedostosowany system oświaty do kreowania aktywnych postaw społecznych

Brak placówki opiekuńczo - wychowawczej

Zjawisko patologii społecznej

Zagrożenia dla oświaty wynikające z drastycznego obniżenia środków finansowych

Przemoc w rodzinie

TABLICA: ANALIZA PROBLEMÓW – ANALIZA PRZYCZYNOWO-SKUTKOWA

Zły stan zdrowotny społeczeństwa (brak zachowań pro zdrowotnych)

Niedostateczny poziom finansowania usług zdrowotnych przez kasy chorych – dyktat kas w zakresie kontraktowania, brak konkurencji – rynku, kontrakty jednoroczne

Niedopracowany model współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego ( powiat grodzki a powiat ziemski, powiat ziemski a gminy)

Brak spójnej polityki przestrzennej gmin i powiatu

Brak spójnej polityki informacyjnej powiatu i gmin

Rozwinięta sieci usług w rejonach zamieszkania

Utworzenie instytucji około biznesowych

Stworzenie zaplecza kulturalno - rozrywkowego

Tworzenie struktur integracyjno – kooperacyjnych

Tworzenie jednostek doradztwa inwestycyjnego i obsługi fin. -  księg.

Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości

System edukacji dostosowany do rynku pracy

Dostosować system oświaty do kreowania aktywnych postaw społecznych

Wykształcona kreatywna kadra pedagogiczna

Dobra baza oświatowa

Środki finansowe umożliwiające realizację zadań oświatowych

Zintegrowany system organizacji oświaty

Kierunki kształcenia dostosowane do rynku

Systemy motywacji do kształcenia

Rynkowy system dokształcania zawodowego

Powołanie zespołu ds.  określenia kierunków kształcenia

Odpowiednia baza do wybranych kierunków kształcenia praktycznego

Stworzenie powiatowego systemu stypendiów oświatowych

Zapewnienie środków na doskonalenie kadry pedagogicznej

Tablica:  ANALIZA CELÓW

Rozwinięta przedsiębiorczości

Poziom edukacji zbliżony do standardów Unii Europejskiej

Łatwy dostęp do informacji o rynkach zbytu

Pomoc w pozyskiwaniu informacji o możliwościach technicznych i finansowych przedsięwzięć

Szkolenie dla potrzeb aktywności mieszkańców w działalności gospodarczej

Promocja własnych podmiotów gospodarczych

Tablica:  ANALIZA CELÓW

Powiat atrakcyjnym rynkiem inwestycyjnym

Przyjazny klimat dla poczynań inwestorów

Stworzenie warunków  przestrzennych i infrastrukturalnych do rozwoju gospodarczego powiatu

Dostosowanie edukacyjne mieszkańców do potrzeb rynku  - podniesienie poziomu edukacji gospodarczej mieszkańców

Przygotowanie terenów pod inwestycje

Stworzenie systemu informacyjnego w powiecie

Poczucie stabilności dla inwestorów

\Uworzenie banku informacji dla inwestorów

Stworzenie zachęt finansowego zainteresowania inwestorów  do lokowania przedsięwzięć na terenie powiatu w uzgodnieniu z gminami

Techniczne uzbrojenie terenów

Uregulowanie stanów prawnych

Przygotowanie planów miejscowych

Założenie:  Proaktywny sposób myślenia

Założenia: Właściwa polityka państwa w stosunku do produkcji rolnej

Tablica:  ANALIZA CELÓW

Wysoki poziom życia na obszarach wiejskich

Kapitał dostępny dla rolników i mieszkańców obszarów wiejskich

Rozwinięte obszary wiejskie

Konkurencyjne i mocne rolnictwo

Utworzenie instytucji ułatwiających dostęp do kapitału

Istnienie instytucji kapitałowych finansujących rolnictwo

Utworzenie funduszu poręczeń kredytowo - pożyczkowych

Duża liczba podmiotów gospodarczych na terenach wiejskich

Rozwinięte usługi dla mieszkańców

Rozwój sfery usług i sieci handlowej

Wystarczający rozwój infrastruktury technicznej i społecznej

Wysoki poziom doradztwa rolniczego

Restrukturyzacja rolnictwa w kierunku stworzenia silnych specjalistycznych gospodarstw rolnych

Zorganizowany rynek zbytu dla produktów rolnych

Stworzenie silonego przemysłu rolno- spożywczego

Zwiększenie wydajności produkcji rolnej

Powiększenie godspodarstw

Organizowanie mocnych grup producenckich

Założenie: Odejście od systemu centralnego sterowania dochodami powiatu na rzecz zwiększenia udziału  w podatkach

Tablica:  ANALIZA CELÓW

Dobrze rozwinięta sieć infrastruktury technicznej

Stan środowiska naturalnego terenów wiejskich spełniający wymogi dyrektyw Unii Europejskiej

Wystarczające zabezpieczenie energetyczne obszarów inwestycyjnych

Modernizacja i utrzymanie we właściwym stanie technicznym dróg

Pełen dostęp do internatu łącznie z umiejętnościami

Zlikwidowanie zagrożeń wynikających z produkcji rolnej

Budowa międzygminnego mogilnika

Stworzenie wspólnego programu ochrony środowiska

Prawidłowa eksploatacja  - konserwacja oraz odbudowa systemów melioracyjnych

Utylizacja odpadów stałych

Opracowanie i realizacja programów skanalizowania obszarów wiejskich – oczyszczalnie ścieków

Program sanitacji terenów wiejskich

Pełne wykorzystanie środków preakcesyjnych UE na zadania poprawiające infrastrukturę techniczną i likwidację zanieczyszczenia środowiska

Wykształcona kadra z umiejętnością wypełniania dokumentów preakcesyjnych

Tablica:  ANALIZA CELÓW

Bogate społeczeństwo

Duża ilość miejsc pracy

Założenia: Dążenie do zmiany ordynacji wyborczej do samorządów, nie łączenie stanowisk w jednostkach samorządu terytorialnego, zaprzestanie przenoszenia podziałów politycznych do kontaktów powiat - gmina

Cel strategii:

Zasobny powiat

Dobry stan zdrowia mieszkańców powiatu

Pomoc w uzupełnianiu sprzętu medycznego

Oświata prozdrowotna w szkołach

Programy profilaktyczne prozdrowotne

Właściwa organizacja lecznictwa zamkniętego

Szpital powiatowy  spełniający standardy

Realizacja programów w zakresie zdrowego odżywiania

Uruchomienie drugiej sali operacyjnej

Tablica:  ANALIZA CELÓW

Baza rekreacyjno- sportowo - kulturalna

Moda na aktywny wypoczynek

Otwarcie  boisk przyszkolnych

Budowa ścieżek rowerowych

Udostępnienie szkolnych urządzeń sportowych

Organizacja masowych imprez rekreacyjnych

Utworzenie rodzin kontraktowych

Utworzenie ośrodka rehabilitacyjno - szkoleniowego

Powołanie warsztatów terapii zajęciowej

Utworzenie zakładu aktywizacji zawodowej

Utworzenie rodzinnych domów dziecka

Grupy samopomocowe

Rozwój  bazy domów spokojnej starości

Doskonalenie bazy domów pomocy społecznej

Realizacja programów naprawczych w placówkach pomocy społecznej

Wspieranie organizacji pozarządowych

Mieszkańcy aktywnie spędzają czas wolny

Efektywna praca z rodziną

Promocja liderów kreujących aktywne postawy

Aktywne społeczeństwo

Tablica:  ANALIZA CELÓW

Bezpieczny powiat

Malejąca przestępczość w powiecie

Stworzenie zintegrowanego systemu koordynacji działań związanych z bezpieczeństwem mieszkańców powiatu z Toruniem

Mniejsza liczba wypadków na drogach

Dobra współpraca społeczeństwa z organami ścigania

Edukacja społeczeństwa w przypadku zagrożenia

Zawarcie prze powiat porozumienia z Toruńską Izbą Wytrzeźwień

Stworzenie wspólnego programu przez wszystkie instytucje odpowiedzialne i współdziałające w zakresie zwalczania patologii (w powiecie)

Efektywny udział autorytetów moralnych (Kościół, Związki Wyznaniowe)

Profilaktyka nt. patologii w szkołach

Wzrost wykrywalności przestępstw

Partycypowanie w kosztach zakupu sprzętu dla Państwowej Straży Pożarnej

Szpital w Chełmży jako szpital szybkiego reagowania – w związku z autostradą A1

Realizacja programu edukacyjnego „Bezpieczna droga” z udziałem policji

Właściwa organizacja ruchu

Poprawa sieci drogowej

Zwiększenie bezpieczeństwa przejść dla pieszych

Kreowanie aktywnych postaw ludzi – reagowanie na przejawy patologii zachowań społecznych

Wzrost liczby organizacji społecznych  o autorytecie moralnym

Upowszechnianie, promowanie osób o wysokim morale – wychowanie przez przykład

Właściwa praca z młodzieżą w szkołach

Tworzenie ścieżek terapeutycznych w szkołach

Zwiększenie liczby policjantów

Odbiurokratyzowana praca policji

Efektywna praca policji i wymiaru sprawiedliwości

Podniesienie standardu dróg

Zwiększenie liczby biwaków, wycieczek dla młodzieży

Zorganizowanie masowego wypoczynku dla młodzieży

Tablica:  ANALIZA CELÓW

Szkolenie w zakresie agroturystyki

Stworzenie systemu ulg podatkowych

Opracowanie katalogu zasobów turystyczno – krajoznawczych (promocja)

Wspieranie inicjatyw w zagospodarowaniu terenów atrakcyjnych turystycznie

Wykreowanie liderów  - organizatorów imprez

Opracowanie kalendarza imprez

Wykorzystane walory turystyczno - krajoznawcze

Rozwinięta agroturystyka

Właściwa baza hotelowo - turystyczna

Aktywna promocja turystyczna powiatu

Duża ilość imprez sportowo - kulturalnych

Założenia umożliwiające realizacje celu strategicznego.

Posiadanie wystarczających środków na realizacje zadań powiatu

Dobra współpraca pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego

Zwiększenie dochodów własnych priorytetem działalności Rady i Zarządu Powiatu

Ekspansywny budżet powiatu

Dążenie do pełnej decentralizacji finansów publicznych

Prowadzenie spójnej polityki przestrzennej

Stworzenie platformy współpracy między organami powiatu grodzkiego i ziemskiego

Powołanie stowarzyszenia skupiającego gminy i powiat dla realizacji wspólnych zadań i przedsięwzięć gospodarczych

Stworzenie platformy współpracy między przew. Rad Powiatu i Rad Gmin

Nadanie większej rangi spotkaniom Zarządu Powiatu z wójtami i burmistrzem, powiat – konwent wójtów

Tworzenie wspólnych programów inwestycyjnych

Prowadzenie banku informacji dla całego powiatu

Rozszerzenie działalności usługowej w ramach ustawowych zadań powiatu

Ustalenie priorytetów dla zadań finansowych z budżetu

Pozyskiwanie środków zewnętrznych

Optymalizacja  dochodu  z majątku powiatu

Emisja obligacji

Lobbing

Spełnienie wymogów organizacyjno – technicznych warunkujących pozyskanie środków z funduszy pomocowych

Przygotowanie programów inwestycyjnych pod kątem programów wspierających