Załącznik

do Uchwały Nr XXXI/192/10

Rady Powiatu Toruńskiego

z dnia 14 czerwca  2010 r.

Program

modernizacji dróg powiatowych

na lata 2009-2013

Podstawowe dane o sieci dróg powiatowych

Długość dróg publicznych, które są własnością powiatu toruńskiego wynosi 305,5km. Drogi powiatowe pomimo, że są zaliczone do tej kategorii dróg publicznych nie spełniają nie tylko kryteriów ustawowych, ale w zdecydowanej większości nie spełniają określonych parametrów technicznych. Szerokość jezdni tych dróg waha się od 3,2 m do 6,0 m, pobocza mają szerokość od 0,5 do 1,5 m. Stan techniczny dróg jest bardzo zróżnicowany. W wielu przypadkach drogi nie są przystosowane do przenoszenia tak dużych obciążeń ze względu na bardzo kiepską podbudowę. Kategorię dróg powiatowych posiadają także drogi o nawierzchni gruntowej.

Długość dróg w poszczególnych gminach przedstawia poniższa tabela:

| Wykaz dróg powiatu toruńskiego |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Numer drogi | Nazwa drogi | Kilometraż |  |  | Długość w km |
|  |  |  | Początek |  | Koniec |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| ## Miasto Chełmża |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1619 | ul. Trakt | 12,546 |  | 14,955 | 2,409 |
| 2 | 2013 | ul. Chełmińskie Przedmieście | 3,955 |  | 5,243 | 1,288 |
| 3 | 2019 | ul. Kard. Wyszyńskiego | 0,000 |  | 1,500 | 1,500 |
|  |  | Razem w miecie |  |  |  | 5,197 |
| Gmina Chełmża |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1604 | Brzozowo – Nawra |  | 15,067 | 16,864 | 1,797 |
| 2 | 1615 | Krusin – Staw – Bielczyny |  | 12,711 | 14,341 | 1,630 |
| 3 | 1619 | Lisewo – Dubielno – Chełmża |  | 5,014 | 6,244 | 1,230 |
|  |  |  |  | 9,662 | 12,546 | 2,884 |
| 4 | 1629 | Trzebcz Szlachecki – Głuchowo |  | 2,770 | 6,496 | 3,726 |
| 5 | 1638 | Drzonówko – Grzegorz – Liznowo |  | 0,150 | 4,818 | 4,668 |
| 6 | 1716 | Płużnica – Bocień – Dźwierzno |  | 4,809 | 10,281 | 5,472 |
| 7 | 2013 | Bielczyny – Chełmża |  | 0,000 | 3,955 | 3,955 |
| 8 | 2014 | Nawra – Głuchowo |  | 0,000 | 3,746 | 3,746 |
| 9 | 2016 | Łubianka – Kończewice |  | 6,133 | 7,260 | 1,127 |
| 10 | 2019 | Chełmża – Brąchnowo – Pigża |  | 1,500 | 5,116 | 3,616 |
| 11 | 2022 | Dziemiony – Zelgno |  | 0,000 | 4,320 | 4,320 |
| 12 | 2023 | Chełmża – Świętosław – Węgorzyn |  | 0,000 | 13,400 | 13,400 |
| 13 | 2024 | Drzonowo – Bocień |  | 0,000 | 3,886 | 3,886 |
| 14 | 2025 | Mała Grzywna – Mirakowo |  | 0,000 | 6,200 | 6,200 |
| 15 | 2026 | Browina – Grzywna – Sławkowo |  | 0,000 | 6,959 | 6,959 |
| 16 | 2027 | Morczyny – Kamionki Małe |  | 0,000 | 1,515 | 1,515 |
| 17 | 2031 | Zelgno Bezdół – Zelgno |  | 0,000 | 2,860 | 2,860 |
|  |  | Razem w gminie |  |  |  | 72,991 |
| Gmina Obrowo |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2037 | Dobrzejewice – Świętosław – Mazowsze |  | 0,000 | 8,450 | 8,450 |
| 2 | 2038 | Łążyn – Kawęczyn |  | 0,000 | 2,405 | 2,405 |
| 3 | 2039 | Zębowo – Zębówiec |  | 0,000 | 4,925 | 4,925 |
| 4 | 2040 | Zębówiec – Skrzypkowo – Krzykomy |  | 0,000 | 5,504 | 5,504 |
| 5 | 2041 | Brzozówka – Szembekowo – Łążynek |  | 0,000 | 4,900 | 4,900 |
|  |  | Razem w gminie |  |  |  | 26,184 |
| Gmina Zławieś Wielka |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1544 | Dąbrowa Chełmińska – Bolumin – Skłudzewo |  | 5,000 | 6,720 | 1,720 |
| 2 | 1545 | Dąbrowa Chełmińska – Cichoradz |  | 1,816 | 4,834 | 3,018 |
| 3 | 2001 | Zławieś Mała – Zarośle Cienkie |  | 0,000 | 4,455 | 4,455 |
| 4 | 2002 | Gierkowo – Skłudzewo – Rzęczkowo |  | 0,000 | 6,497 | 6,497 |
| 5 | 2003 | Siemoń – Łążyn |  | 0,000 | 4,443 | 4,443 |
| 6 | 2004 | Łążyn – Zarośle Cienkie – Smolno |  | 0,000 | 7,756 | 7,756 |
| 7 | 2005 | Łubianka – Zamek Bierzgłowski – Czarne Błoto |  | 5,759 | 10,554 | 4,795 |
| 8 | 2006 | Rozgarty – Górsk |  | 0,000 | 2,190 | 2,190 |
| 9 | 2015 | Siemoń – Wybcz |  | 0,000 | 2,029 | 2,029 |
|  |  | Razem w gminie |  |  |  | 36,903 |
| Gmina Łubianka |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2005 | Łubianka - Zamek Bierzgłowski – Czarne Błoto |  | 0,000 | 5,759 | 5,759 |
| 2 | 2015 | Siemoń – Wybcz |  | 2,029 | 4,550 | 2,521 |
| 3 | 2016 | Łubianka – Kończewice |  | 0,000 | 6,133 | 6,133 |
| 4 | 2017 | Biskupice – Wymysłowo – Warszewice |  | 0,000 | 4,650 | 4,650 |
| 5 | 2018 | Biskupice – Brąchnowo |  | 0,000 | 1,972 | 1,972 |
| 6 | 2019 | Chełmża – Brąchnowo – Pigża |  | 5,116 | 10,743 | 5,627 |
| 7 | 2020 | Brąchnowo – Kowróz |  | 0,000 | 1,350 | 1,350 |
| 8 | 2032 | Bierzgłowo – Zamek Bierzgłowski |  | 0,000 | 3,005 | 3,005 |
|  |  | Razem w gminie |  |  |  | 31,017 |
| Gmina Łysomice |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2007 | Ostaszewo – Łysomice |  | 0,000 | 2,186 | 2,186 |
| 2 | 2008 | Gostkowo – Papowo Toruńskie, st. kol. |  | 0,000 | 4,980 | 4,980 |
| 3 | 2010 | Turzno – Rogówko – Lubicz Dolny |  | 0,000 | 0,670 | 0,670 |
| 4 | 2011 | Turzno – Papowo Toruńskie |  | 0,000 | 7,533 | 7,533 |
| 5 | 2012 | Papowo Toruńskie st. kol. – droga 552. |  | 0,000 | 0,350 | 0,350 |
| 6 | 2020 | Brąchnowo – Kowróz |  | 1,350 | 1,908 | 0,558 |
| 7 | 2021 | Świerczynki – Ostaszewo |  | 0,000 | 8,487 | 8,487 |
| 8 | 2027 | Morczyny – Kamionki Małe |  | 1,515 | 6,715 | 5,200 |
| 9 | 2028 | Zakrzewko – Tylice |  | 0,000 | 4,784 | 4,784 |
| 10 | 2029 | Kamionki Małe – Turzno |  | 0,000 | 2,624 | 2,624 |
| 11 | 2030 | Turzno – Gronowo |  | 0,000 | 1,264 | 1,264 |
|  |  | Razem w gminie |  |  |  | 38,636 |
| Gmina Lubicz |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2009 | Brzeźno – Młyniec – Lubicz Górny |  | 0,000 | 9,590 | 9,590 |
| 2 | 2010 | Turzno – Rogówko – Lubicz Dolny |  | 0,670 | 9,699 | 9,029 |
| 3 | 2030 | Turzno – Gronowo |  | 1,264 | 4,227 | 2,963 |
| 4 | 2035 | Młyniec I – Jedwabno – Toruń |  | 0,000 | 5,885 | 5,885 |
| 5 | 2036 | Krobia – Mierzynek – Młyniec II |  | 0,000 | 4,925 | 4,925 |
|  |  | Razem w gminie |  |  |  | 32,392 |
| Gmina Wielka Nieszawka |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2033 | Cierpice – Rojewo – Inowrocław |  | 0,000 | 5,120 | 5,120 |
| 2 | 2034 | Chorągiewka – Glinki |  | 0,000 | 1,657 | 1,657 |
|  |  | Razem w gminie |  |  |  | 6,777 |
| Gmina Czernikowo |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2037 | Dobrzejewice – Świętosław – Mazowsze |  | 12,000 | 13,769 | 1,769 |
| 2 | 2042 | Kijaszkowo – Dąbrówka |  | 0,000 | 5,527 | 5,527 |
| 3 | 2043 | Mazowsze – Steklinek – Wygoda |  | 0,000 | 6,247 | 6,247 |
| 4 | 2044 | Czernikowo – Bobrowniki – Włocławek |  | 0,000 | 12,905 | 12,905 |
|  |  |  |  | 14,542 | 15,955 | 1,413 |
| 5 | 2045 | Steklin – Osówka |  | 0,000 | 2,763 | 2,763 |
| 6 | 2046 | Walentowo – Osówka |  | 0,000 | 4,375 | 4,375 |
| 7 | 2047 | Wola – Osówka |  | 2,193 | 8,040 | 5,847 |
| 8 | 2048 | Mazowsze – Trutowo – Wola |  | 13,769 | 15,896 | 2,127 |
|  |  |  |  | 16,440 | 17,095 | 0,655 |
| 9 | 2049 | Nieszawa – Brzeźno |  | 0,252 | 0,759 | 0,507 |
|  |  |  |  | 2,291 | 3,055 | 0,764 |
| 10 | 2132 | Sitno – Działyń – Mazowsze – Czernikowo |  | 6,259 | 16,725 | 10,466 |
|  |  | Razem w gminie |  |  |  | 55,365 |
|  |  | Razem w powiecie |  |  |  | 305,462 |

W północnej części powiatu drogi powiatowe posiadają bardzo wąskie jezdnie co przy istniejącym ruchu stanowi poważny problem zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom, ale i doprowadza do ich niszczenia poprzez obłamywanie krawędzi jezdni. Na terenie powiatu funkcjonują także żwirownie z których pozyskiwane są kruszywa i transportowane pojazdami o ładowności znacznie przekraczającej dopuszczalne normy nacisku. Drogi nie posiadają wydzielonych pasów dla najsłabszych użytkowników tj. pieszych i rowerzystów. W ostatnich latach rozpoczęty program budowy chodników tylko w znikomym zakresie poprawia sytuację pieszych. Urbanizacja nowych obszarów także przy drogach powiatowych stwarza też ogromną presję mieszkańców na PZD i otwiera oczekiwania nie tylko naprawy istniejącej infrastruktury drogowej, ale także budowy chodników i ciągów pieszo –rowerowych.

Stąd też samorząd powiatowy stoi przed ogromnym wyzwaniem sprostania tym oczekiwaniom.

Perspektywy poprawy stanu dróg – źródła finansowania

Chcąc planować inwestycje na drogach powiatowych należy określić wielkość środków jakie powiat może przeznaczyć na to zadanie. Wielkość tych środków uzależniona jest nie tylko od:

- możliwości pozyskiwania zewnętrznych środków.

- możliwości finansowych powiatu w zakresie własnych dochodów

- możliwości kredytowych

Dotychczas dostępne źródła zewnętrzne nie są zbyt duże. W ramach środków pomocowych tylko Regionalny Program Operacyjny województwa kujawsko-pomorskiego pozwala na ubieganie się o środki w ramach konkursów rozpisanych przez Zarząd Województwa. Planowane środki dla poszczególnych powiatów uzależnione będą od długości dróg powiatowych w danej jst. Dla powiatu toruńskiego przewidziano środki w wysokości ok. 850.000 Euro przy założeniu dofinansowania do poziomu maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych. W tym przypadku należy pamiętać, że ostateczna wysokość środków w PLN zostanie określona w momencie podpisywania umów finansowych (spadek wartości ze względu na umacnianie się polskiej złotówki).

Drugim źródłem zewnętrznym jest rezerwa celowa Ministra Finansów, która w minionym okresie czasu pozwalała na dofinansowanie inwestycji w powiecie toruńskim na poziomie ok. 400-500 tysięcy złotych rocznie.

Trzecim źródłem finansowania są środki w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011 (NPPDL).

Powiat przy obecnej strukturze dochodów i konieczności zapewnienia realizacji innych zadań nie jest w stanie zabezpieczyć środków większych środków na realizację zadań drogowych. Jedynym wyjściem staje się konieczność kredytowania oraz współfinansowania inwestycji przez samorządy gminne.

Możliwości finansowe określone z tych źródeł można szacować na poziomie ok. 24 mln złotych na przestrzeni lat 2009-2013.

Wg źródeł finansowych przedstawiają się one następująco:

- RPO 						-   2.850 tys.zł

- Rezerwa celowa Budżetu Państwa 	-   3.500 tys.zł

- NPPDL – MSWiA				-   7.250 tys.zł

- Samorządy gminne				-   2.400 tys.zł

- Własne (kredyt, obligacje) 		-   8.000 tys.zł

Ze względu na stan techniczny dróg, oczekiwania użytkowników oraz rosnące z roku na rok koszty inwestycji należy planowane inwestycje realizować jak najszybciej tj. wg zasady BUDUJ I SPŁACAJ.

Podstawowe korytarze komunikacyjne istotne dla powiatu toruńskiego

Powiat toruński jest jednym z nielicznych powiatów w województwie kujawsko-pomorskich o bardzo dobrze rozwiniętej sieci dróg kategorii krajowej i wojewódzkiej. Centralne położenie Torunia oraz przebiegi dróg krajowych zapewniają komunikację powiatu na zewnątrz oraz wewnątrz powiatu. Siecią dróg krajowych połączone są miejscowości gminne z miastem Toruniem. Uzupełnieniem tej sieci jest także sieć dróg wojewódzkich. Ten podstawowy układ dróg zapewnia komunikację promieniście z Torunia na zewnątrz.

Rozpoczęta budowa autostrady A-1 wraz z dwoma węzłami w miejscowości Turzno i Lubicz oraz konieczność wybudowania dróg łączących węzeł Turzno z drogą krajową nr 1 i 15 poszerzy sieć dróg w naszym regionie. Według zapewnień GDDKiA oraz ZDW stan techniczny tych dróg w najbliższym okresie radykalnie poprawi się.

Głównym problemem władz powiatu toruńskiego jest zapewnienie właściwej jakości dróg już istniejących umożliwiających mieszkańcom powiatu dojazd z miejsca zamieszkania (pracy) do dróg wyższej kategorii. Drugim istotnym elementem jest zapewnienie alternatywnych przebiegów dla dróg krajowych i wojewódzkich pozwalających korzystać z nich w sytuacji wypadków komunikacyjnych bądź innych zdarzeń losowych. Układ dróg powiatowych rozładowuje także w wielu przypadkach korki na drogach wyższej kategorii. Nie zapewnia użytkownikom należytego bezpieczeństwa i komfortu jazdy, a przede wszystkich zagraża fizycznemu istnieniu tych dróg.

Kryteria wyboru dróg

Samorządu powiatowego nie stać na zaplanowanie inwestycji na całej długości dróg powiatowych. Konieczność dokonania wyboru z całej sieci dróg powiatowych wymaga ustalenia jasnych kryteriów jakie muszą spełniać wybrane drogi.

Proponowane kryteria:

- Połączenie miasta Chełmży z autostradą A-1,

- Połączenie dróg krajowych i wojewódzkich w celu utworzeniu skrótów i tzw obwodnic miasta Torunia,

- Połączenie z sąsiednimi powiatami poprzez jedyną możliwą drogę powiatową,

- Odciążenie mostu w Lubiczu  poprzez alternatywny most w Młyńcu

- Połączenie z węzłami autostradowymi

- Poprawa dojazdu do miejsc atrakcyjnych turystycznie

Załącznik nr 1 (mapka) przedstawia strategiczną sieć dróg powiatowych. Zakwalifikowano do niej następujące ciągi dróg:

- Chełmża – Świętosław - Węgorzyn

- Łążyn - Zarośle Cienkie - Smolno

- Łubianka – Kończewice

- Brzeźno – Młyniec - Lubicz Górny

- Świerczynki - Brąchnowo - Kowróz ÷ Ostaszewo

- Dobrzejewice – Łążyn – Świętosław – Mazowsze – Wola

- Działyń - Mazowsze – Czernikowo – Osówka

- Chełmża – Lisewo

- Turzno - Papowo Toruńskie

- Turzno – Rogówko – Lubicz Dolny

- Mała Grzywna – Mirakowo

- Morczyny – Kamionki Małe

- Łubianka - Zamek Bierzgłowski – Czarne Błoto

- Zębowo – Zębówiec

- Walentowo – Osówka

- Rozgarty - Górsk

Plan inwestycji na drogach powiatowych na lata 2009-2013

Wskazane drogi ze względu na ich stan techniczny oraz możliwości finansowe nie są planowane do modernizacji na całej długości. Proponowane są do modernizacji tylko niektóre odcinki, które albo są kontynuacją wcześniejszych decyzji inwestycyjnych albo też tez względu na stan techniczny oraz potrzeby komunikacyjne należy wykonać w pierwszej kolejności.

W przypadku dróg proponowanych do dofinansowania w ramach RPO województwa Kujawsko-Pomorskiego przewiduje się wykonanie w standardzie zapewniającym szerokość jezdni 6m wraz z rekonstrukcją rowów oraz zjazdów. Natomiast w pozostałych przypadkach proponuje się wykonanie modernizacji w ograniczonym zakresie. Propozycja obejmuje ułożenie dywanika asfaltowego na istniejących szerokościach jezdni (5m) bez rekonstrukcji rowów oraz zjazdów. Pozwoli to na wykonanie prac na dłuższych odcinkach.

Załącznik nr 2 przedstawia wykaz planowanych inwestycji do realizacji w latach 2009-2013 wraz z harmonogramem czasowym.

Załącznik nr 2

| Program modernizacji na drogach powiatowych na lata 2009-2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa zadania | km | dł. | szer. | Wart. (tys.zł) | Lata | Uwagi | Finansowanie | Uwagi |
| 1 | 2021 Świerczynki ÷ Kowróz ÷ Ostaszewo | 5+321÷6+822 | 1,501 | 3,20 | 990 | 2009 | Zły stan techniczny nawierzchni, koleiny, deformacja nawierzchni, liczne spękania, obłamane krawędzie bardzo wąskiej (3,2m – nienormatywna dla standardów drogi powiatowej) nawierzchni. Wybrany odcinek stanowi połączenie zmodernizowanych w latach ubiegłych odcinków we wsi Kowróz, Ostaszewo i Wytrębowice, które były wykonane z Środków Funduszy Europejskich. Stanowi połączenie komunikacyjne przy dowozie pracowników do PSE w Ostaszewie. Na modernizację drogi jest opracowana dokumentacja techniczna. | RPO | zreali-zowano |
| 2 | 2023 Chełmża ÷ Świętosław ÷ Węgorzyn | 1+236÷3+036 | 1,800 | 3,20 ÷4,00 | 1,370 | 2009 | Wąska (3,2m – nienormatywna dla standardów drogi powiatowej) i bardzo zniszczona nawierzchnia, poobłamywane krawędzie, spękania i ubytki. Duży ruch maszyn rolniczych. Droga łączy szereg wsi gminy jak również Chełmżę, Płużnicę i Wąbrzeźno. Stanowi bardzo ważny ciąg wywozu buraków cukrowych do cukrowni w Chełmży i innych płodów rolnych. Na modernizację drogi jest opracowana dokumentacja techniczna. | RPO | zreali-zowano |
| 3 | 2019 Chełmża ÷ Brąchnowo ÷ Pigża | 7+097÷9+197 | 2,100 | 3,00 | 1,150 | 2009 | Odcinek o bardzo wąskiej (3,0m – nienormatywna dla standardów drogi powiatowej), zniszczonej nawierzchni. Koleiny i poobłamywane przez mijające się pojazdy krawędzie. Droga stanowi połączenie z drogą wojewódzką Nr 553. Stanowi awaryjny objazd do Torunia w przypadku awarii, wypadków, korków itp. na dr. krajowej nr 1 w Łysomicach. Na modernizację drogi jest opracowana dokumentacja techniczna. | RPO | zreali-zowano |
|  |  | RAZEM: | 5,401 |  | 3,510 |  |  |  |  |
| 4 | 1619 Lisewo ÷ Dubielno ÷ Chełmża | 8+972÷12+552 12+546÷14+955 (chodnik) | 3,580 (2409) | 4,00 ÷6,00 | 3,855 | 2011-2013 | Wąska (4,0m – nienormatywna dla standardów drogi powiatowej) i bardzo zniszczona nawierzchnia, poobłamywane krawędzie, spękania i ubytki. Duży ruch maszyn rolniczych. Droga łączy szereg wsi gminy jak również Chełmżę, Płużnicę i Wąbrzeźno. Stanowi bardzo ważny ciąg wywozu buraków cukrowych do cukrowni w Chełmży i innych płodów rolnych. Na modernizację drogi jest opracowana dokumentacja techniczna. Stanowi najkrótsze połączenie do przyszłej autostrady A-1 w m.Lisewo. Brak chodnika na obszarze miejskim. | RPO |  |
| 5 | 2019 Chełmża ÷ Brąchnowo ÷ Pigża | 9+197÷10+743 | 1,546 | 5,00 | 450 | 2009-2011 | Odcinek o bardzo wąskiej (3,0m – nienormatywna dla standardów drogi powiatowej), zniszczonej nawierzchni. Koleiny i poobłamywane przez mijające się pojazdy krawędzie. Droga stanowi połączenie z drogą wojewódzką Nr 553. Stanowi awaryjny objazd do Torunia w przypadku awarii, wypadków, korków itp. na dr. krajowej nr 1 w Łysomicach. Na modernizację drogi jest opracowana dokumentacja techniczna. | MSWiA | zreali-zowano |
| 6 | 2037 Dobrzejewice ÷ Świętosław ÷ Mazowsze | 0+000÷7+432 10+982÷11+551 | 8,001 | 5,00 | 4,520 | 2009-2011 | Droga stanowi ważne połączenie z pow. Golubsko-Dobrzyńskim. Zniszczona dodatkowo ciężkim ruchem pojazdów objeżdżających modernizowaną drogę nr 10. zdeformowana nawierzchnia, obłamane krawędzie. | MSWiA | w trakcie realizacji |
| 7 | 2009 Brzeźno ÷ Młyniec ÷ Lubicz Górny 2035 Młyniec ÷ Jedwabno | 3+450+9+590 0+000÷0+703 | 6,843 | 5,00 | 4,210 | 2009-2011 | Droga o zdeformowanym profilu, zniszczona nawierzchnia, spękania, ubytki, poobłamywane krawędzie. Odcinek przebiega na terenie licznych żwirowni z dużym ruchem ciężkich pojazdów. Zniszczony chodnik w m.Młyniec I. | MSWiA | w trakcie realizacji |
| 8 | 2031 Zelgno Bezdół ÷ Zelgno | 2+460÷2+860 | 0,400 | 3,50 | 400 | 2009-2011 | Wąska (3,5m – nienormatywna dla standardów drogi powiatowej), zdeformowana nawierzchnia, obłamane krawędzie. Znajduje się w centrum dużej wsi. Przy drodze są usytuowane instytucje publiczne i zakłady pracy. Teren zurbanizowany z dużym ruchem pieszych. |  | w trakcie realizacji |
| 9 | 2004 Łążyn ÷ Zarośle Cienkie ÷ Smolno | 0+550÷1+135 | 585 | 3,50 ÷5,00 | 600 | 2009-2011 | Odcinek o bardzo wąskiej (3,5m – nienormatywna dla standardów drogi powiatowej), zniszczonej i zdeformowanej nawierzchni. Na pozostałym odcinku droga posiada szer. 5,00m. Droga stanowi połączenie z drogą krajową nr 80. Poszerzenia wymaga odcinek na obszarze zabudowań wiejskich i dojazdów do sklepów. |  | w trakcie realizacji |
| 10 | 2132 Sitno ÷ Działyń ÷ Mazowsze ÷ Czernikowo | 6+259÷16+725 | 14,741 | 5,00 ÷8,00 | 5,270 | 2009-2011 | Droga o zdeformowanym profilu, często występujących przełomach (niestabilne podłoże). Droga stanowi ważne połączenie z pow. Golubsko-Dobrzyńskim, gmin Golub-Dobrzyń, Czernikowo, Zbójno oraz drogi wojewódzkiej 554 z drogą krajową nr 10 . Na modernizację drogi w km 6+259÷9+650 jest opracowana dokumentacja techniczna | MSWiA | zreali-zowano |
|  | 2044 Czernikowo ÷ Bobrowniki ÷ Włocławek | 0+815÷5+090 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2009 Brzeźno ÷ Młyniec ÷ Lubicz Górny | 0+000÷3+450 | 3,450 | 5,00 | 1,756 | 2011 | Droga o zdeformowanym profilu, zniszczona nawierzchnia, spękania, ubytki, poobłamywane krawędzie. Odcinek przebiega na terenie licznych żwirowni z dużym ruchem ciężkich poj. Połączenie do drogi kraj. nr 15. | MSWiA |  |
| 12 | 2004 Łążyn ÷ Zarośle Cienkie ÷ Smolno | 1+135÷7+756 | 6,621 |  | 4,045 | 2011 | Droga stanowi połączenie z drogą krajową nr 80 i wojewódzką nr 564. Poszerzenia wymaga odcinek na obszarze zabudowań wiejskich i dojazdów do sklepów. Koleiny, deformacja nawierzchni, liczne spękania. | MSWiA |  |
|  |  | RAZEM: | 45,767 |  | 25,106 |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM: | 51,168 |  | 28,616 |  |  |  |  |

Realizacja w/w zadań inwestycyjnych uzależniona jest od partycypacji finansowej gmin w wysokości co najmniej 10%.