## Arkusz1
Załącznik nr 9 do uchwały Zarządu Powiatu Toruńskiego
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu według stanu na dzień 30.06.2005 r .
REALIZACJA PLANÓW INWESTYCYJNYCH .
WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN INWESTYCYJNY Z BUDŻETU ( Z ZAŁ. NR 2 ) | WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2005 | PLAN INWESTYCYJNY F. CELOWEGO PFOŚIGW W TORUNIU I PFZGiK W TORUNIU | WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2005
PFOŚI GW W TORUNIU RAZEM | 0 | 0 | 1694857 | 255682
Prace termomodernizacyjne. - wymiana elewacji w budynkach w Chełmży przy ul . Szewskiej 23 - budynki dzierżawione przez Szpital Powiatowy w Chełmży .Zadanie zrealizowane . |  |  | 257000 | 255682
Poprawa jakości kształcenia z Zespole Szkół w Gronowie poprzez rozbudowę bazy oświatowej - opis w części załącznika dotyczącego poprawy bazy lokalowej . |  |  | 109357 | 0
Prace termomomodernizacyjne. - wymiana poszycia dachowego w Zespole Szkół Średnich w Chełmży . Realizacja II półrocze . Przetarg rozstrzygnięty . Zadanie realizować będzie firma AGAD z Torunia. |  |  | 450000 | 0
Termoizolacja - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej obiektu Zespołu Szkół Specjalnych w Chełmży - ogłoszono przetarg nieograniczony - rozstrzygnięcie 19 sierpnia 2005 roku . |  |  | 140000 | 0
Termoizolacja dachu na budynku nr 62 -DPS Browina- ogłoszono przetarg nieograniczony - rozstrzygnięcie 18 sierpnia 2005 r. |  |  | 133000 | 0
Termoizolacja budynków mieszkalnych nr 1 i 2 domu pomocy społecznej-DPS Browina - opis jak wyżej |  |  | 200000 | 0
Termoizolacja - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej budynku domu pomocy społecznej-DPS Pigża-do dnia 20 sierpnia nastąpi ogłoszenie przetargu nieograniczonego . |  |  | 62000 | 0
Termoizolacja dachu na budynku internatu w Z.Sz. CKU Gronowie - przetarg ogłoszono . Termin rozstrzygnięcia przetargu 29 sierpnia 2005 roku . W związku z otrzymaniem z kontraktu wojewódzkiego dodatkowych środków w wysokości 185 tyś złotych, ww. zadanie zostanie włączone do ww. kontraktu obejmującego oprócz termoizolacji i wymiany poszycia dachowego wymianę sieci c.o w internacie. |  |  | 150000 | 0
Termoizolacja dachu na budynku domu pomocy społecznej -DPS Dobrzejewice- oddział Osiek - zadanie będzie zakończone do 31 sierpnia 2005 roku . |  |  | 57000 | 0
Wymiana stolarki i prace termomodernizacyjne w DPS Wielka Nieszawka - prace zakończone - rozliczenie zadania do 31 sierpnia 2005 roku . |  |  | 136500 | 0
POPRAWA BAZY LOKALOWEJ - RAZEM |  | 76753
| 215435 |  | 0 | 0
Poprawa jakości kształcenia z Zespole Szkół w Gronowie poprzez rozbudowę bazy oświatowej - wydatek dotyczy należności za wykonanie projektu budowlanego rozbudowy internatu i sali gimnastycznej (segment żywieniowy i zaplecze). Wnioski na dofinansowanie zostały złożone w Departamencie Wdrażania Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w miesiącu marcu 2005r. Zostały one zaopiniowane pozytywnie pod względem formalnym i przekazane do dalszych rozstrzygnięć Z uwagi na procedury przetargowe istnieje zagrożenie co do możliwości wydatkowania środków w 2005r. | 164035 | 28792
DPS Dobrzejewice - adaptacja pomieszczeń dla mieszkańców - 30.519 zł , modernizacja podjazdu i elewacji . | 51400 | 47961
INWESTYCJE DROGOWE - RAZEM | 1969693 | 0 | 0 | 0
Budowa chodników - 300.000 zł - realizacja II półrocze ( w I półroczu przygotowano protokoły uzgodnień z gminami w zakresie współfinansowanie zadania budowy chodników ).Ogłoszono przetarg nieograniczony na zakup prefabrykatów betonowych an chodniki . | 300000 | 0
Modernizacja drogi 2001 Zławieś Mała - Zarośle Cienkie- 252.000 zł realizacja II półrocze .Ogłoszony przetarg nieograniczony , unieważniono z powodu przekroczenia w ofertach planowanych środków budżetowych . | 252000 | 0
Modernizacja drogi powiatowej nr 2016 - Łubianka -Kończewice - wniosek o współfinansowanie inwestycji został złożony w Departamencie Wdrażania Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w miesiącu lutym 2005r. Zostały one zaopiniowane pozytywnie pod względem formalnym i przekazane do dalszych rozstrzygnięć . Termin rozpatrzenia wniosków prawdopodobnie nastąpi w IV kwartale br. Z uwagi na procedury przetargowe istnieje zagrożenie możliwości wydatkowania środków w 2005r- . W związku z otrzymaniem dodatkowych środków z rezerw Ministerstwa Infrastruktury w wys. 100 tyś zł i wstępnych uzgodnień z gminą Łubianka w sprawie współfinansowania inwestycji zadanie to będzie realizowane częściowo . | 464264 | 0
Przebudowa drogi powiatowej nr 2021 Świerczynki- Ostaszewo - informacja o stopniu akceptacji wniosku o współfinansowanie - jak wyżej . | 490343 | 0
Przebudowa drogi powiatowej nr 2010 Turzno - Rogówko - Lubicz Dolny - informacja o stopniu akceptacji wniosku o współfinansowanie - jak wyżej . | 463086 | 0
ZAKUPY SPRZĘTU - RAZEM |  | 127054
| 361600 |  | 71500 | 0
Zakup sprzętu na potrzeby obrony cywilnej - realizacja Starostwo Powiatowe - II kwartał 2005 . | 20000 | 0
Zakup zestawu komputerowego i kserokopiarki dla PPP w Chełmży | 11500 | 11454
Zakup samochodu 8 osobowego dla Z.Sz.CKU w Gronowie - realizacja II półrocze | 40000 | 0
Zakup licencji programów dla PCPR w Toruniu - realizacja II półrocze . | 3500 | 0
Zakup samochodów i urządzeń dla PZD-samochód osobowy FIAT PANDA - 26.652 zł, samochód VOLKSWAGEN - 28.060 zł. ładowarka Tur - realizacja II półrocze | 63000 | 54712
Zakup sprzętu inf. licencji programów ,serwera dla Starostwa powiatowego w Toruniu. W I półroczu zakupiono 1 zestaw komputerowy.W II półroczu planuje się zakup sprzętu komputerowego, serwera oraz licencji do obsługi programu Partner. Do końca 2005 roku zostanie także sfinansowane wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów | 95000 | 3627
Wyposażenie kuchni i budowa garażu w DPS Pigża - realizacja II półrocze | 11000 | 0
Zakup samochodu służbowego dla potrzeb PUP w Chełmży | 45000 | 43765
Montaż systemu alarmowego w Zespole Szkół Specjalnych w Chełmży | 4500 | 4496
Zakup sprzętu komp. dla Szkoły Muzycznej w Chełmży | 4500 | 4500
Zakup sprzętu komp. dla zespołu ekonomicznego szkół w Chełmży - realizacja II półrocze 2005 roku . | 4500 | 0
Zakup sprzętu komp. dla Z.Sz. w Chełmży - realizacja II półrocze - środki z rezerw | 4500 | 0
Zakup sprzętu komp. dla zespołu ekonomicznego szkoły w Gronowie | 4500 | 4500
Zakup sprzętu komp. dla DPS Wielka Nieszawka - wykonanie - sierpień 2005 r. | 4500 | 0
Zakup kosiarek dla potrzeb Z.Sz. CKU w Gronowie - zrealizowano w miesiącu lipcu . |  |  | 12500 | 0
Zakup 2 urządzeń do macerowania pieluch i materiałów jednorazowego użytku |  |  | 59000 | 0
rezerwa inwestycyjna - do wykorzystania w II półroczu | 45600 | 0
Wydatki inwestycyjne powiatowego funduszu geodezyjnego |  |  | 102000 | 62180
-zakup plotera - 25.620zł
-zakup sprzętu komputerowego - 36.560 zł
WYDATKI INWESTYCYJNE PFZGIK W TORUNIU - RAZEM |  |  | 102000 | 62180
RAZEM PLAN INWESTYCYJNY | 2546728 | 203807 | 1868357 | 317862