## Arkusz1
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVI/182/05 Rady Powiatu Toruńskiego
w sprawie budżetu Powiatu Toruńskiego na 2006 rok
WYKAZ INWESTYCJI W ROKU 2006
Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Paragraf | Termin |  | Wydatki budżetu
[5 empty] | Rozpoczęcia | Zakończenia | UDZIAŁ ŚRODKÓW UE, budżetu państwa lub INNYCH ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH W INWESTYCJI |  | Planowana wartość inwestycji w roku 2006
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
PZD W TORUNIU
|  | 600 | 60014 | 6050
1 | Modernizacja drogi powiatowej nr 2016 - Łubianka -Kończewice | [5 empty] | UE | 404308
| od km 5+050 do 6+000, na dł. 0,950 km |  |  |  | 05/2006 | 09/2006 | BP | 67384 | 673845
2 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2010 Turzno - Rogówko - Lubicz Dolny | [5 empty] | UE | 529692
| od km 3+282 do 4+582, na dł. 1,300 km |  |  |  | 07/2006 | 09/2006 | BP | 88282 | 882820
3 | 2037 Dobrzejewice-Świętosław-Mazowsze
| od km 12+569 do 13+769, na dł. 1,200 km |  |  |  | 05/2006 | 07/2006 |  | 0 | 435000
4 | 2004-Łążyn Smolno |  |  |  | 05.2006 | 10/2006 |  |  | 200000
5 | 2001 Zławieś Mała-Zarośle Cienkie
| od km 0+350 do 0+750, na dł. 0,400 km |  |  |  | 08/2006 | 10/2006 |  | 0 | 200000
6 | Budowa chodników |  |  |  | 06/2006 | 10/2006 |  | 0 | 350000
| RAZEM: | 600 | 60014 | 6050 | x | x |  | 0 | 2741665
PZD W TORUNIU
|  | 600 | 60014 | 6060
7 | Przyczepa do ciągnika
| URSUS 204 |  |  |  | 05/2006 | 05/2006 |  | 0 | 20000
8 | Przecinarka
| do asfaltu |  |  |  | 05/2006 | 05/2006 |  | 0 | 6000
| RAZEM: | 600 | 60014 | 6060 | x | x |  | 0 | 26000
Zespół Szkół w Chełmży
9 | Projekt i dokumentacja łącznika | 801 | 80130 | 6050 | I kw 2006 | I kw 2006 |  | 0 | 45000
Razem | [7 empty] | 0 | 45000
Starostwo Powiatowe w Toruniu
10 | Wydzielenie klatek schodowych ścianą ogniotrwałą w budynku Starostwa Powiatowego w Toruniu ul.Szosa Chełmińska 30/32 | 750 | 75020 | 6050 | III kw 2006 | III kw 2006 | U | 53000 | 120000
11 | Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego | 750 | 75020 | 6060 | cały rok |  |  |  | 45000
| Razem | [7 empty] | 165000
Zespól Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
12 | Poprawa jakości kształcenia z Zespole Szkół w Gronowie poprzez rozbudowę bazy oświatowej . | 854 | 85410 | 6050 | 2005 | 12.2006 | UE | 770284
[7 empty] | BP | 154057 | 1502461
| Razem | [7 empty] | 1502461
DPS PIGŻA |  | 852 | 85202
13 | Budowa garażu 2 - stanowiskowego |  |  | 6050 |  |  |  |  | 32000
| RAZEM | [7 empty] | 32000
DPS DOBRZEJEWICE |  | 852 | 85202
14 | Budowa garażu 2 - stanowiskowego |  |  | 6050 |  |  |  |  | 30000
| RAZEM | [7 empty] | 30000
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
15 | Instalacja alarmowa | 852 | 85203 | 6050 |  |  |  |  | 10000
RAZEM -zakupy i wydatki inwestycyjne
[8 empty] | 2067007 | 4552126
WYDATKI INWESTYCYJNE W PFOŚ I GW W TORUNIU
Lp. | Wyszczególnienie |  |  |  | Termin |  | Wydatki budżetu
[5 empty] | Rozpoczęcia | Zakończenia |  | Wartość inwestycji w roku 2006 | uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Zespól Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
1 | Poprawa jakości kształcenia z Zespole Szkół w Gronowie poprzez rozbudowę bazy oświatowej . |  |  |  | 2005 | 12.2006 |  | 109357 | zadanie współfinansowane ze środków UE wykazane również w tabeli wyżej
WYDATKI INWESTYCYJNE POZOSTAŁE
2 | USZCZEGÓŁOWIENIE INWESTYCJI NASTĄPI W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2006 . |  |  |  | 2006 | 2006 |  | 650000
| RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE W PFOŚ I GW W TORUNIU | [6 empty] | 759357
UE - fundusze strukturalne
BP - budżet państwa
U - | użytkownicy budynku
kolor żółty - zadanie współfinansowane z UE i budżetu państwa